## 50
ПЛАН ППР НА 07.2020-12.2020г ПО ТОКАРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
№ п/п | Модель | Цех. номер | Инв. номер | Наработка | Последний выполненный ремонт |  |  |  | Предварительный план на год
[5 empty] | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка | Комментарии
1 | КСП8-150 | 170008 | 1219060004 | 220 | 31.03.2020 | Текущий | 1.09 1.1 2.1 | неисправность системы стружкоудаления неисправность узла траверсы неисправность электроаппаратуры | июль 2020 | Средний |  |  | График ремонта участка №3-АТЦ №19 от 21.05.2020г
2 | КСП8-150 | 170005 | 1219060008 | 215 | 31.03.2020 | Текущий | 1.07 2.1 | неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры | июль 2020 | Средний |  |  | График ремонта участка №3-АТЦ №19 от 21.05.2020г
3 | СТПМ-350 | 700009 | 0103500042.0003 | [5 empty] | июль 2020 |  | 1.02 1.04 2.10 | неисправность шпиндельного узла неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры | План восстановления
4 | СТПМ-350 | 700010 | 0103500042.0004 | [5 empty] | июль 2020 |  | 1.02 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры | План восстановления
5 | CNC-1640 | 220015 | 0103500040.0001 | [5 empty] | июль 2020 |  | 1.02 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры | План восстановления
6 | SKL100T | 240010 | 103500045.0002 | 273 |  |  |  |  | июль 2020 |  | 1.02 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры | План восстановления
7 | СТПМ-350 | 700008 | 0103500042.0002 | [5 empty] | июль 2020 |  | 1.02 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры | План восстановления
8 | КСП8-150 | 190402 | 1219060003 | 200 |  |  |  |  | август 2020 | Средний
9 | КСП8-150 | 170007 | 1219060007 | [5 empty] | август 2020 | Средний |  |  | План восстановления
10 | КА-106 | 40021 | 1213070034 | 737 |  |  |  |  | август 2020 | Средний
11 | 1265ПМ-6 | 120021 | 1214010001 | 1025 |  |  |  |  | август 2020 |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
12 | СТПМ-350 | 700001 | 0103500042.0001 | [5 empty] | август 2020 | Средний | 1.02 1.04 2.10 | неисправность шпиндельного узла неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры | План восстановления
13 | 1А290-6 | 80004 | 1215050002 | 1072 |  |  |  |  | сентябрь 2020 | Средний
14 | 1А290-6 | 80005 | 1215050004 | 2001 |  |  |  |  | сентябрь 2020 | Средний
15 | 1Б240П-6К | 80002 | 1215140003 | 1095 |  |  |  |  | сентябрь 2020 | Средний
16 | SASL400x500 | 610025 | 3161040001 | [5 empty] | сентябрь 2020 | Средний |  |  | План восстановления
17 | 1Б290-6К | 340003 | 1215120016 | 2012 | 28.02.2018 | Текущий | 1.02 2.1 1.05 1.06 1.03 1.07 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность узла главного привода неисправность гидравлики неисправность коробки скоростей, подач | сентябрь 2020 |  | 1.02 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры
18 | 1Б240П-6К |  | 1215140005 | 798 |  |  |  |  | сентябрь 2020 |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
19 | КА-104 |  | 1215130001 | 753 |  |  |  |  | сентябрь 2020 |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
20 | 1А290-6 |  | 1215050001 | 752 |  |  |  |  | сентябрь 2020 |  | 2.1 1.1 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы
21 | 1А290-6 | 50017 | 1215050022 | 442 |  |  |  |  | сентябрь 2020 |  | 2.1 1.05 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
22 | 1А290-6 | 390004 | 1215050030 | 4312 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 1.07 | неисправность коробки скоростей, подач
23 | ЖА-603 |  | 1215160015 | 1673 |  |  |  |  | октябрь 2020 | Средний
24 | 1Б290-6К | 340004 | 1215120015 | 3146 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 2.12 | неисправность электромеханических муфт
25 | ЖА-603 |  | 1215160020 | 984 |  |  |  |  | октябрь 2020 | Средний
26 | ЖА-603 | 70007 | 1215160017 | 1085 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 1.03 2.1 1.06 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
27 | ЖА-603 |  | 1215160019 | 1027 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 2.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
28 | 1Б265Н-6К | 130013 | 1215200014 | 1073 |  |  |  |  | октябрь 2020 | Средний
29 | 1Б290Н-6К |  | 1215230007 | 1694 | 28.02.2018 | Текущий | 1.02 1.06 1.05 1.03 2.1 2.12 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла главного привода неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность электромеханических муфт | октябрь 2020 |  | 2.11 2.1 1.07 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность коробки скоростей, подач
30 | КСП6-160 |  | 1215170034 | 600 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 1.1 1.06 2.1 | неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
31 | DF 2/3 CNC H645 | 640007 | 1674050012 | 673 |  |  |  |  | ноябрь 2020 | Средний
32 | АР-34 | 620011 | 1315040005 | 1643 |  |  |  |  | ноябрь 2020 | Средний
33 | DF 2/3 CNC H645 | 610021 | 1674050015 | 1012 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры | ноябрь 2020 |  | 2.04 2.1 | неисправность асинхронного двигателя неисправность электроаппаратуры
34 | DF 2/3 CNC H645 | 640003 | 1674050009 | 1727 |  |  |  |  | ноябрь 2020 | Средний
35 | DF 2/3 CNC H645 | 640010 | 1674050014 | 750 |  |  |  |  | декабрь 2020 | Средний
36 | КА-104 |  | 1215130006 | 1596 |  |  |  |  | декабрь 2020 | Средний
37 | ЖА-603 |  | 1215160016 | 1165 |  |  |  |  | декабрь 2020 | Средний
38 | SASL125х250 | 720010 | 3162010008 | 1152 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
39 | E160LMA |  | 103500038.0001 | 1000 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.04 | неисправность пневматики
40 | SKT160A | 250017 | 103500031.0001 | 871 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.04 | неисправность пневматики
41 | EAGLE 32 Auto | 250010 | 103500019.0002 | 1534 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.07 | неисправность коробки скоростей, подач
42 | ZDL450 | 640001 | 103500041.0001 | 1126 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.02 2.1 1.06 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода

## 56
ПЛАН ППР НА 07.2020-12.2020г ПО ШАРИКОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
№ п/п | Модель | Цех. номер | Инв. номер | Наработка | Последний выполненный ремонт |  |  |  | Предварительный план на год
[5 empty] | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка | Комментарии
1 | ОШ-30 | 620023 | 3575010041 | 3417 |  |  |  |  | июль 2020 |  | 2.1 1.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
2 | МШ-33М | 670015 | 3591010097 | 3244 | 31.01.2020 | Текущий | 1.01 1.03 2.1 1.06 | неисправность узла алмажения неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода | июль 2020 |  | 2.02 1.06 2.1 | неисправность электронных плат неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
3 | МА-10Д | 730008 | 3593040026 | 603 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.11 1.06 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода | июль 2020 | Средний
4 | ОШ-45 | 620003 | 3577070045 | [5 empty] | июль 2020 | Средний |  |  | План восстановления
5 | ОШ-30 | 620004 | 3575010027 | [5 empty] | июль 2020 | Средний
6 | ВШ-305Г | 620033 | 3572040004 | 1057 | 30.09.2019 | Средний |  |  | август 2020 |  | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
7 | ВШ-314М | 730057 | 3598080045 | 1022 |  |  |  |  | август 2020 | Средний
8 | ОШ-45 | 620006 | 3577070007 | [5 empty] | август 2020 | Средний |  |  | План восстановления
9 | ОШ-45 | 620007 | 3577070015 | [5 empty] | август 2020 | Средний
10 | ВШ-Д14 |  | 3593060014 | 3545 |  |  |  |  | сентябрь 2020 |  | 2.11 2.1 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
11 | ВШ-Д35 |  | 3594050005 | 3892 |  |  |  |  | сентябрь 2020 |  | 2.11 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
12 | ВШ-314М | 730044 | 3598080055 | 569 | 30.06.2019 | Текущий | 1.06 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры | сентябрь 2020 |  | 1.03 1.06 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода
13 | ВШ-314М | 750040 | 3598080188 | 800 |  |  |  |  | сентябрь 2020 | Средний
14 | ОШ-45 | 620012 | 3577070050 | [5 empty] | сентябрь 2020 | Средний |  |  | План восстановления
15 | ОШ-30 | 620013 | 3575010047 | [5 empty] | сентябрь 2020 | Средний
16 | МЛБ-800ХМ | 750032 | 3598100011 | 1716 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 1.03 1.06 2.1 2.11 2.02 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электронных плат
17 | ВШ-314М | 140071 | 3598080103 | 742 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода | октябрь 2020 | Средний
18 | ВШ-314М | 740027 | 3598080124 | 760 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода | октябрь 2020 | Средний
19 | ОШ-45 | 620016 | 3577070014 | [5 empty] | октябрь 2020 | Средний |  |  | План восстановления
20 | ОШ-45 | 620015 | 3577070053 | [5 empty] | октябрь 2020 | Средний
21 | ВШ-314М | 750065 | 3598080193 | 637 | 31.07.2019 | Средний |  |  | ноябрь 2020 |  | 1.03 2.02 1.06 | неисправность гидравлики неисправность электронных плат неисправность узла главного привода
22 | ВШ-314М | 740017 | 3598080070 | 476 |  |  |  |  | ноябрь 2020 | Средний
23 | SLM72 EL |  | 402050007.0004 | 736 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 1.06 1.03 | неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
24 | ВШ-314М | 740014 | 3598080071 | 444 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | ноябрь 2020 |  | 1.03 2.02 1.06 | неисправность гидравлики неисправность электронных плат неисправность узла главного привода
25 | ОШ-45 | 620017 | 3577070058 | 4935 | 31.03.2019 | Текущий | 1.06 2.1 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей | ноябрь 2020 | Средний |  |  | План восстановления
26 | ОШ-45 | 620022 | 3577070029 | 4375 | 31.01.2019 | Текущий | 1.05 2.11 2.1 1.06 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода | ноябрь 2020 | Средний
27 | ВШ-314М |  | 3598080214 | 592 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.06 1.03 | неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
28 | ВШ-314М |  | 3598080096 | 450 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.06 1.03 | неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
29 | ВШ-314М |  | 3598080087 | 425 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.03 | неисправность гидравлики
30 | SLM72 EL |  | 402050007.0003 | 527 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.06 1.03 | неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
31 | SLM72 EL | 820005 | 402050007.0005 | 589 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.03 | неисправность гидравлики
32 | SLM72 EL |  | 402050007.0007 | 530 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.03 | неисправность гидравлики
33 | ОШ-30 | 620026 | 3575010043 | [5 empty] | декабрь 2020 | Средний |  |  | План восстановления
34 | ВШ-305М | 620032 | 3592040035 | 1750 | 31.01.2019 | Текущий | 1.06 2.1 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей | декабрь 2020 | Средний

## 57
ПЛАН ППР НА 07.2020-12.2020г ПО СЕПАРАТОРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
№ п/п | Модель | Цех. номер | Инв. номер | Наработка | Последний выполненный ремонт |  |  |  | Предварительный план на год
[5 empty] | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка | Комментарии
1 | А6126Г | 40001 | 11122210002 | [5 empty] | июль 2020 | Средний
2 | KIT 450 | 290015 | 103500037.0001 | 321 |  |  |  |  | июль 2020 | Средний
3 | HXF 98 | 230012 | 801010010.0004 | 462 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.1 1.06 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода | август 2020 | Средний
4 | 250х600-4Э | 200016 | 11202170013 | 607 | 30.04.2019 | Текущий | 1.06 2.1 1.03 1.04 1.2 1.05 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность системы смазки неисправность узла загрузки - выгрузки | август 2020 | Средний
5 | HXF 288 | 260029 | 801010011.0001 | 376 |  |  |  |  | сентябрь 2020 | Средний
6 | HXF96 | 240023 | 801010007.0001 | 726 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 1.05 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры | октябрь 2020 | Средний
7 | HXL 98 | 180070 | 801010009.0002 | 693 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | ноябрь 2020 | Средний
8 | HXF 98 | 260030 | 801010010.0001 | 512 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | ноябрь 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
9 | HXF 98 | 230014 | 801010010.0005 | 365 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | декабрь 2020 | Средний
10 | HXF 98 | 260031 | 801010010.0002 | 433 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | декабрь 2020 |  | 1.03 2.1 1.05 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки

## 61
ПЛАН ППР НА 07.2020-12.2020г ПО ШЛИФОВАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
№ п/п | Модель | Цех. номер | Инв. номер | Наработка | Последний выполненный ремонт |  |  |  | Предварительный план на год
[5 empty] | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка | Комментарии
1 | BDE-25АРО | 410903 | 3232070011 | 324 | 30.04.2019 | Средний |  |  | июль 2020 | Средний
2 | SIW3B | 380702 | 3234020059 | 717 |  |  |  |  | июль 2020 | Средний
3 | ЛЗ-261Ш | 401203 | 3543200032 | 604 |  |  |  |  | июль 2020 | Средний
4 | SIW-3/1ECAC | 390902 | 3234140014 | [5 empty] | июль 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
5 | SIW-3/1ВCAC | 420401 | 3234150020 | 525 |  |  |  |  | июль 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
6 | SIW-3E | 410602 | 3505160083 | 324 |  |  |  |  | июль 2020 |  | 2.1 1.03 1.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики неисправность пневматики
7 | SWaAGL50/3PC | 431802 | 3511050130 | 482 |  |  |  |  | июль 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
8 | SWaAGL50/3PC | 420402 | 3511050140 | 525 |  |  |  |  | июль 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
9 | ЛЗ-261Ш | 421904 | 3543200012 | 731 |  |  |  |  | июль 2020 |  | 1.03 1.04 1.05 2.1 | неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры
10 | ЛЗ-261Ш | 391205 | 3543200175 | 756 |  |  |  |  | июль 2020 |  | 2.11 1.04 1.05 2.1 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность пневматики неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры
11 | SASL-5/AD | 530102 | 3161050012 | 1095 | 29.02.2020 | Текущий | 1.03 1.04 2.1 | неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры | июль 2020 | Средний
12 | 3344АЕ | 520001 | 3184010007 | 426 |  |  |  |  | июль 2020 | Средний
13 | SIW5B | 531202 | 3238080011 | 644 | 31.08.2019 | Текущий | 1.03 2.01 2.1 | неисправность гидравлики неисправность блоков питания неисправность электроаппаратуры | июль 2020 | Средний
14 | SASL200х500 | 630028 | 3162030049 | 2009 |  |  |  |  | июль 2020 |  | 1.03 2.11 2.1 2.08 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность электропривода
15 | 3344АЕО | 690001 | 3184050005 | 41 |  |  |  |  | июль 2020 |  | 2.1 1.03 1.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики неисправность пневматики
16 | SIW-5/1АЕP2 | 600502 | 3235190001 | 836 |  |  |  |  | июль 2020 |  | 2.1 1.03 1.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики неисправность пневматики
17 | SWaAGL-315 | 531201 | 3513080009 | 657 |  |  |  |  | июль 2020 |  | 1.03 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
18 | SIW-3E | 861001 | 3505160090 | 422 |  |  |  |  | июль 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
19 | SIW-3E | 861002 | 3505160089 | 422 |  |  |  |  | июль 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
18 | SIAG50 | 381503 | 3234010115 | 543 | 31.01.2020 | Текущий | 1.02 1.03 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | август 2020 |  | 1.03 | неисправность гидравлики
19 | SIAG50 | 900702 | 3234010132 | 400 |  |  |  |  | август 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
20 | СИАГ-50м | 890504 | 3234010140 | 384 |  |  |  |  | август 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
21 | SIAG50 | 80007 | 3234010116 | 544 |  |  |  |  | август 2020 |  | 1.03 | неисправность гидравлики
22 | SIAG50 | 900404 | 3234010147 | 1934 |  |  |  |  | август 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
23 | СИАГ-50м | 890502 | 3234010148 | 384 |  |  |  |  | август 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
24 | SIAG50M | 400021 | 3234010161 | 465 |  |  |  |  | август 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
25 | SIW3B | 431804 | 3234020088 | 482 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | август 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
26 | SIW3B | 881904 | 3234020056 | 569 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.1 2.02 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность электронных плат | август 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
27 | SIW-4/1Е CAC | 421201 | 3234120006 | 838 | 31.08.2018 | Текущий | 1.02 1.03 1.04 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры | август 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
28 | SIW-4/1ВСАС | 421304 | 3234130004 | 838 |  |  |  |  | август 2020 |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
29 | SIW-4/1Е CAC | 421202 | 3234120012 | 838 |  |  |  |  | август 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
30 | SIW-4/1Е CAC | 421602 | 3234120005 | 1030 | 31.08.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | август 2020 |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
31 | SIW3B | 421902 | 3234020090 | 731 | 31.05.2018 | Текущий | 1.01 1.07 2.1 1.02 | неисправность узла алмажения неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры неисправность шпиндельного узла | август 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
32 | SIW-4/1Е CAC | 421601 | 3234120008 | 1030 | 31.08.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | август 2020 |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
33 | SIW-4/1Е CAC | 431402 | 3234120013 | 2044 |  |  |  |  | август 2020 |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
34 | SIW4E | 611414 | 3234110003 | 1210 |  |  |  |  | август 2020 |  | 2.01 | неисправность блоков питания
35 | SIW-4/1Е CAC | 421001 | 3234120015 | 317 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | август 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
36 | SIW-4/1Е CAC | 430601 | 3234120016 | 690 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры | август 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
37 | SIW-4/1ВСАС | 600408 | 3234130008 | 936 |  |  |  |  | август 2020 |  | 2.09 | неисправность бесконтактных датчиков
38 | SIW-4/1ВСАС | 530902 | 3234130005 | 1249 | 31.08.2019 | Текущий | 1.03 1.04 1.06 | неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность узла главного привода | август 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
39 | SIW-3/1ВCAC | 421704 | 3234150010 | 1030 | 30.06.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | август 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
40 | SIW-3/1ECAC | 60202 | 3234140044 | 2145 |  |  |  |  | сентябрь 2020 |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
41 | SIW-3/1ECAC | 430802 | 3234140024 | 2937 | 31.01.2019 | Текущий | 1.01 1.07 2.1 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики | сентябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
42 | SIW-3/1ECAC | 90702 | 3234140033 | 2278 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 2.01 | неисправность гидравлики неисправность блоков питания | сентябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
43 | SIW-3/1ECAC | 380701 | 3234140008 | 717 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | сентябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
44 | SIW-3/1ВCAC | 430902 | 3234150004 | 690 |  |  |  |  | сентябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
45 | SIW-3/1ECAC | 430502 | 3234140009 | 770 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.1 1.04 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики | сентябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
46 | SIW-3/1ECAC | 430801 | 3234140023 | 2937 | 28.02.2019 | Текущий | 1.03 1.07 2.1 | неисправность гидравлики неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры | сентябрь 2020 |  | 1.03 | неисправность гидравлики
47 | SIW-3/1ВCAC | 420601 | 3234150003 | 630 |  |  |  |  | сентябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
48 | SIW5UB | 650203 | 3238080017 | 18771 |  |  |  |  | сентябрь 2020 | Средний
49 | SIW5UB | 650103 | 3238080055 | 9098 | 31.01.2019 | Средний |  |  | сентябрь 2020 |  | 1.03 2.1 2.11 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей
50 | SIW5UB | 700303 | 3238080035 | 18771 |  |  |  |  | сентябрь 2020 |  | 1.03 2.11 2.1 2.08 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность электропривода
51 | SIW5UE | 700103 | 3238080048 | 10058 |  |  |  |  | сентябрь 2020 |  | 2.11 2.1 2.08 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность электропривода неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
52 | SIW5UB | 650108 | 3238080057 | 9090 | 30.09.2019 | Средний |  |  | сентябрь 2020 |  | 1.03 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
53 | SIW5B | 650111 | 3238080044 | 9085 | 30.09.2019 | Средний |  |  | сентябрь 2020 |  | 1.03 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
54 | SIW5B | 531202 | 3238080011 | 644 | 31.08.2019 | Текущий | 1.03 2.01 2.1 | неисправность гидравлики неисправность блоков питания неисправность электроаппаратуры | сентябрь 2020 |  | 2.1 1.03 1.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики неисправность пневматики
55 | ЛЗ-261Ш | 531008 | 3543200119 | [5 empty] | сентябрь 2020 | Средний |  |  | План восстановления
56 | SIW-4AB/P2 | 700205 | 3543190004 | [5 empty] | сентябрь 2020 | Средний
57 | SIW5UB | 611403 | 3238080012 | 1359 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 1.03 2.09 2.11 | неисправность гидравлики неисправность бесконтактных датчиков неисправность цепей управления, силовых цепей
58 | SIW-3/1ВCAC | 90802 | 3234150040 | 2292 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | октябрь 2020 |  | 2.05 2.1 | неисправность двигателя постоянного тока неисправность электроаппаратуры
59 | SIW5E | 600402 | 3238080059 | 936 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | октябрь 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
60 | SIW-3/1ВCAC | 70602 | 3234150041 | 1088 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
61 | SIW-3/1ВCAC | 80704 | 3234150036 | 960 | 31.07.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | октябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
62 | SIW-3/1ВCAC | 80702 | 3234150037 | 960 | 31.07.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | октябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
63 | SIW-3/1ВCAC | 110804 | 3234150042 | 1369 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | октябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
64 | SIW-3/1ВCAC | 110802 | 3234150043 | 1373 | 31.10.2019 | Текущий | 1.03 1.06 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | октябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
65 | SIW-3E | 870102 | 3505160011 | 721 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 2.03 1.04 1.03 2.1 | неисправность логических элементов неисправность пневматики неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
66 | SIW-3E | 900801 | 3505160058 | 1126 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 1.03 2.1 2.03 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов
67 | SIW-3E | 870103 | 3505160043 | 721 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 2.1 2.03 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов неисправность гидравлики
68 | SIW-3E | 900802 | 3505160022 | 1126 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 2.03 2.1 1.03 | неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
69 | SIW-3E | 881501 | 3505160095 | 1209 | 28.02.2019 | Текущий | 2.03 | неисправность логических элементов | октябрь 2020 |  | 1.03 2.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры
70 | SIW-3E | 881801 | 3505160070 | 569 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 1.03 2.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры
71 | SIW-3E | 900102 | 3505160064 | 809 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 2.1 1.03 2.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики неисправность логических элементов
72 | SIW-3E | 421801 | 3505160110 | 750 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 1.03 | неисправность гидравлики
73 | SWaigr-200A | 600401 | 3506020015 | 936 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
74 | SWaigr-200A | 531205 | 3506020009 | 622 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
75 | SWaIgr-300 | 611406 | 3506030013 | 1210 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 1.03 | неисправность гидравлики
76 | СИАГЕ-50м | 130202 | 3506090027 | 4645 | 31.08.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | октябрь 2020 |  | 1.03 | неисправность гидравлики
77 | СИАГЕ-50м | 120404 | 3506090060 | 1397 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 1.03 | неисправность гидравлики
78 | СИАГЕ-50м | 80005 | 3506090064 | 1082 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 1.03 | неисправность гидравлики
79 | SWaAGL-50 | 881601 | 3511050053 | 1209 | 30.06.2019 | Текущий | 1.01 2.03 | неисправность узла алмажения неисправность логических элементов | октябрь 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
80 | SIW5UE | 531305 | 3238080027 | [5 empty] | октябрь 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | План восстановления
81 | SIW5B | 600108 | 3238080001 | 86 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | План восстановления
82 | SIW-4/1ВСАС | 600306 | 3234130023 | 23 |  |  |  |  | октябрь 2020 |  | 2.01 | неисправность электроаппаратуры | План восстановления
83 | СИАГЕ-50м | 120402 | 3506090098 | 1397 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 1.03 | неисправность гидравлики
84 | SWaAGL-50 | 120504 | 3511050002 | 1397 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
85 | SWaAGL50/3PC | 431101 | 3511050135 | 2937 | 31.03.2019 | Текущий | 1.01 1.07 | неисправность узла алмажения неисправность коробки скоростей, подач | ноябрь 2020 |  | 1.07 2.1 1.03 | неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
86 | SWaeAGL 50/3 PC | 30303 | 3511050134 | 2209 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
87 | SWaAGL-50 | 881901 | 3511050124 | 569 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
88 | SWaAGL-50 | 90803 | 3511050096 | 2278 | 31.12.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | ноябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
89 | SWaAGL-50 | 900901 | 3511050098 | 1126 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
90 | ЛЗ-261 | 870105 | 3511180015 | 721 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
91 | ЛЗ-261 | 430803 | 3511180013 | 2937 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 1.04 | неисправность пневматики
92 | SWaAGL-50/4 | 110805 | 3511210013 | 1369 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
93 | SWaAGL-125/1 | 611402 | 3512060024 | 1216 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 1.04 | неисправность гидравлики неисправность пневматики | ноябрь 2020 |  | 2.11 1.04 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность пневматики
94 | SWaAGL-50/4 | 10304 | 3511210009 | 1526 | 30.11.2019 | Текущий | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики | ноябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
95 | SWaAGL-125/1 | 600407 | 3512060014 | 951 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | ноябрь 2020 |  | 1.03 | неисправность гидравлики
96 | SWaAGL-125/1 | 420602 | 3512060021 | 725 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
97 | SWaAGL-50/4 | 90805 | 3511210012 | 2278 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
98 | SWaAGL -125/5PС | 650102 | 3512060045 | 9259 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 1.03 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
99 | SWaAGL -125/5PС | 530703 | 3512060052 | 657 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 2.11 2.1 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
100 | SWaAGL -125/5PС | 421702 | 3512060051 | 1036 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
101 | SWaAGL -125/5PС | 430901 | 3512060054 | 693 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
102 | SWaAGL-315 | 600605 | 3513080002 | 2545 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 1.03 1.04 | неисправность гидравлики неисправность пневматики
103 | SWaAGL -125/5PС | 431501 | 3512060055 | 2044 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
104 | ЛЗ-194 | 880103 | 3538020143 | 838 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
105 | SWaAGL-315 | 611401 | 3513080023 | 1233 | 31.10.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | ноябрь 2020 |  | 1.03 | неисправность гидравлики
106 | SWaAGL-315 | 611424 | 3513080022 | 1297 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
107 | ЛЗ-261Ш | 421203 | 3543200092 | 838 | 31.08.2018 | Текущий | 1.02 2.1 1.05 1.03 1.04 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность гидравлики неисправность пневматики | ноябрь 2020 |  | 1.02 1.05 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки
108 | ЛЗ-261Ш | 881605 | 3543200094 | 1209 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
109 | SIW5UE | 531306 | 3238080021 | 89 |  |  |  |  | ноябрь 2020 |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | План восстановления
110 | ЛЗ-281Ш | 600603 | 3550090011 | 2544 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.04 | неисправность пневматики
111 | ЛЗ-281Ш | 600604 | 3550090012 | 2544 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.04 | неисправность пневматики
112 | SIW-3E | 870104 | 3505160016 | 721 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.03 2.1 2.03 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов
113 | SIW-3E | 880102 | 3505160036 | 785 | 31.05.2019 | Текущий | 1.03 2.03 | неисправность гидравлики неисправность логических элементов | декабрь 2020 |  | 1.03 2.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры
114 | SIW-3E | 900301 | 3505160026 | 808 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.03 2.1 2.03 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов
115 | SIW-3E | 881802 | 3505160029 | 569 | 30.06.2019 | Текущий | 1.03 2.03 | неисправность гидравлики неисправность логических элементов | декабрь 2020 |  | 1.03 2.1 2.03 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов
116 | SIW-3E | 900302 | 3505160019 | 808 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 2.1 2.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов
117 | 3MZ 2635CNC | 650125 | 107500007.0001 | 9085 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.03 2.11 2.1 1.06 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
118 | СИАГЕ-50м | 130204 | 107010018.0069 | 4678 |  |  |  |  | декабрь 2020 |  | 1.01 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность гидравлики
119 | SWaAGL-315 | 600607 | 107010013.003 | 2544 | 31.03.2020 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | декабрь 2020 |  | 1.03 1.04 | неисправность гидравлики неисправность пневматики
120 | ЛЗ-281Ш | 600103 | 3550090010 | [5 empty] | декабрь 2020 | Средний |  |  | План восстановления
121 | SWaAGL-125/5PC | 600507 | 3512060063 | [5 empty] | декабрь 2020 | Средний |  |  | План восстановления
122 | SWaAGL-315/3 | 700116 | 3513080042 | [5 empty] | декабрь 2020 | Средний |  |  | План восстановления