## Сводная
Итоги 2019г
| Все производства |  |  | Производство №50 |  |  | Производство №56 |  |  | Производство №57 |  |  | Производство №61 |  |  | Производство №63
Всего оборудования | 1920 |  |  | 427 |  |  | 303 |  |  | 112 |  |  | 540 |  |  | 538
Требуется ремонт | 706 |  |  | 154 |  |  | 137 |  |  | 53 |  |  | 156 |  |  | 206
Средний ремонт | 117 |  |  | 52 |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  | 1 |  |  | 30
Узловой ремонт | 589 |  |  | 102 |  |  | 121 |  |  | 35 |  |  | 155 |  |  | 176
Рем.сл. по мех.части для выполнения ремонтов | 8030.96 |  |  | 3226.2 |  |  | 846.4 |  |  | 1487.96 |  |  | 698.2 |  |  | 1772.2
Рем.сл. по эл.части для выполнения ремонтов | 14294.76 |  |  | 4897 |  |  | 1215 |  |  | 1445.8 |  |  | 1700.36 |  |  | 5036.6
Рем.сл.(мех. ч)/месяц | 669.2467 |  |  | 268.85 |  |  | 70.5333 |  |  | 123.9967 |  |  | 58.1833 |  |  | 147.6833
| узел | кол-во | время | узел | кол-во | время | узел | кол-во | время | узел | кол-во | время | узел | кол-во | время | узел | кол-во | время
неисправность алмажения | 1.01 | 1475 | 972.79 | 1.01 | 60 | 16.83 | 1.01 | 6 | 1.33 | 1.01 | 1 | 0.33 | 1.01 | 644 | 518.4 | 1.01 | 764 | 435.9
неисправность шпиндельного узла | 1.02 | 3102 | 1424.28 | 1.02 | 1109 | 392.77 | 1.02 | 444 | 80.72 | 1.02 | 239 | 104.08 | 1.02 | 632 | 509.36 | 1.02 | 678 | 337.35
неисправность гидравлики | 1.03 | 16605 | 11690 | 1.03 | 1749 | 544.76 | 1.03 | 1894 | 882 | 1.03 | 995 | 563.01 | 1.03 | 3604 | 1539.6 | 1.03 | 8363 | 8160.63
неисправность пневматики | 1.04 | 4676 | 1925.75 | 1.04 | 959 | 265.81 | 1.04 | 300 | 92.75 | 1.04 | 832 | 410.12 | 1.04 | 1130 | 530.6 | 1.04 | 1455 | 626.47
неисправность загрузки-выгрузки | 1.05 | 4402 | 6071.24 | 1.05 | 2168 | 4965.81 | 1.05 | 608 | 212.21 | 1.05 | 514 | 239.2 | 1.05 | 771 | 461.09 | 1.05 | 341 | 192.93
неисправность главного привода | 1.06 | 12644 | 4327.12 | 1.06 | 3635 | 951.36 | 1.06 | 6741 | 2660.19 | 1.06 | 425 | 169.29 | 1.06 | 410 | 166.5 | 1.06 | 1433 | 379.78
неисправность коробки скоростей, подач | 1.07 | 3248 | 1317.27 | 1.07 | 1841 | 630.26 | 1.07 | 358 | 77.33 | 1.07 | 405 | 263.02 | 1.07 | 258 | 168.88 | 1.07 | 386 | 177.78
неисправность наладочного привода | 1.08 | 4168 | 1263.77 | 1.08 | 2477 | 718.53 | 1.08 | 581 | 122.31 | 1.08 | 419 | 205.21 | 1.08 | 102 | 50.24 | 1.08 | 589 | 167.48
неисправность системы стружкоудаления | 1.09 | 1941 | 699.98 | 1.09 | 1589 | 555.39 | 1.09 | 45 | 8.05 | 1.09 | 133 | 72.66 | 1.09 | 40 | 22.19 | 1.09 | 134 | 41.69
неисправность траверса | 1.1 | 5699 | 1580.81 | 1.1 | 3450 | 974.48 | 1.1 | 986 | 220.84 | 1.1 | 242 | 130.17 | 1.1 | 92 | 45.43 | 1.1 | 929 | 209.89
неисправность шпиндельного барабана | 1.11 | 1274 | 424.51 | 1.11 | 1075 | 361.48 | 1.11 | 18 | 5.19 | 1.11 | 65 | 24.34 | 1.11 | 1 | 0.17 | 1.11 | 115 | 33.33
неисправность суппорта | 1.12 | 1953 | 722.73 | 1.12 | 1343 | 433.16 | 1.12 | 2 | 0.34 | 1.12 | 479 | 249.24 | 1.12 | 7 | 1.51 | 1.12 | 122 | 38.48
неисправность насоса | 1.13 | 168 | 71.63 | 1.13 | 10 | 3.32 | [6 empty] | 1.13 | 150 | 65.89 | 1.13 | 8 | 2.42
неисправность системы смазки | 1.2 | 38 | 8.5 | 1.2 | 8 | 2.83 |  |  |  | 1.2 | 30 | 5.67
неисправность механизма подачи ленты | 1.22 | 4 | 1.67 | [6 empty] | 1.22 | 4 | 1.67
Неисправность ножниц | 1.24 | 3 | 1 | [6 empty] | 1.24 | 3 | 1
неисправность муфты-тормоза | 1.25 | 127 | 70.43 | [6 empty] | 1.25 | 127 | 70.43
неисправность блоков питания | 2.01 | 967 | 313.69 | 2.01 | 42 | 8.4 | 2.01 | 51 | 25.7 | 2.01 | 2 | 0.5 | 2.01 | 370 | 112.61 | 2.01 | 502 | 166.48
неисправность электронных плат | 2.02 | 2026 | 699.1 | 2.02 | 107 | 23.38 | 2.02 | 1057 | 348.06 | 2.02 | 6 | 1.49 | 2.02 | 405 | 178.89 | 2.02 | 451 | 147.28
неисправность логических элементов | 2.03 | 1755 | 596.82 | 2.03 | 353 | 107.11 | 2.03 | 290 | 55.73 | 2.03 | 1 | 0.33 | 2.03 | 219 | 71.45 | 2.03 | 892 | 362.2
неисправность асинхронного двигателя | 2.04 | 2950 | 985.03 | 2.04 | 945 | 258.45 | 2.04 | 670 | 248.49 | 2.04 | 13 | 3.25 | 2.04 | 287 | 190.34 | 2.04 | 1035 | 284.5
неисправность двигателя постоянного тока | 2.05 | 738 | 328.47 | 2.05 | 60 | 11.55 | 2.05 | 186 | 80.16 | 2.05 | 1 | 0.33 | 2.05 | 320 | 160.92 | 2.05 | 171 | 75.51
неисправность статического преобразователя частоты | 2.06 | 226 | 80.2 | 2.06 | 16 | 2.85 | 2.06 | 11 | 9 |  |  |  | 2.06 | 107 | 36.1 | 2.06 | 92 | 32.25
неисправность механического генератора | 2.07 | 110 | 34.14 | 2.07 | 18 | 3.59 | 2.07 | 8 | 1.34 |  |  |  | 2.07 | 14 | 4.1 | 2.07 | 70 | 25.11
неисправность электропривода | 2.08 | 1327 | 397.48 | 2.08 | 207 | 48.95 | 2.08 | 55 | 21.04 | 2.08 | 63 | 18.5 | 2.08 | 302 | 84.33 | 2.08 | 700 | 224.66
неисправность бесконтактных датчиков | 2.09 | 1416 | 482.73 | 2.09 | 130 | 27.54 | 2.09 | 49 | 10.22 | 2.09 | 19 | 6.23 | 2.09 | 576 | 211.88 | 2.09 | 642 | 226.86
неисправность электроаппаратуры | 2.1 | 29927 | 11674.32 | 2.1 | 7326 | 4295.04 | 2.1 | 3493 | 881.34 | 2.1 | 2246 | 978.64 | 2.1 | 6613 | 2208.36 | 2.1 | 10249 | 3310.94
неисправность цепей управления, силовых цепей | 2.11 | 9022 | 2670.6 | 2.11 | 1783 | 433.97 | 2.11 | 3917 | 1104.66 | 2.11 | 217 | 108.56 | 2.11 | 698 | 198.89 | 2.11 | 2407 | 824.52
неисправность электромеханических муфт | 2.12 | 2655 | 614.72 | 2.12 | 2015 | 484 | 2.12 | 21 | 3.7 | 2.12 | 7 | 2.33 | 2.12 | 233 | 52.17 | 2.12 | 379 | 72.52
неисправность масляного насоса | 2.15 | 1 | 2 | 2.15 | 1 | 2
| Всего | 114647 | 51452.78 | Всего | 34476 | 16523.62 | Всего | 21791 | 7152.7 | Всего | 7488 | 3629.6 | Всего | 17985 | 7589.9 | Всего | 32907 | 16556.96

## План ремонтов
План 2020г
| Производство №50 |  |  |  | Производство №56 |  |  |  | Производство №57 |  |  |  | Производство №61 |  |  |  | Производство №63
| Модель | Цех. номер | Инв. номер | Вид ремонта | Модель | Цех. номер | Инв. номер | Вид ремонта | Модель | Цех. номер | Инв. номер | Вид ремонта | Модель | Цех. номер | Инв. номер | Вид ремонта | Модель | Цех. номер | Инв. номер | Вид ремонта
Январь | КА-106 | 130002 | 1213070024 | Средний | ОШ-45 | 40022 | 3577070029 | Средний | 1Е365БП | 280003 | 1324040005 | Средний | SASL200х500 | 420302 | 3162030051 | 2.1 1.03 | SIW5UB | 440124 | 3238080072 | Средний
| 1А240-6 | 90009 | 1212020003 | 1.08 2.1 1.1 1.06 | ОШ-45 | 40029 | 3577070017 | Средний | 16К20 | 230007 | 1624090002 | Средний | SASL200х500 | 460038 | 3162030044 | 1.03 2.05 2.12 2.11 2.1 2.08 | SIW5UB | 440203 | 3238080017 | Средний
| 1А240-6 |  | 1212020032 | 2.1 1.1 1.06 | ОШ-45 | 40028 | 3577070009 | Средний | FT-S2-60 | 110003 | 11124070004 | Средний | SASL-3/1ADZL | 470060 | 3161070001 | 2.08 2.11 2.12 2.1 | SIW5UB | 440103 | 3238080055 | Средний
| КА-106 | 10010 | 1213070061 | 2.12 2.1 |  |  |  |  | А6126Г | 20002 | 11122210003 | Средний | SASL-3/1ADZL | 80003 | 3161070002 | 2.1 | SIW5UB | 440115 | 3238080054 | Средний
| SEL-101 |  | 1106010006 | 1.07 |  |  |  |  | 250х600-4Э | 200001 | 11202170007 | 1.03 1.2 2.1 | BDE-25АРО | 410902 | 3232070012 | 2.1 1.04 2.05 | DF 2/3 CNC H645 | 60003 | 1674050009 | Средний
| КА-106 | 40021 | 1213070034 | 2.12 2.11 2.1 1.1 | [8 empty] | SASL200х500 | 430202 | 3162030025 | 1.05 1.03 2.1
| КА-106 |  | 1213070035 | 2.12 2.1 | [8 empty] | BDE-25АРО | 410903 | 3232070011 | 2.1 1.03
| КА-106 | 530014 | 1213070016 | 2.1 | [8 empty] | RIA-50 | 420011 | 3214020033 | 1.07 2.1 1.03
| КА-106 |  | 1213070044 | Средний | [8 empty] | BDE-25АРО | 410803 | 3232070017 | 2.1 1.04
| КА-106 | 500017 | 1213070046 | 1.1 2.12 2.11 2.1 | [8 empty] | SASL200х500 | 50202 | 3162030047 | 1.05 1.02
| КА-106 | 440011 | 1213070054 | 1.1 2.11 2.1 1.08 | [8 empty] | SASL200х500 | 430303 | 3162030039 | 1.03 1.05
| КА-106 |  | 1213070045 | 2.12 2.1 2.04
| КА-106 |  | 1213070043 | 2.1
| КА-106 | 40016 | 1213070051 | 2.1
| КА-106 | 420009 | 1213070085 | Средний
| 1Б265-6К | 130022 | 1213080054 | Средний
| КА-106 | 420018 | 1213070086 | Средний
| КА-106 | 40023 | 1213070067 | Средний
Февраль | 1Б265-6К |  | 1213080018 | Средний | МШ-33М | 90010 | 3591010129 | 2.11 2.1 1.1 1.06 | 250х600-4Э | 200005 | 11220217002 | 2.1 1.04 | SASL200х500 | 430302 | 3162030043 | 1.03 1.05 | SIW5UB | 440106 | 3238080071 | Средний
| КА-106 | 40018 | 1213070074 | Средний | МШ-33М | 90009 | 3591010130 | Средний | 250х600-4Э | 200012 | 11202170008 | 1.03 2.1 1.05 | SASL200х500 | 50203 | 3162030045 | 2.1 | SIW5UE | 440104 | 3238080047 | Средний
| КА-106 | 420019 | 1213070075 | 1.06 2.12 2.1 1.05 | ОШ-30 | 40005 | 3575010025 | 2.1 1.1 2.11 1.06 | 250х600-4Э | 200009 | 11202170005 | 1.03 2.1 1.05 | ДН-2 | 390002 | 3184020001 | 2.1 | SIW5UE | 440123 | 3238080032 | Средний
| 1Б265-6К | 120016 | 1213080061 | 2.1 1.1 1.08 1.06 | ОШ-30 | 40023 | 3575010041 | 1.06 1.1 2.11 2.1 | 250х600-4Э | 200010 | 11202170006 | 1.03 2.1 1.04 | 3344АЕО | 430301 | 3184050007 | 1.04 1.05 | SIW5UE | 440117 | 3238080046 | Средний
| КА-106 | 40020 | 1213070062 | 2.1 | ОШ-45 | 40017 | 3577070058 | 1.06 2.1 2.11 2.03 | 250х600-4Э | 200011 | 11202170003 | 2.1 1.05 | 3344АЕО | 50201 | 3184050004 | 1.05 2.1 | SIW5UB | 440109 | 3238080039 | Средний
| КА-106 | 40019 | 1213070059 | 2.1 | ОШ-30 |  | 3575010036 | 2.11 2.1 1.1 1.06 | 250х600-4Э | 200006 | 11202170004 | 2.1 1.04 | SIAG50M | 100602 | 3234010023 | 1.03
| 1Б265-6К |  | 1213080027 | 2.1 1.1 | ОШ-45 | 40001 | 3577070030 | 1.06 2.11 2.1 1.1 | 1М63 | 290004 | 1626150020 | 1.07 | SIW3B | 421902 | 3234020090 | 2.1 1.03
| 1Б265-6К | 20003 | 1213080044 | 2.1 1.1 1.06 | МШ-33М | 90014 | 3591010095 | 2.11 2.1 1.06 | FT-S2-60 | 120003 | 11124070003 | 2.1 | SIW3B | 381504 | 3234020087 | 1.03 2.1 1.02
| 1Б265-6К | 20004 | 1213080043 | 2.1 1.1 | МШ-33М | 90015 | 3591010097 | 2.1 2.11 1.1 1.06 | 16К20 | 270004 | 1624090008 | 1.07 | SIAG50 | 391203 | 3234010114 | 2.11 2.1 1.04 1.03
| 1Б265-6К | 150024 | 1213080062 | 1.07 2.12 2.11 2.1 |  |  |  |  | 250х600-4Э | 200013 | 11202170011 | 1.05
| 1Б265-6К |  | 1213080010 | 2.1 1.12 |  |  |  |  | А6126 | 80003 | 11123020001 | 2.1
| 1Б265-6К | 150019 | 1213080058 | 2.1 |  |  |  |  | 16К20 | 270001 | 1624090005 | 1.07
| 1Б265-6К |  | 1213080002 | 2.1 |  |  |  |  | 16К20 | 260025 | 1624090004 | 1.07
| 1Б265-6К | 350008 | 1213080019 | 2.1 |  |  |  |  | 250х600-4Э | 200004 | 11202170001 | 1.05
| КА-106 | 440016 | 1213070082 | 2.1 |  |  |  |  | А6126Г | 40002 | 11122210001 | 2.1
| 1Б265-6К | 550005 | 1213080073 | Средний |  |  |  |  | FT-2-16 | 90003 | 11128090002 | Средний
| 1Б265-6К | 150023 | 1213080067 | Средний
| 1265М-6 | 120006 | 1214030014 | Средний
Март | 1Б265-6К | 550007 | 1213080066 | Средний | МШ-33М | 90020 | 3591010084 | 1.06 2.1 2.11 1.1 | FT-2-100 | 60004 | 11126080001 | Средний | SIAG50 | 381503 | 3234010115 | 2.1 1.03 | SIW5UEQ | 390602 | 3238080082 | Средний
| 1265ПМ-6 | 120021 | 1214010001 | Средний | МШ-33М | 90012 | 3591010108 | 1.06 2.11 2.1 1.1 | ПАУСТ-210 | 10001 | 11128140003 | Средний | SIW3B | 431103 | 3234020092 | 2.1 1.03 | SIW5UB | 440108 | 3238080057 | Средний
| 1Б265П-6К |  | 1213080069 | Средний | ВШ-305Г | 40033 | 3572040004 | 1.06 2.1 2.11 |  |  |  |  | SIW3B | 380703 | 3234020061 | 1.03 2.1 | DF 2/3 CNC H645 | 30022 | 1674050016 | 1.04 1.03 2.12 2.1 2.04
| 1265М-6 | 10001 | 1214030060 | 2.1 1.1 1.08 1.06 | ОШ-45 | 40006 | 3577070007 | 1.06 2.11 2.1 |  |  |  |  | SIAG50 | 400024 | 3234010113 | 2.1 1.03 | SIW5B | 440111 | 3238080044 | Средний
| 1Б265-6К | 350009 | 1213080076 | 1.05 2.12 2.1 1.1 | ВШД-204 |  | 3578060002 | Средний |  |  |  |  | SIAG50 | 431403 | 3234010061 | 2.1 1.03 | DF 2/3 CNC H645 | 60007 | 1674050012 | Средний
| 1Б265-6К |  | 1213080085 | 2.12 2.11 2.1 2.04 1.08 1.06 | ВШ-305М | 40032 | 3592040035 | 1.06 2.1 2.11 |  |  |  |  | SIW3B | 431003 | 3234020094 | 2.1 1.03
| 1265М-6 | 100015 | 1214030028 | Средний | ВШД-204 |  | 3578060010 | 2.11 2.1 1.1 1.06 |  |  |  |  | SIW3B | 431804 | 3234020088 | 1.03 2.1
| 1265М-6 |  | 1214030052 | 1.06 2.1 1.1 1.08 | МШ-33М | 90018 | 3591010096 | 1.06 2.11 2.1 |  |  |  |  | SIW3B | 431002 | 3234020091 | 2.1 1.03
| 1Б265П-6К | 110023 | 1213080068 | 2.1 1.1 1.06 | ОШ-30 | 40004 | 3575010027 | 1.06 2.11 |  |  |  |  | СИАГ-50м | 390305 | 3234010176 | 2.1 1.03
| 1Б265-6К | 150007 | 1213080088 | 2.12 2.11 2.1 1.05 | МА-10Д | 150025 | 3593040021 | 1.03 1.06 2.11 2.1 |  |  |  |  | SIW3B | 381901 | 3234020062 | 2.1 1.03
[5 empty] | ОШ-45 |  | 3577070016 | Средний |  |  |  |  | SIAG50M | 40604 | 3234010048 | 1.03 2.1
Апрель | 1Б265-6К | 150010 | 1213080089 | 2.12 2.11 2.1 | МА-10Д | 150012 | 3593040023 | 1.03 2.11 2.1 1.06 | ПАУСТ-63 | 60001 | 11125060001 | Средний | SIW3B | 460037 | 3234020076 | 2.03 | SIW5UBQ | 440121 | 3238080073 | Средний
| 1Б265-6К |  | 1213080083 | 2.1 1.06 | ОШ-30 | 40037 | 3575010026 | 1.06 2.11 | SKT300MS | 290011 | 103500025.0001 | Средний | SIAG50M | 400021 | 3234010161 | 2.1 | DF 2/3 CNC H645 | 60010 | 1674050014 | Средний
| 1265М-6 | 40011 | 1214030022 | 2.1 1.1 1.06 | МА-10Д | 140047 | 3593040049 | 1.03 2.11 2.1 |  |  |  |  | SIAG50 | 50404 | 3234010082 | 2.1 | SIW5UB | 390608 | 3238080022 | Средний
| 1Б265-6К | 130016 | 1213080081 | 2.1 1.06 | МА-10Д | 150060 | 3593040011 | 2.11 2.1 1.06 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC | 430802 | 3234140024 | 1.01 1.04 1.03 2.1 | SIW5B | 390606 | 3238080041 | Средний
| 1Б265-6К | 150011 | 1213080080 | 2.12 2.1 | МА-10Д |  | 3593040025 | 2.11 1.06 |  |  |  |  | SIW-4/1Е CAC | 421202 | 3234120012 | 1.04 2.1 1.03 | SIW-3E | 671501 | 3505160095 | 1.04 2.03 2.1 1.03
| 1Б265-6К | 130014 | 1213080082 | 2.1 | МА-10Д | 150008 | 3593040026 | 1.06 2.1 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC | 40503 | 3234140035 | 2.1 2.09 2.03 2.02 1.03
| 1Б265-6К | 130018 | 1213080084 | 2.1 | МА-10Д | 150023 | 3593040024 | 1.06 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC | 40502 | 3234140036 | 2.1 2.03 1.03
| 1265М-6 | 10003 | 1214030062 | 2.1 | МА-10Д |  | 3593040006 | 1.06 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC | 430801 | 3234140023 | 1.03 2.1
| 1265М-6 | 40013 | 1214030053 | 2.1 | МА-10Д | 140076 | 3593040057 | 1.06 |  |  |  |  | SIW-4/1Е CAC | 421201 | 3234120006 | 1.01 2.1 1.03
| 1265М-6 | 100014 | 1214030029 | 2.1 | МА-10Д |  | 3593040056 | 1.06
| 1Б265-6К | 150006 | 1213080075 | 2.1 | МА-10Д |  | 3593040034 | 1.06
| 1Б265-6К | 550004 | 1213080072 | 1.1 | ОШ-30 | 40013 | 3575010047 | 1.06
| 1265М-6 | 120020 | 1214030006 | 2.1 | МШ-33М | 90013 | 3591010117 | 1.06 2.11 2.1
| 1265М-6 | 100017 | 1214030031 | 2.1 | МШ-33М | 90021 | 3591010167 | 2.11 1.06
| 1А290-6 | 80004 | 1215050002 | Средний | МА-10Д | 150010 | 3593040017 | 2.1
| КА-454 |  | 1214240001 | Средний | МА-10Д | 140039 | 3593040005 | 2.11
| 1265М-6 |  | 1214030081 | Средний | МШ-33М | 90019 | 3591010174 | 2.1
| 1А290-6 | 50011 | 1215050008 | Средний | МА-10Д | 140030 | 3593040089 | Средний
| 1А290-6 |  | 1215050027 | Средний
| 1А290-6 |  | 1215050004 | Средний
Май | 1Б290-6К |  | 1215120022 | Средний | МА-10Д | 140003 | 3593040081 | Средний | А6130 | 80001 | 11126100001 | Средний | SIW-4/1Е CAC | 421601 | 3234120008 | 1.03 2.1 | SIW-3E | 690801 | 3505160058 | 1.04 2.1 2.03 1.03
| 1А290-6 | 390001 | 1215050040 | Средний | МА-10Д | 140021 | 3593040060 | 1.03 1.06 2.04 2.11 2.1 | А6130А | 90001 | 11126100003 | Средний | SIW-4/1Е CAC | 421602 | 3234120005 | 1.03 2.1 | SIW-3E | 660103 | 3505160043 | 1.03 2.1 2.03 1.07
| 1А290-6 |  | 1215050021 | Средний | МА-10Д | 150047 | 3593040058 | Средний | А6132А | 70003 | 11128040002 | Средний | SIW-4/1ВСАС | 421304 | 3234130004 | 1.03 2.1 | SIW5UB | 401403 | 3238080012 | Средний
| 1А290-6 |  | 1215050017 | Средний | МА-10Д | 140062 | 3593040093 | 1.06 1.03 2.11 2.1 | FT-2-16 | 110004 | 11128090001 | Средний | SIW-4/1ВСАС | 421303 | 3234130003 | 1.03 2.1 | SIW-3E | 650701 | 3505160062 | 2.03 2.1 1.03
| 1265М-6 | 10004 | 1214030068 | 1.1 2.1 1.06 1.05 | МА-10Д |  | 3593040121 | 2.11 2.1 2.04 1.06 1.03 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC | 90702 | 3234140033 | 2.1 2.01 1.03 | SIW-3E | 640901 | 3505160042 | 2.1 2.03 1.03
| 1А290-6 | 50008 | 1215050014 | Средний | МА-10Д |  | 3593040091 | 2.11 2.1 1.06 1.03 |  |  |  |  | BEL-214 | 410801 | 3234090013 | 2.1 1.03 | SIW-3E | 671502 | 3505160091 | 1.04 2.03 2.1 1.03
| 1А290-6 |  | 1215050028 | 2.1 1.1 1.08 1.06 | МА-10Д | 140077 | 3593040106 | 1.06 2.11 2.1 2.04 1.03 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC | 391002 | 3234140030 | 2.1 1.03 | SIW5UB | 490303 | 3238080035 | Средний
[13 empty] | SIW-3/1ECAC |  | 3234140020 | 2.1 1.03 | SIW5/1E | 321206 | 3238080092 | Средний
[13 empty] | SIW-3/1ECAC |  | 3234140032 | 2.1 1.03 | SIW-3E | 660102 | 3505160011 | 2.03 2.1 1.03
[13 empty] | SIW-3/1ECAC | 390902 | 3234140014 | 2.1 1.03 | SWaigl-300 | 440112 | 3506030016 | 1.03 2.11 2.1 1.1
Июнь | 1А290-6 | 50004 | 1215050035 | 1.05 2.1 1.08 1.06 | МА-10Д | 140054 | 3593040092 | 1.06 1.05 2.1 2.11 | SKT300MS | 290012 | 103500025.0002 | Средний | SIW-4/1Е CAC | 431401 | 3234120010 | 2.1 1.03 | SIW-3E | 640902 | 3505160057 | 2.1 2.03 1.03
| 1А290-6 | 50021 | 1215050001 | 1.08 1.1 2.11 2.1 | ВШ-Д35 |  | 3594050005 | 2.11 2.1 1.1 1.06 | KIT-450 | 290010 | 103500024.0001 | Средний | SIW-3/1ECAC | 420501 | 3234140004 | 2.1 1.03 | КА-106 | 40003 | 1213070060 | Средний
| 1А290-6 | 80007 | 1215050009 | 2.1 1.1 1.06 | МА-10Д | 140022 | 3593040064 | 1.03 2.11 2.1 2.04 1.06 |  |  |  |  | SIW-4/1ВСАС | 421703 | 3234130020 | 1.03 2.1 | SIW-3E | 690802 | 3505160022 | 2.03 2.1 1.03
| 1Б290-6К |  | 1215120005 | 2.1 1.1 1.06 | МА-10Д | 140064 | 3593040117 | 1.03 1.06 2.11 2.1 |  |  |  |  | SIW-4/1ВСАС | 431503 | 3234130017 | 1.03 2.1 | SIW-3E | 681603 | 3505160098 | 1.03 2.03 2.1
| 1А290-6 | 40001 | 1215050034 | 1.06 2.1 | ВШ-Д14 |  | 3593060001 | 2.11 2.1 1.06 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC | 410301 | 3234140021 | 2.1 1.03 | SIW3B | 681704 | 3234020010 | 2.03 2.1 1.03
| 1А290-6 |  | 1215050007 | 2.1 1.05 | ВШ-Д35 |  | 3594050020 | 1.06 2.11 2.1 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC | 430501 | 3234140003 | 2.1 | SIW-3E | 681604 | 3505160099 | 1.03 2.1 2.03
| 1Б290-6К | 40004 | 1215120021 | 2.1 1.06 | МА-10Д |  | 3593040098 | 2.11 2.1 1.06 |  |  |  |  | SIW-4/1Е CAC | 430601 | 3234120016 | 2.1 | DF 2/3 CNC H645 | 60008 | 1674050008 | 2.1 2.04
| КА-354 |  | 1214110002 | 2.1 | ВШ-Д35 |  | 3594050019 | 1.1 1.06 1.03 |  |  |  |  | BEL-214 | 410101 | 3234090012 | 2.1 | SIW3B | 650804 | 3234020022 | 2.1 2.03 1.03
| 1265М-6 | 150014 | 1214030069 | 2.1 | МА-10Д |  | 3593040139 | 2.11 2.1 1.06 |  |  |  |  | SIW-4/1Е CAC | 421002 | 3234120007 | 2.1 1.03 | SIW3B | 670503 | 3234020089 | 2.03 2.1 1.03
| 1Б265П-6К | 100022 | 1214090003 | 2.1 | МА-10Д | 140093 | 3593040090 | 2.11 2.1 1.06 |  |  |  |  | SIW-4/1Е CAC | 431402 | 3234120013 | 2.1 1.03 | SIW-4/1ВСАС | 401411 | 3234130011 | 1.03 1.04 2.01 2.11 2.1 2.08
| 1А290-6 | 50010 | 1215050011 | 2.1 | МА-10Д |  | 3593040086 | 2.11 2.1 1.06 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC | 90703 | 3234140034 | 2.1 1.03 | 1П365 | 40006 | 1315010004 | Средний
| ЖА-603 |  | 1215160003 | Средний | ВШ-Д35 |  | 3594050007 | 1.08 1.06 1.03 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC | 391001 | 3234140031 | 2.1 1.03 | SIW-4/1ВСАС |  | 3234130013 | 2.11 2.1 2.02 2.01 1.04 1.03
| 1Б240П-6К | 440005 | 1215140013 | Средний | МА-10Д |  | 3593040083 | 2.1 1.06 |  |  |  |  | SIW-4/1Е CAC | 421001 | 3234120015 | 2.1 | DF 2/3 CNC H645 | 30021 | 1674050015 | 1.03 2.1 2.04
| 1Б240П-6К | 440001 | 1215140006 | Средний | МА-10Д | 140028 | 3593040073 | 2.1 1.06 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC | 430502 | 3234140009 | 2.1 | SIW3B | 660203 | 3234020074 | 1.03 2.1 2.03
| ЖА-603 | 60005 | 1215160016 | Средний | ВШ-Д35 |  | 3594050015 | 2.11 1.06 |  |  |  |  | SIW-4/1ВСАС | 421104 | 3234130016 | 1.03 | SIW-3E | 690302 | 3505160019 | 2.1 2.03 1.03
[5 empty] | ВШ-Д35 |  | 3594050028 | 2.11 1.06 | [8 empty] | SIW3B | 641002 | 3234020043 | 2.1 2.03 1.03
[5 empty] | МА-10Д | 140050 | 3593040082 | 2.1 1.06
Июль | ЖА-603 |  | 1215160015 | Средний | МА-10Д | 140032 | 3593040108 | 1.06 2.1 | HXF96 | 240023 | 801010007.0001 | 1.03 2.1 1.1 1.08 | SIW-4/1ВСАС | 431502 | 3234130019 | 2.1 | SIW5UB | 440404 | 3238080070 | 2.08 2.11 2.1 1.03
| 1Б240П-6К | 440006 | 1215140014 | Средний | МА-10Д |  | 3593040094 | 1.06 | А6132А | 80005 | 11128040001 | 1.03 2.1 1.06 1.04 | SIW-3/1ECAC | 410302 | 3234140022 | 2.1 | SIW3B | 641004 | 3234020071 | 1.03 2.1 2.03
| КА-104 |  | 1215130001 | Средний | МА-10Д |  | 3593040077 | 1.06 | L300LMSC | 290021 | 103500043.0001 | Средний | SIW-4/1Е CAC | 430602 | 3234120009 | 2.1 | SWaigr-200A | 390601 | 3506020001 | 1.08 2.11 2.1 1.03
| 1Б240П-6К | 90005 | 1215140017 | Средний | МА-10Д | 140016 | 3593040110 | 1.06 |  |  |  |  | SIW-4/1ВСАС | 421103 | 3234130015 | 1.03 | DF 2/3 CNC H645 | 60004 | 1674050005 | 2.1 2.04 1.06
| КСП6-160 | 170010 | 1215170018 | Средний | ВШ-Д35 |  | 3594050030 | 1.06 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC | 400108 | 3234140010 | 2.1 | SIW3B | 670501 | 3234020029 | 2.1 1.03
| КСП6-160 | 150032 | 1215170016 | 2.1 1.1 1.06 1.03 | МА-10Д |  | 3593040067 | 1.06 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC | 450028 | 3234140011 | 2.1 | SIW-4/1Е CAC | 401413 | 3234120022 | 1.04 1.03 2.02 2.01 2.11 2.1
| КСП6-160 | 170022 | 1215170022 | 2.1 1.1 1.06 1.08 | МА-10Д | 140035 | 3593040107 | 1.06 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC |  | 3234140002 | 2.1 | SIW3B | 680102 | 3234020041 | 2.03 1.03 2.1
[5 empty] | МА-10Д |  | 3593040105 | 1.06 |  |  |  |  | SIW-3/1ECAC | 60202 | 3234140044 | 2.01 2.1 | 1Б290П-6К | 110003 | 1215150008 | 2.12 2.1 2.04 1.03
[5 empty] | ВШ-314М | 150016 | 3598080089 | Средний |  |  |  |  | SIW-3E | 421801 | 3505160110 | 1.03 2.1 | SIW-3E | 690602 | 3505160012 | 2.1 2.03 1.03
[5 empty] | ВШ-314М | 140074 | 3598080079 | Средний |  |  |  |  | SIW-3E | 411102 | 3505160119 | 1.03 2.1 | 1Б290П-6К | 110009 | 1215150011 | 2.12 2.1 2.04 1.03
[5 empty] | ВШ-314М | 150006 | 3598080129 | Средний |  |  |  |  | SIW-3E | 390802 | 3505160109 | 2.1 1.03 | DF 2/3 CNC H645 | 60005 | 1674050007 | 2.1 2.04
[13 empty] | SIW-3E | 410601 | 3505160086 | 2.03 2.1 1.03 | SIW4E | 401414 | 3234110003 | 2.11 2.1 2.01 1.03 1.04
[13 empty] | SIW-3E | 411101 | 3505160087 | 2.1 1.03 | SWaigr-200A | 321205 | 3506020009 | 1.03 1.06 1.1 2.1
[13 empty] | SIW-3/1ВCAC | 421704 | 3234150010 | 2.1 1.03 | SIW-3E | 651001 | 3505160090 | 1.03 2.1
[13 empty] | SIW-3E | 410602 | 3505160083 | 1.03 2.1 | 1Б290П-6К | 110007 | 1215150002 | 2.12 2.1 2.04
[13 empty] | SIW-3/1ВCAC | 380802 | 3234150011 | 1.03 | SIW3B | 651104 | 3234020044 | 2.03 2.1 1.03
[13 empty] | SIW-3/1ВCAC | 420401 | 3234150020 | 1.03 2.1 | SIW3B | 651102 | 3234020021 | 2.1 1.03
[17 empty] | СИАГ-50м | 671602 | 3234010154 | 2.1 1.03
[17 empty] | SIW3B | 640702 | 3234020040 | 1.03 2.1
[17 empty] | SIW-3E | 690102 | 3505160064 | 2.1 1.03
[17 empty] | SIW3B | 680104 | 3234020046 | 1.03 2.1
Август | 1Б240П-6К |  | 1215140027 | 2.12 2.1 1.06 | ВШ-314М | 140088 | 3598080095 | Средний | А6130 | 80002 | 11126100002 | Средний | SIW-3/1ВCAC | 470051 | 3234150044 | 2.02 2.01 2.11 2.09 | SIW-3E | 671802 | 3505160029 | 2.1 2.03 1.03
| 1Б240П-6К |  | 1215140025 | 2.1 1.1 | ВШ-314М |  | 3598080091 | Средний | ПАУСТ-210 | 10002 | 11128140002 | 1.04 1.06 2.1 | SIW-3/1ВCAC | 470064 | 3234150045 | 2.09 2.01 2.02 | СИАГ-50м | 690202 | 3234010144 | 2.1 1.03
| 1Б240П-6К |  | 1215140024 | 2.1 | ВШ-314М | 160024 | 3598080118 | Средний | HXF96 | 240024 | 801010007.0002 | Средний | SIW-3/1ВCAC | 90802 | 3234150040 | 1.03 2.1 | SIW-3E | 670102 | 3505160036 | 1.03 2.1
| 1Б240П-6К | 440003 | 1215140001 | 2.1 | ВШ-314М | 150054 | 3598080052 | 1.03 2.11 2.1 2.02 1.06 |  |  |  |  | SIW-3E | 432004 | 3505160076 | 2.1 | SIW3B | 670602 | 3234020052 | 1.03 2.1
| КСП6-160 | 170013 | 1215170021 | 1.02 2.1 | ВШ-314М | 150041 | 3598080058 | 2.11 2.1 1.06 2.02 1.1 |  |  |  |  | SIW3B | 440011 | 3234020097 | 2.03 | SIW-3E | 681302 | 3505160097 | 1.03 2.1
| ЖА-603 |  | 1215160004 | 2.1 1.1 | ВШ-314М | 150072 | 3598080059 | 1.03 2.02 2.11 2.1 1.06 |  |  |  |  | SIW-3/1ВCAC | 80702 | 3234150037 | 2.1 | SIW5UB | 440306 | 3238080030 | 1.03 2.1
| КСП6-160 | 110020 | 1215170005 | 2.1 | ВШ-314М |  | 3598080087 | 2.11 2.1 2.02 1.06 1.03 |  |  |  |  | SIW-3/1ВCAC | 110502 | 3234150034 | 2.1 | СИАГ-50м | 671604 | 3234010137 | 2.1 1.03
| КСП6-160 |  | 1215170010 | 2.1 | ВШ-314М | 140069 | 3598080105 | 1.03 1.06 2.11 1.08 |  |  |  |  | SIW-3/1ВCAC | 470062 | 3234150046 | 2.01 | СИАГ-50м | 670202 | 3234010135 | 1.03 2.1
| КСП6-160 | 100112 | 1215170002 | 2.1 | [8 empty] | SIW-3/1ВCAC | 110802 | 3234150043 | 2.1 | SIW-3E | 681301 | 3505160096 | 1.03 2.1
| КСП6-160 | 100113 | 1215170006 | 2.1 | [8 empty] | SIW-3E | 432003 | 3505160108 | 2.1 | SIW-3E | 680701 | 3505160056 | 1.03 2.1
| 1Б265Н-6К |  | 1215200014 | Средний | [8 empty] | SIW-3E | 70203 | 3505160130 | 2.09 2.1 | СИАГ-50м | 680802 | 3234010143 | 2.1 1.03
| 1Б265Н-6К | 50024 | 1215200004 | Средний | [8 empty] | SIW-3E | 70202 | 3505160131 | 2.1 | SIW-4/1ВСАС | 320902 | 3234130005 | 1.04 2.1 1.06
| 1Б290Н-6К |  | 1215230007 | Средний | [8 empty] | SIW-3E | 50303 | 3505160129 | 2.1 | СИАГ-50м | 681402 | 3234010142 | 2.1 1.03
| 1Б265Н-6К | 130010 | 1215200025 | Средний | [8 empty] | СИАГЕ-50м | 390402 | 3506090021 | 2.1 1.03 | SIW-3E | 640102 | 3505160024 | 2.1 1.03
| 1Б265Н-6К |  | 1215200019 | Средний | [8 empty] | SIAG-50E | 390303 | 3506090038 | 1.01 2.1 1.04 1.03 | SIW-4/1ВСАС | 320804 | 3234130012 | 1.03 2.1
[13 empty] | СИАГЕ-50м | 30204 | 3506090066 | 2.1 1.03 1.04 | SIW-3E | 641204 | 3505160028 | 1.03 2.1
[13 empty] | SWaAGL-50 | 391302 | 3511050034 | 1.01 1.03 2.1 2.09 | КА-106 | 20002 | 1213070011 | 2.1
[13 empty] | SIAG-50E | 390304 | 3506090099 | 1.01 2.1 1.06 1.03 | АР-34 | 40011 | 1315040005 | Средний
[17 empty] | АР-34 | 70008 | 1315040013 | 1.02 1.03 2.1 2.04 2.12
[17 empty] | DF 2/3 CNC H645 | 60006 | 1674050010 | 1.06 2.04 2.1
[17 empty] | DF 2/3 CNC H645 | 60014 | 1674050011 | 1.06 2.1 2.04
Сентябрь | 1Б265Н-6К | 20002 | 1215200017 | Средний | ВШ-314М | 150004 | 3598080083 | 1.03 2.11 2.1 1.06 | HXF 98 | 230012 | 801010010.0004 | 1.03 2.1 1.1 | SWaAGL-50 | 390302 | 3511050049 | 1.03 2.1 | DF3 CNC Н645 | 20017 | 1675050001 | 2.1 2.04
| 1Б265Н-6К |  | 1215200001 | Средний | ВШ-314М | 140085 | 3598080080 | 1.03 2.11 2.1 1.06 | V4-S-85T | 250027 | 801010008.0001 | 1.03 1.08 2.1 1.1 | СИАГЕ-50м | 110704 | 3506090085 | 2.1 1.03 | 1Б290П-6К |  | 1215150014 | 2.04 2.12 2.1
| 1Б265Н-6К | 130011 | 1215200018 | Средний | ВШ-314М | 140071 | 3598080103 | 2.11 2.1 1.06 1.03 | HXL 98 | 180070 | 801010009.0002 | 2.1 1.1 1.03 1.05 | SWaAGL-50 | 391202 | 3511050032 | 2.1 2.09 1.03 | DF 2/3 CNC H645 | 60013 | 1674050006 | 2.1
| 1Б290Н-6К | 50009 | 1215230010 | Средний | ВШ-314М |  | 3598080085 | 1.06 1.03 2.11 2.1 | HXF 98 | 260032 | 801010010.0003 | 1.03 1.08 2.1 | СИАГЕ-50м | 30203 | 3506090095 | 2.1 1.03 | КСП8-150 | 70014 | 1219060018 | 2.1 2.04
| 1Б265-8К | 130021 | 1218100002 | 2.12 2.11 2.1 1.09 1.05 | ВШ-314М |  | 3598080096 | 2.1 2.02 1.06 2.11 | ПАУСТ-100/1 | 20001 | 11126180001 | 2.1 1.04 | SIAG50 | 40602 | 3506090093 | 1.03 2.1 | АР-34 | 50009 | 1315040010 | 2.1
| КСП6-160 | 100020 | 1215170034 | Средний | ВШ-314М | 140087 | 3598080092 | 1.03 2.11 2.1 1.06 |  |  |  |  | СИАГЕ-50м | 120402 | 3506090098 | 1.03 | DF3 CNC Н645 | 20016 | 1675050002 | 2.1
| 1Б265Н-6К | 50026 | 1215200002 | Средний | ВШ-314М |  | 3598080106 | 2.1 2.02 1.06 1.03 |  |  |  |  | SWaAGL-50 |  | 3511050080 | 2.1 | SIW-4/1ВСАС | 321002 | 3234130010 | 2.1 1.03
[5 empty] | ВШ-314М | 150044 | 3598080055 | 2.11 2.1 1.06 1.03 |  |  |  |  | SWaAGL50/3PC | 431101 | 3511050135 | 1.01 1.07 2.1 1.03 | АР-34 | 50007 | 1315040007 | 2.1
[5 empty] | ВШ-314М | 140084 | 3598080107 | 2.11 2.1 1.06 |  |  |  |  | SWaAGL-50 | 381502 | 3511050149 | 2.1 1.03 | SIW-3E | 640602 | 3505160055 | 2.1
[5 empty] | ВШ-314М |  | 3598080132 | 2.11 2.1 1.06 |  |  |  |  | SWaAGL50/3P2 | 431803 | 3511050141 | 2.1 1.03 | 1П371 | 40010 | 1317030002 | 2.1
[5 empty] | ВШ-314М | 150057 | 3598080045 | 2.11 2.1 1.06 |  |  |  |  | SWaAGL-50/HG | 421901 | 3511160026 | 2.1 1.03 | SIW-3E | 681002 | 3505160067 | 2.1
[5 empty] | ВШ-314М | 160008 | 3598080060 | 2.11 2.1 1.06 | [8 empty] | SIW-4/1ВСАС | 321004 | 3234130021 | 1.03
[5 empty] | ВШ-314М | 150005 | 3598080088 | 1.06 2.11 | [8 empty] | SIW-3E | 670302 | 3505160063 | 2.1
[5 empty] | ВШ-314М | 130036 | 3598080035 | 1.06 2.04 | [8 empty] | СИАГ-50м | 681404 | 3234010136 | 1.03
[5 empty] | ВШ-314М | 160050 | 3598080122 | 2.11 1.06 | [8 empty] | SWaigr-200A | 390501 | 3506020005 | 2.1
[5 empty] | ВШ-314М | 150056 | 3598080056 | 2.11 2.1 1.06 | [8 empty] | SWaIgr-300 | 401406 | 3506030013 | 2.1
[5 empty] | ВШ-314М | 150055 | 3598080057 | 1.06 2.11 | [8 empty] | SIW-3E | 640101 | 3505160023 | 1.03
[5 empty] | ВШ-314М |  | 3598080115 | 1.06 2.11 | [8 empty] | SIW-3E | 640601 | 3505160044 | 2.1
[5 empty] | ВШ-314М | 150058 | 3598080044 | 1.06 2.11 | [8 empty] | КСП6-160 | 20010 | 1215170007 | 2.1
[17 empty] | 1Б265П-8К | 70011 | 1219040002 | 2.1
[17 empty] | DF 2/3 CNC H645 | 500015 | 1674050002 | 2.1
[17 empty] | SASL-5/AD | 320102 | 3161050012 | Средний
[17 empty] | SASL400х500 |  | 3161040001 | 2.11 2.1 2.08 1.06 1.03
[17 empty] | SASL-5/AD | 350102 | 3161050009 | 1.03 2.1 2.01 1.04
[17 empty] | 3344АЕ | 710006 | 3184010010 | 2.11 2.1 1.05
[17 empty] | SASL-3/1ADZL | 420031 | 3161070004 | 1.03 2.11
[17 empty] | SASL-3/1ADZL | 420057 | 3161070003 | 1.03
[17 empty] | SASL125х250 | 710002 | 3162010034 | 2.1 1.03
[17 empty] | SASL200х500 | 350101 | 3162030031 | Средний
[17 empty] | 3344АЕ | 310001 | 3184010007 | Средний
Октябрь | 1Б290Н-6К |  | 1215230006 | 2.1 1.1 1.06 | ВШ-314М |  | 3598080084 | 1.06 2.1 | А6130А | 100002 | 11126100004 | 1.04 2.1 | SWaAGL50/3PC | 420402 | 3511050140 | 1.03 2.1 | СИАГ-50м | 690902 | 3234010128 | 2.1 1.03
| 1Б265П-8К |  | 1219040006 | 2.1 | ВШ-314М | 150021 | 3598080068 | 2.1 1.06 | HXF 98 | 230014 | 801010010.0005 | 1.03 2.1 | SWaAGL -125/5PС | 421702 | 3512060051 | 2.1 1.03 | SASL200х500 | 420028 | 3162030049 | 1.03 2.11 2.1 2.08
| 1Б265Н-6К |  | 1215200024 | 2.1 1.05 1.02 | ВШ-314М | 160026 | 3598080127 | 2.1 | ПАУСТ-100/3 | 30002 | 11126180002 | 1.04 2.1 | SWaAGL-125/1 | 421302 | 3512060040 | 2.1 1.03 | BDE-25АРО | 670903 | 3232070005 | 2.1 1.03
| 1Б290Н-6К |  | 1215230002 | 2.1 1.1 1.08 1.06 | ВШ-314М | 160004 | 3598080065 | 1.06 | HXF 98 | 260031 | 801010010.0002 | 2.1 1.03 | SWaAGL50/3PC | 431802 | 3511050130 | 2.1 | SIAG50 |  | 3234010130 | 2.1 1.03
| 1Б265П-8К |  | 1219040005 | 2.1 1.1 1.06 | ВШ-314М | 150019 | 3598080097 | 2.1 | HXL 98 | 180068 | 801010009.0001 | 1.03 2.1 | SWaeAGL 50/3 PC | 60303 | 3511050139 | 2.1 | 3345АР2 | 350001 | 3184060001 | 2.11 1.03
| 1Б265-8К | 130020 | 1218100003 | 1.05 2.12 2.1 | ВШ-314М | 150015 | 3598080086 | 1.08 | А6126В | 50001 | 11122200001 | 2.1 | SWaAGL-50/HG | 40605 | 3511160023 | 2.1 2.09 | 3344АЕ | 320001 | 3184010004 | 2.1
| 1Б265Н-6К |  | 1215200010 | 2.1 | ВШ-314М | 140073 | 3598080104 | 1.06 | А6134 | 120004 | 11123160001 | 2.1 | SWaAGL-50/4 | 110805 | 3511210013 | 2.1 | 3344АЕ | 710001 | 3184010002 | 2.1
| 1Б265Н-6К |  | 1215200015 | 2.1 | JGS 813-VAS GEIS GMBH | 90003 | 402030005.0003 | Средний | А6129 | 120002 | 11125030002 | 2.1 | SWaAGL50/3P2 | 400802 | 3511050142 | 2.1 | Si-6Ах315 | 490504 | 3218030015 | 1.03
| 1Б265П-8К |  | 1219040001 | 2.1 | 3М4666 | 90004 | 402030008.0001 | 1.06 1.1 2.11 2.1 | А6129 | 110002 | 11125030003 | 2.1 | SWaAGL-50/4 | 40603 | 3511210022 | 2.1 | 3344АЕ | 710009 | 3184010003 | 2.1
| 1Б265Н-6К |  | 1215200003 | 2.1 | МЛБ-800ХМ | 170032 | 3598100011 | 2.02 2.11 2.1 1.06 1.03 | KIT 450 | 290015 | 103500037.0001 | 1.07 | SWaAGL-50/4 | 80703 | 3511210010 | 2.1 | SIAG50 | 690702 | 3234010132 | 1.03
| КСП8-150 | 170008 | 1219060004 | Средний | МЛБ-800ХМ | 170046 | 3598100017 | 2.11 2.1 2.02 1.06 1.03 | А6129 | 130001 | 11125030001 | 2.1 | SWaAGL-50/4 | 30403 | 3511210014 | 2.1 | 3344АЕ | 710201 | 3184010027 | 2.1
| КСП8-150 | 170021 | 1219060012 | Средний | ВШ-314М | 140089 | 3598080136 | 2.11 2.1 1.03 1.06 |  |  |  |  | SWaAGL-50/4 | 80705 | 3511210017 | 2.1 | SIW3B | 680602 | 3234020002 | 1.03 2.1
| 1265ПМ-8 |  | 1246010005 | Средний | ВШ-314М | 150070 | 3598080135 | 2.11 2.1 1.06 1.03 |  |  |  |  | SWaAGL-50/4 | 90805 | 3511210012 | 2.1 | SIW3B | 670604 | 3234020031 | 2.03 1.03
| КСП8-150 | 190402 | 1219060003 | Средний | [8 empty] | SWaAGL-50/4 | 10304 | 3511210009 | 2.1 | SIW3B | 671904 | 3234020056 | 1.03 2.1
[13 empty] | SWaAGL-50/HG | 420004 | 3511160027 | 2.1 | SIW-4/1ВСАС | 320904 | 3234130002 | 1.03 1.04
[13 empty] | ЛЗ-261 | 431104 | 3511180036 | 2.1 | SIW-4/1ВСАС | 320802 | 3234130001 | 1.03 2.1
[13 empty] | SWaAGL-50/4 | 30705 | 3511210001 | 2.1 | SIW3B | 671102 | 3234020053 | 1.03 2.1
[13 empty] | SWaAGL-50/4 | 50403 | 3511210011 | 2.1 | SIW-4/1Е CAC | 320805 | 3234120003 | 1.03 2.1
[13 empty] | SWaAGL-50/4 | 470050 | 3511210023 | 2.1 | SIAG50 | 690704 | 3234010149 | 1.03
[13 empty] | SWaAGL-125/1 | 421701 | 3512060026 | 2.1 | СИАГ-50 | 390510 | 3234010167 | 1.03
[13 empty] | SWaAGL -125/5PС | 431501 | 3512060055 | 2.1 1.03 | SIW-4/1Е CAC | 321006 | 3234120021 | 1.03
[13 empty] | ЛЗ-194 | 410804 | 3538020013 | 1.05 1.04 | SIW-4/1Е CAC | 320806 | 3234120020 | 2.1
[13 empty] | SWaAGL -125/5PС | 430901 | 3512060054 | 1.03 2.1 | SIW-4/1ВСАС | 390408 | 3234130008 | 1.03
[13 empty] | ЛЗ-194 | 410904 | 3538020029 | 1.04 1.05 | SIW5UBQ | 440309 | 3238080077 | 2.11 2.1 1.03
[13 empty] | SWaAGL -125/5PС | 60203 | 3512060059 | 2.1 | SIW5UBQ | 440402 | 3238080078 | 2.1 2.11 1.03
[13 empty] | SWaAGL -125/5PС | 60205 | 3512060060 | 2.1 | SIW5UE |  | 3238080048 | 2.1 1.03
[13 empty] | SWaAGL -125/5PС | 440021 | 3512060056 | 2.1 | SIW-3E | 670504 | 3505160004 | 2.1 1.03
[13 empty] | ЛЗ-261Ш | 421803 | 3543200088 | Средний | SWaIgr-300 | 401405 | 3506030014 | 2.1
[17 empty] | SIW-3E | 680702 | 3505160071 | 2.1
[17 empty] | SWaAGL-50 | 641303 | 3511050023 | 2.1
[17 empty] | SWaAGL-50 | 690903 | 3511050054 | 1.01 2.1 1.03
[17 empty] | SWaAGL-50 | 670901 | 3511050078 | 1.01 2.1 1.03
Ноябрь | КСП8-150 | 170009 | 1219060009 | 1.06 1.1 2.1 | ВШ-314М | 150042 | 3598080152 | 1.03 1.06 2.02 2.11 2.1 |  |  |  |  | ЛЗ-261Ш | 390903 | 3543200089 | 2.1 | SWaAGL-50 | 671601 | 3511050053 | 1.01 2.1 1.03
| 1265ПМ-8 |  | 1246010003 | 2.1 1.1 1.08 1.06 | МЛБ-800ХМ | 170045 | 3598100016 | 2.02 2.1 2.11 1.06 1.03 |  |  |  |  | ЛЗ-261Ш | 421203 | 3543200092 | 1.05 | SWaAGL-50 | 670902 | 3511050077 | 1.01 2.1 1.03
| 1А290-8 | 370004 | 1219090005 | 2.12 2.1 1.1 1.06 | ВШ-314М | 170041 | 3598080186 | 1.06 2.11 2.1 1.03 |  |  |  |  | ЛЗ-261Ш | 30202 | 3543200127 | 2.1 | SWaAGL-50 | 650801 | 3511050074 | 2.1 1.03
| КСП8-150 | 170001 | 1219060002 | 2.12 2.1 1.06 1.03 | МЛБ-800ХМ | 170001 | 3598100001 | 2.11 2.1 1.06 2.02 1.03 |  |  |  |  | ЛЗ-261Ш | 421603 | 3543200069 | 2.1 | SWaAGL-50 | 650803 | 3511050121 | 1.03 2.1
| КСП8-150 | 190602 | 1219060005 | 1.06 2.1 | МЛБ-800ХМ | 170028 | 3598100007 | 2.11 2.1 2.02 1.06 1.03 |  |  |  |  | ХПС-3118 | 440006 | 3802020015 | 1.02 1.05 2.11 2.12 2.1 | SWaAGL-50 | 680103 | 3511050123 | 2.1 1.03
| 3344АЕО | 150029 | 3184050006 | 2.1 1.07 1.05 | МЛБ-800ХМ |  | 3598100021 | 2.11 2.1 1.06 1.03 |  |  |  |  | ХПС-3118 | 440007 | 3802020018 | 1.02 2.08 2.11 2.12 2.1 | SWaAGL-50 | 680101 | 3511050120 | 2.1
| 1А290-8 | 370011 | 1219090002 | 2.1 1.06 | МЛБ-800ХМ | 170003 | 3598100003 | 1.03 2.02 1.06 2.11 2.1 |  |  |  |  | ЛЗ-261Ш | 391305 | 3543200176 | 1.05 1.04 2.1 | SWaAGL-50 | 671901 | 3511050124 | 2.1
| КСП8-150 | 190102 | 1219060013 | 1.06 1.08 | SLM72 EL |  | 402050007.0007 | 2.11 2.1 1.06 1.03 |  |  |  |  | ЛЗ-261Ш | 380705 | 3543200157 | 2.1 1.04 | SWaAGL-50 | 671903 | 3511050146 | 2.1 1.03
| КСП8-150 | 170020 | 1219060014 | 1.1 | SLM72 EL |  | 402050007.0004 | 2.11 2.1 1.06 1.03 |  |  |  |  | ЛЗ-261Ш | 401202 | 3543200168 | 2.1 1.05 1.04 1.03 | SWaAGL-50 | 660204 | 3511050127 | 2.1
| 1А290-8 | 370010 | 1219090003 | 2.1 | ВШ-314М | 170065 | 3598080193 | 1.06 2.11 2.1 |  |  |  |  | ЛЗ-261Ш | 391004 | 3543200170 | 1.05 2.1 1.04 | SWaAGL-50 | 690201 | 3511050055 | 2.1
| 1А290-8 | 370006 | 1219090007 | 2.1 | SLM72 EL | 240005 | 402050007.0005 | 1.03 2.1 2.02 1.06 |  |  |  |  | ЛЗ-261Ш | 391003 | 3543200171 | 2.1 | SWaAGL-50 | 680105 | 3511050125 | 2.1
| SASL200х500 | 150027 | 3162030001 | 1.07 2.1 | [8 empty] | DL-800 | 440018 | 3818020001 | 1.03 2.12 2.11 2.1 | SWaAGL-50 | 681701 | 3511050070 | 2.1
| 1Б290 | 40002 | 101060029.0001 | Средний | [12 empty] | SWaAGL-50 | 670201 | 3511050052 | 2.1
| 1Б290-6К | 50013 | 101060030.0001 | Средний | [12 empty] | SWaAGL-50 | 660202 | 3511050076 | 2.1
| EAGLE 32 Auto | 250014 | 103500019.0005 | 1.07 | [12 empty] | SWaAGL-50 | 651103 | 3511050094 | 2.1
| EAGLE 32 Auto | 250010 | 103500019.0002 | 1.06 | [12 empty] | SWaAGL-125/1 | 320901 | 3512060009 | 2.1
[17 empty] | SWaAGL-50 | 641301 | 3511050051 | 2.1
[17 empty] | SWaAGL-50 | 690703 | 3511050067 | 2.1
[17 empty] | SWaAGL-50 | 680803 | 3511050058 | 1.03
[17 empty] | SWaAGL-50 | 680601 | 3511050059 | 2.1
[17 empty] | SWaAGL-50 | 640701 | 3511050079 | 2.1
[17 empty] | ЛЗ-261 | 650805 | 3511180037 | 2.1
[17 empty] | SWaAGL-125/1 | 320903 | 3512060011 | 2.1
[17 empty] | SWaAGL-125/1 | 401402 | 3512060024 | 2.11 2.1
[17 empty] | SWaAGL-315/3HG | 440105 | 3513080043 | Средний
[17 empty] | SWaAGL-315 | 440601 | 3513080024 | 1.03 2.11 2.1
[17 empty] | SWaAGL-315 | 390605 | 3513080002 | 2.11 2.1 2.09 2.04 1.06 1.03
[17 empty] | SWaAGL-315 | 321203 | 3513080021 | 1.03 2.11 2.1 2.09
[17 empty] | SWaAGL-315 | 321201 | 3513080009 | 1.03 2.11 2.1
[17 empty] | SWaAGL -125/5PС | 490201 | 3512060047 | 1.03 2.1
[17 empty] | SWaAGL-125HG | 440308 | 3512060037 | 2.1 1.03
[17 empty] | SWaAGL -125/5PС | 320703 | 3512060052 | 2.11
[17 empty] | SIW-4AB/P2 | 490309 | 3543190004 | 1.03 2.1
[17 empty] | SWaAGL-315 | 401409 | 3513080008 | 2.04 2.1
[17 empty] | ЛЗ-261Ш | 681705 | 3543200106 | 2.1
[17 empty] | SWaAGL-315 |  | 3513080014 | 1.03
[17 empty] | ЛЗ-261Ш | 671605 | 3543200094 | 2.1
[17 empty] | ЛЗ-261Ш | 690905 | 3543200065 | 2.1
[17 empty] | ЛЗ-261Ш | 681405 | 3543200060 | 2.1
[17 empty] | ЛЗ-261Ш | 690303 | 3543200064 | 2.1
[17 empty] | 3MZ 2635CNC | 440125 | 107500007.0001 | Средний
[17 empty] | SWaAGL-315 | 390607 | 107010013.003 | Средний
Декабрь | 4К046А | 150104 | 12491020017 | 1.02 2.1 | МЛБ-800ХМ |  | 3598100032 | 2.11 2.02 1.06 1.03 |  |  |  |  | 3MZ1412-GLCNC | 401201 | 107060043.0001 | 2.1 | 3817П | 410002 | 3835010007 | 1.06 1.05 1.03 1.04
| 4К046А |  | 12491020001 | 2.1 | ВШ-314М |  | 3598080143 | 2.11 2.1 1.06 |  |  |  |  | КД-2320 | 30505 | 11111050022 | 1.04 | ЛЗ-279Ш | 321208 | 3550030003 | 2.02 2.1 2.09
| SASL200х500 |  | 107050012.0051 | 2.1 1.03 | ВШ-314М |  | 3598080181 | 2.1 1.06 |  |  |  |  | 3MZ136-GLCNC | 401102 | 107020055.0002 | 2.1 | ЛЗ-281Ш | 390603 | 3550090011 | 2.1 2.09 1.04
| 4К046 |  | 12491020010 | 2.1 | ВШ-314М |  | 3598080214 | 2.11 1.06 |  |  |  |  | 3Е756 |  | 107030033.0001 | 1.06 1.04 1.03 | ЛЗ-261Ш | 690603 | 3543200138 | 2.1
| Е160LA |  | 103500039.0001 | 1.05 1.04 1.03 | ВШ-314М | 170038 | 3598080197 | 2.11 1.06 |  |  |  |  | SIW3B |  | 107020042.0111 | 2.1 1.03 | ЛЗ-279Ш | 390503 | 3550030004 | 2.1
| SKT160 A |  | 103500036.0003 | 1.06 | ВШ-314М |  | 3598080141 | 2.1 1.06 | [8 empty] | SIW3B | 660205 | 107020042.0109 | 1.03 2.1 2.03
| E160LMA |  | 103500038.0001 | 1.05 | ВШ-314М | 170035 | 3598080180 | 1.03 1.06 2.11 | [8 empty] | BRD-60 | 420029 | 3773010005 | 1.03
[5 empty] | МЛБ-800ХМ |  | 3598100019 | 1.06 | [8 empty] | BRD-60 | 420027 | 3773010002 | 1.03
[5 empty] | ВШ-Д35 |  | 3594050023 | 1.06 | [8 empty] | BRD-60 | 710010 | 3773010003 | 2.1
[5 empty] | SLM72 EL |  | 402050007.0003 | 1.06 | [8 empty] | ЛЗ-281Ш | 390604 | 3550090012 | 1.04
[17 empty] | 3817П |  | 3835010006 | 1.05 1.03
[17 empty] | SIW3B | 641304 | 107020042.0113 | 1.03 2.1
[17 empty] | КД-2124 | 320809 | 11113110005 | 1.03
[17 empty] | ZDL450 | 60001 | 103500041.0001 | 2.1

## 50
Перечень используемого оборудования
Модель | Цех. номер | Инв. номер | Наработка | Последний выполненный ремонт |  |  |  | Предварительный план на год
|  |  |  | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка
КА-106 | 130002 | 1213070024 | 1454 | 31.01.2020 | Средний |  |  | Январь | Средний
1А240-6 | 90009 | 1212020003 | 1787 |  |  |  |  | Январь |  | 1.08 2.1 1.1 1.06 | неисправность наладочного привода неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
1А240-6 |  | 1212020032 | 1418 |  |  |  |  | Январь |  | 2.1 1.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
КА-106 | 10010 | 1213070061 | 1119 | 28.02.2018 | Текущий | 1.02 1.07 2.12 2.1 1.06 1.05 | неисправность шпиндельного узла неисправность коробки скоростей, подач неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность узла загрузки - выгрузки | Январь |  | 2.12 2.1 | неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры
SEL-101 |  | 1106010006 | 553 | 31.08.2019 | Капитальный |  |  | Январь |  | 1.07 | неисправность коробки скоростей, подач
КА-106 | 40021 | 1213070034 | 808 |  |  |  |  | Январь |  | 2.12 2.11 2.1 1.1 | неисправность электромеханических муфт неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы
КА-106 |  | 1213070035 | 817 | 30.06.2019 | Средний |  |  | Январь |  | 2.12 2.1 | неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры
КА-106 | 530014 | 1213070016 | 1199 |  |  |  |  | Январь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КА-106 |  | 1213070044 | 2834 | 30.09.2018 | Текущий | 1.02 1.07 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры | Январь | Средний
КА-106 | 500017 | 1213070046 | 1636 | 31.12.2018 | Средний |  |  | Январь |  | 1.1 2.12 2.11 2.1 | неисправность узла траверсы неисправность электромеханических муфт неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
КА-106 | 440011 | 1213070054 | 1080 | 31.07.2018 | Текущий | 1.02 1.07 2.1 1.05 1.06 | неисправность шпиндельного узла неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность узла главного привода | Январь |  | 1.1 2.11 2.1 1.08 | неисправность узла траверсы неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность наладочного привода
КА-106 |  | 1213070045 | 1507 | 30.11.2018 | Текущий | 1.05 1.07 2.1 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры | Январь |  | 2.12 2.1 2.04 | неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя
КА-106 |  | 1213070043 | 556 | 28.02.2019 | Средний | 1.07 1.02 2.1 | неисправность коробки скоростей, подач неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры | Январь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КА-106 | 40016 | 1213070051 | 619 | 28.02.2018 | Текущий | 1.02 2.1 1.05 1.07 1.06 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность коробки скоростей, подач неисправность узла главного привода | Январь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КА-106 | 420009 | 1213070085 | 2249 |  |  |  |  | Январь | Средний
1Б265-6К | 130022 | 1213080054 | 2862 |  |  |  |  | Январь | Средний
КА-106 | 420018 | 1213070086 | 1331 | 30.11.2018 | Текущий | 1.05 1.06 2.1 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | Январь | Средний
КА-106 | 40023 | 1213070067 | 2600 | 30.11.2019 | Средний | 1.02 1.07 1.06 1.05 2.1 2.12 | неисправность шпиндельного узла неисправность коробки скоростей, подач неисправность узла главного привода неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры неисправность электромеханических муфт | Январь | Средний
1Б265-6К |  | 1213080018 | 2994 | 31.12.2019 | Средний | 1.02 2.1 1.07 1.05 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность коробки скоростей, подач неисправность узла загрузки - выгрузки | Февраль | Средний
КА-106 | 40018 | 1213070074 | 3236 | 28.02.2018 | Средний |  |  | Февраль | Средний
КА-106 | 420019 | 1213070075 | 1258 |  |  |  |  | Февраль |  | 1.06 2.12 2.1 1.05 | неисправность узла главного привода неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
1Б265-6К | 120016 | 1213080061 | 2981 |  |  |  |  | Февраль |  | 2.1 1.1 1.08 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность наладочного привода неисправность узла главного привода
КА-106 | 40020 | 1213070062 | 1410 | 30.11.2018 | Текущий | 1.05 1.07 2.1 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры | Февраль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КА-106 | 40019 | 1213070059 | 1444 |  |  |  |  | Февраль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265-6К |  | 1213080027 | 1748 |  |  |  |  | Февраль |  | 2.1 1.1 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы
1Б265-6К | 20003 | 1213080044 | 2322 | 31.03.2019 | Средний |  |  | Февраль |  | 2.1 1.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
1Б265-6К | 20004 | 1213080043 | 2067 |  |  |  |  | Февраль |  | 2.1 1.1 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы
1Б265-6К | 150024 | 1213080062 | 1661 |  |  |  |  | Февраль |  | 1.07 2.12 2.11 2.1 | неисправность коробки скоростей, подач неисправность электромеханических муфт неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
1Б265-6К |  | 1213080010 | 1709 |  |  |  |  | Февраль |  | 2.1 1.12 | неисправность электроаппаратуры неисправность суппорта
1Б265-6К | 150019 | 1213080058 | 604 |  |  |  |  | Февраль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265-6К |  | 1213080002 | 787 |  |  |  |  | Февраль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265-6К | 350008 | 1213080019 | 1523 |  |  |  |  | Февраль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КА-106 | 440016 | 1213070082 | 415 |  |  |  |  | Февраль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265-6К | 550005 | 1213080073 | 2084 |  |  |  |  | Февраль | Средний
1Б265-6К | 150023 | 1213080067 | 3364 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 2.1 1.07 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность коробки скоростей, подач | Февраль | Средний
1265М-6 | 120006 | 1214030014 | 4245 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | Февраль | Средний
1Б265-6К | 550007 | 1213080066 | 1457 | 30.06.2019 | Текущий | 1.08 | неисправность наладочного привода | Март | Средний
1265ПМ-6 | 120021 | 1214010001 | 2045 |  |  |  |  | Март | Средний
1Б265П-6К |  | 1213080069 | 2590 |  |  |  |  | Март | Средний
1265М-6 | 10001 | 1214030060 | 1206 | 31.01.2020 | Средний |  |  | Март |  | 2.1 1.1 1.08 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность наладочного привода неисправность узла главного привода
1Б265-6К | 350009 | 1213080076 | 3156 | 30.11.2018 | Текущий | 1.05 2.1 1.07 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры неисправность коробки скоростей, подач | Март |  | 1.05 2.12 2.1 1.1 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы
1Б265-6К |  | 1213080085 | 1950 |  |  |  |  | Март |  | 2.12 2.11 2.1 2.04 1.08 1.06 | неисправность электромеханических муфт неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя неисправность наладочного привода неисправность узла главного привода
1265М-6 | 100015 | 1214030028 | 1971 |  |  |  |  | Март | Средний
1265М-6 |  | 1214030052 | 3841 |  |  |  |  | Март |  | 1.06 2.1 1.1 1.08 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность наладочного привода
1Б265П-6К | 110023 | 1213080068 | 1618 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 1.05 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры | Март |  | 2.1 1.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
1Б265-6К | 150007 | 1213080088 | 1265 |  |  |  |  | Март |  | 2.12 2.11 2.1 1.05 | неисправность электромеханических муфт неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
1Б265-6К | 150010 | 1213080089 | 1606 | 31.01.2020 | Текущий | 1.02 2.1 1.05 1.06 1.07 2.12 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность узла главного привода неисправность коробки скоростей, подач неисправность электромеханических муфт | Апрель |  | 2.12 2.11 2.1 | неисправность электромеханических муфт неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
1Б265-6К |  | 1213080083 | 1746 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
1265М-6 | 40011 | 1214030022 | 1683 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.1 1.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
1Б265-6К | 130016 | 1213080081 | 1507 | 31.01.2020 | Текущий | 1.06 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры | Апрель |  | 2.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
1Б265-6К | 150011 | 1213080080 | 845 | 30.04.2019 | Средний | 1.02 1.05 2.1 1.07 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры неисправность коробки скоростей, подач | Апрель |  | 2.12 2.1 | неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры
1Б265-6К | 130014 | 1213080082 | 1540 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265-6К | 130018 | 1213080084 | 1062 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1265М-6 | 10003 | 1214030062 | 364 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1265М-6 | 40013 | 1214030053 | 870 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1265М-6 | 100014 | 1214030029 | 1148 | 31.10.2019 | Средний |  |  | Апрель |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265-6К | 150006 | 1213080075 | 703 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265-6К | 550004 | 1213080072 | 657 |  |  |  |  | Апрель |  | 1.1 | неисправность узла траверсы
1265М-6 | 120020 | 1214030006 | 637 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1265М-6 | 100017 | 1214030031 | 1117 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1А290-6 | 80004 | 1215050002 | 2999 |  |  |  |  | Апрель | Средний
КА-454 |  | 1214240001 | 1613 |  |  |  |  | Апрель | Средний
1265М-6 |  | 1214030081 | 2166 |  |  |  |  | Апрель | Средний
1А290-6 | 50011 | 1215050008 | 4266 |  |  |  |  | Апрель | Средний
1А290-6 |  | 1215050027 | 2490 |  |  |  |  | Апрель | Средний
1А290-6 |  | 1215050004 | 2061 |  |  |  |  | Апрель | Средний
1Б290-6К |  | 1215120022 | 2259 | 31.08.2019 | Средний |  |  | Май | Средний
1А290-6 | 390001 | 1215050040 | 4543 |  |  |  |  | Май | Средний
1А290-6 |  | 1215050021 | 2757 |  |  |  |  | Май | Средний
1А290-6 |  | 1215050017 | 2148 |  |  |  |  | Май | Средний
1265М-6 | 10004 | 1214030068 | 1400 |  |  |  |  | Май |  | 1.1 2.1 1.06 1.05 | неисправность узла траверсы неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность узла загрузки - выгрузки
1А290-6 | 50008 | 1215050014 | 1648 | 30.11.2018 | Текущий | 1.05 1.06 2.1 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | Май | Средний
1А290-6 |  | 1215050028 | 1661 |  |  |  |  | Май |  | 2.1 1.1 1.08 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность наладочного привода неисправность узла главного привода
1А290-6 | 50004 | 1215050035 | 1295 |  |  |  |  | Июнь |  | 1.05 2.1 1.08 1.06 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры неисправность наладочного привода неисправность узла главного привода
1А290-6 | 50021 | 1215050001 | 1748 |  |  |  |  | Июнь |  | 1.08 1.1 2.11 2.1 | неисправность наладочного привода неисправность узла траверсы неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
1А290-6 | 80007 | 1215050009 | 1190 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 1.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
1Б290-6К |  | 1215120005 | 1810 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 1.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
1А290-6 | 40001 | 1215050034 | 1223 | 31.08.2019 | Средний |  |  | Июнь |  | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
1А290-6 |  | 1215050007 | 1456 | 31.10.2018 | Текущий | 1.06 1.07 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 2.1 1.05 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
1Б290-6К | 40004 | 1215120021 | 753 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
КА-354 |  | 1214110002 | 720 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1265М-6 | 150014 | 1214030069 | 1044 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 1.05 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265П-6К | 100022 | 1214090003 | 556 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1А290-6 | 50010 | 1215050011 | 943 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЖА-603 |  | 1215160003 | 3555 |  |  |  |  | Июнь | Средний
1Б240П-6К | 440005 | 1215140013 | 2693 |  |  |  |  | Июнь | Средний
1Б240П-6К | 440001 | 1215140006 | 2456 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 1.06 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | Июнь | Средний
ЖА-603 | 60005 | 1215160016 | 2643 |  |  |  |  | Июнь | Средний
ЖА-603 |  | 1215160015 | 4419 |  |  |  |  | Июль | Средний
1Б240П-6К | 440006 | 1215140014 | 2293 |  |  |  |  | Июль | Средний
КА-104 |  | 1215130001 | 3414 |  |  |  |  | Июль | Средний
1Б240П-6К | 90005 | 1215140017 | 2169 |  |  |  |  | Июль | Средний
КСП6-160 | 170010 | 1215170018 | 880 |  |  |  |  | Июль | Средний
КСП6-160 | 150032 | 1215170016 | 1610 |  |  |  |  | Июль |  | 2.1 1.1 1.06 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
КСП6-160 | 170022 | 1215170022 | 1753 |  |  |  |  | Июль |  | 2.1 1.1 1.06 1.08 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода неисправность наладочного привода
1Б240П-6К |  | 1215140027 | 2166 |  |  |  |  | Август |  | 2.12 2.1 1.06 | неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
1Б240П-6К |  | 1215140025 | 2945 |  |  |  |  | Август |  | 2.1 1.1 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы
1Б240П-6К |  | 1215140024 | 3270 |  |  |  |  | Август |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б240П-6К | 440003 | 1215140001 | 452 |  |  |  |  | Август |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КСП6-160 | 170013 | 1215170021 | 1222 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 1.03 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики | Август |  | 1.02 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры
ЖА-603 |  | 1215160004 | 1306 |  |  |  |  | Август |  | 2.1 1.1 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы
КСП6-160 | 110020 | 1215170005 | 1340 |  |  |  |  | Август |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КСП6-160 |  | 1215170010 | 1324 |  |  |  |  | Август |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КСП6-160 | 100112 | 1215170002 | 861 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 1.05 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры | Август |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КСП6-160 | 100113 | 1215170006 | 841 |  |  |  |  | Август |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265Н-6К |  | 1215200014 | 5264 |  |  |  |  | Август | Средний
1Б265Н-6К | 50024 | 1215200004 | 2530 |  |  |  |  | Август | Средний
1Б290Н-6К |  | 1215230007 | 3227 | 28.02.2018 | Текущий | 1.02 1.06 1.05 1.03 2.1 2.12 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла главного привода неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность электромеханических муфт | Август | Средний
1Б265Н-6К | 130010 | 1215200025 | 5209 |  |  |  |  | Август | Средний
1Б265Н-6К |  | 1215200019 | 2936 |  |  |  |  | Август | Средний
1Б265Н-6К | 20002 | 1215200017 | 2613 |  |  |  |  | Сентябрь | Средний
1Б265Н-6К |  | 1215200001 | 2567 |  |  |  |  | Сентябрь | Средний
1Б265Н-6К | 130011 | 1215200018 | 4105 | 31.10.2019 | Средний |  |  | Сентябрь | Средний
1Б290Н-6К | 50009 | 1215230010 | 2845 |  |  |  |  | Сентябрь | Средний
1Б265-8К | 130021 | 1218100002 | 902 | 31.01.2020 | Текущий | 1.06 2.1 1.09 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность системы стружкоудаления | Сентябрь |  | 2.12 2.11 2.1 1.09 1.05 | неисправность электромеханических муфт неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность системы стружкоудаления неисправность узла загрузки - выгрузки
КСП6-160 | 100020 | 1215170034 | 1611 |  |  |  |  | Сентябрь | Средний
1Б265Н-6К | 50026 | 1215200002 | 1470 | 30.09.2018 | Текущий | 1.05 1.06 2.1 2.03 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов | Сентябрь | Средний
1Б290Н-6К |  | 1215230006 | 1416 | 31.07.2018 | Текущий | 1.02 2.1 1.06 1.05 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность узла загрузки - выгрузки | Октябрь |  | 2.1 1.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
1Б265П-8К |  | 1219040006 | 319 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265Н-6К |  | 1215200024 | 1613 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 2.1 1.05 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки | Октябрь |  | 2.1 1.05 1.02 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность шпиндельного узла
1Б290Н-6К |  | 1215230002 | 1497 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 1.1 1.08 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность наладочного привода неисправность узла главного привода
1Б265П-8К |  | 1219040005 | 306 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 1.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
1Б265-8К | 130020 | 1218100003 | 1164 | 31.05.2018 | Текущий | 1.02 2.12 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры | Октябрь |  | 1.05 2.12 2.1 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры
1Б265Н-6К |  | 1215200010 | 1026 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265Н-6К |  | 1215200015 | 1156 | 28.02.2018 | Текущий | 1.02 1.05 1.07 2.11 2.1 1.09 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность коробки скоростей, подач неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность системы стружкоудаления | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265П-8К |  | 1219040001 | 463 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265Н-6К |  | 1215200003 | 309 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КСП8-150 | 170008 | 1219060004 | 1767 |  |  |  |  | Октябрь | Средний
КСП8-150 | 170021 | 1219060012 | 2296 |  |  |  |  | Октябрь | Средний
1265ПМ-8 |  | 1246010005 | 1087 |  |  |  |  | Октябрь | Средний
КСП8-150 | 190402 | 1219060003 | 1605 |  |  |  |  | Октябрь | Средний
КСП8-150 | 170009 | 1219060009 | 852 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.06 1.1 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность узла траверсы неисправность электроаппаратуры
1265ПМ-8 |  | 1246010003 | 1361 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 1.1 1.08 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность наладочного привода неисправность узла главного привода
1А290-8 | 370004 | 1219090005 | 1853 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.12 2.1 1.1 1.06 | неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
КСП8-150 | 170001 | 1219060002 | 996 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.12 2.1 1.06 1.03 | неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
КСП8-150 | 190602 | 1219060005 | 1575 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
3344АЕО | 150029 | 3184050006 | 1475 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 1.07 1.05 | неисправность электроаппаратуры неисправность коробки скоростей, подач неисправность узла загрузки - выгрузки
1А290-8 | 370011 | 1219090002 | 923 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
КСП8-150 | 190102 | 1219060013 | 960 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.06 1.08 | неисправность узла главного привода неисправность наладочного привода
КСП8-150 | 170020 | 1219060014 | 997 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.1 | неисправность узла траверсы
1А290-8 | 370010 | 1219090003 | 1046 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1А290-8 | 370006 | 1219090007 | 971 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 1.03 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SASL200х500 | 150027 | 3162030001 | 794 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.07 2.1 | неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры
1Б290 | 40002 | 101060029.0001 | 2498 |  |  |  |  | Ноябрь | Средний
1Б290-6К | 50013 | 101060030.0001 | 3898 |  |  |  |  | Ноябрь | Средний
EAGLE 32 Auto | 250014 | 103500019.0005 | 5043 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.07 | неисправность коробки скоростей, подач
EAGLE 32 Auto | 250010 | 103500019.0002 | 5350 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
4К046А | 150104 | 12491020017 | 5512 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.02 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры
4К046А |  | 12491020001 | 1052 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SASL200х500 |  | 107050012.0051 | 1160 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
4К046 |  | 12491020010 | 848 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
Е160LA |  | 103500039.0001 | 4134 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.05 1.04 1.03 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность пневматики неисправность гидравлики
SKT160 A |  | 103500036.0003 | 3449 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
E160LMA |  | 103500038.0001 | 3638 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.05 | неисправность узла загрузки - выгрузки
SEL-101 |  | 1106010001 | 553
SEL-101 |  | 1106010003 | 206 | 31.10.2019 | Капитальный
1А240-6 |  | 1212020001 | 573
1А240-6 |  | 1212020002 | 1644
1А240-6 |  | 1212020004 | 856
1А240-6 |  | 1212020007 | 2242
1А240-6 | 440025 | 1212020009 | 15
1А240-6 |  | 1212020012 | 1401
1А240-6 |  | 1212020019 | 331
1А240-6 |  | 1212020020 | 561
1А240-6 |  | 1212020021 | 780
1А240-6 |  | 1212020031 | 614
1А240-6 | 90008 | 1212020033 | 595
1А240-6 |  | 1212020047 | 1497 | 31.12.2019 | Средний
КА-236 |  | 1213010004 | 167
КА-106 |  | 1213070001 | 211 | 31.07.2018 | Текущий | 1.02 1.06 1.07 2.1 1.05 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла главного привода неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
КА-106 |  | 1213070002 | 36
КА-106 |  | 1213070003 | 2175
КА-106 | 440015 | 1213070008 | 435
КА-106 |  | 1213070013 | 20
КА-106 | 440013 | 1213070014 | 119 | 31.10.2018 | Текущий | 1.02 1.07 2.1 1.05 | неисправность шпиндельного узла неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
КА-106 | 130003 | 1213070015 | 1673 | 31.01.2019 | Средний
КА-106 | 10014 | 1213070018 | 360 | 31.03.2018 | Текущий | 1.05 1.12 2.11 2.1 1.07 1.06 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность суппорта неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность коробки скоростей, подач неисправность узла главного привода
КА-106 | 40017 | 1213070019 | 1779
КА-106 |  | 1213070020 | 96
КА-106 |  | 1213070022 | 1480 | 31.10.2018 | Текущий | 1.02 1.07 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры
КА-106 |  | 1213070025 | 14
КА-106 |  | 1213070026 | 134
КА-106 |  | 1213070027 | 206
КА-106 |  | 1213070028 | 174
КА-106 | 10012 | 1213070030 | 85
КА-106 | 10015 | 1213070031 | 682
КА-106 |  | 1213070032 | 213
КА-106 | 40022 | 1213070033 | 280
КА-106 |  | 1213070036 | 62
КА-106 |  | 1213070041 | 134 | 30.11.2018 | Средний
КА-106 | 440030 | 1213070047 | 906
КА-106 | 440020 | 1213070050 | 130
КА-106 | 10013 | 1213070052 | 57 | 31.01.2020 | Текущий | 1.03 1.05 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры
КА-106 |  | 1213070053 | 2806
КА-106 | 10007 | 1213070055 | 159
КА-106 | 420028 | 1213070056 | 132
КА-106 |  | 1213070057 | 140
КА-106 | 420022 | 1213070058 | 189
КА-106 | 10011 | 1213070063 | 95 | 28.02.2018 | Текущий | 1.02 1.05 1.07 2.1 2.11 1.06 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода
КА-106 |  | 1213070064 | 2355
КА-106 |  | 1213070065 | 80
КА-106 | 530012 | 1213070066 | 2432 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 1.07 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры
КА-106 |  | 1213070068 | 63 | 31.01.2020 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КА-106 | 50028 | 1213070070 | 1226 | 30.11.2019 | Средний
КА-106 |  | 1213070071 | 338
КА-106 | 10006 | 1213070073 | 1672 | 28.02.2018 | Средний
КА-106 | 420011 | 1213070077 | 339
КА-106 | 420012 | 1213070078 | 561 | 31.10.2018 | Текущий | 1.02 2.1 1.06 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
КА-106 | 420020 | 1213070079 | 64
КА-106 | 420021 | 1213070081 | 72
КА-106 | 420017 | 1213070087 | 178
КА-106 | 420010 | 1213070088 | 868 | 31.10.2018 | Текущий | 1.02 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры
1Б265-6К |  | 1213080004 | 432
1Б265-6К |  | 1213080006 | 1704 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 2.1 1.05 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
1Б265-6К |  | 1213080012 | 386 | 31.01.2020 | Средний
1Б265-6К | 130019 | 1213080013 | 2313
1Б265-6К |  | 1213080014 | 419
1Б265-6К | 150017 | 1213080015 | 631
1Б265-6К |  | 1213080021 | 702
1Б265-6К | 90022 | 1213080024 | 152 | 31.01.2020 | Средний
1Б265-6К |  | 1213080025 | 1559 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
1Б265-6К | 30007 | 1213080026 | 1262 | 31.01.2020 | Текущий | 1.06 2.04 2.1 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность асинхронного двигателя неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей
1Б265-6К |  | 1213080029 | 347
1Б265-6К |  | 1213080030 | 231
1Б265-6К | 340006 | 1213080032 | 98
1Б265-6К |  | 1213080034 | 5042
1Б265-6К | 470036 | 1213080038 | 460
1Б265-6К | 150021 | 1213080039 | 3931
1Б265-6К | 470037 | 1213080040 | 242
1Б265-6К | 150022 | 1213080041 | 2212 | 28.02.2018 | Текущий | 1.02 1.07 2.12 2.1 1.05 | неисправность шпиндельного узла неисправность коробки скоростей, подач неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
1Б265-6К | 90024 | 1213080045 | 353
1Б265-6К | 40015 | 1213080048 | 244
1Б265-6К | 150018 | 1213080055 | 1352 | 31.12.2019 | Средний
1Б265-6К | 150020 | 1213080057 | 2902
1Б265-6К |  | 1213080063 | 142
1Б265-6К | 150025 | 1213080064 | 448
1Б265-6К | 150008 | 1213080078 | 382 | 30.09.2018 | Текущий | 1.02 1.05 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры
1Б265-6К | 150009 | 1213080079 | 598 | 31.03.2019 | Средний
1Б265-6К | 130017 | 1213080086 | 273
1Б265-6К | 150013 | 1213080087 | 512 | 31.01.2020 | Средний
1265ПМ-6 |  | 1214010003 | 55
1265ПМ-6 | 260003 | 1214010005 | 76
1265М-6 | 120009 | 1214030011 | 193
1265М-6 | 120007 | 1214030013 | 1393
1265М-6 | 120017 | 1214030019 | 242 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 2.1 1.06 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
1265М-6 | 40012 | 1214030021 | 1676
1265М-6 |  | 1214030032 | 587 | 30.11.2019 | Средний
1265М-6 | 120019 | 1214030034 | 499
1265М-6 | 120008 | 1214030040 | 294 | 31.01.2019 | Средний
1265М-6 |  | 1214030044 | 357
1265М-6 | 120013 | 1214030057 | 1632
1265М-6 | 10005 | 1214030059 | 151
1265М-6 |  | 1214030063 | 322
1265М-6 |  | 1214030065 | 435
1265М-6 |  | 1214030066 | 207
1265М-6 | 10002 | 1214030067 | 101
1Б265П-6К | 280001 | 1214090007 | 128
КА-354 |  | 1214110001 | 850
КА-354 |  | 1214110003 | 720
КА-354 | 100023 | 1214110004 | 152
1А290-6 | 50016 | 1215050015 | 792
1А290-6 | 80008 | 1215050016 | 3960 | 31.07.2018 | Текущий | 1.02 1.05 1.06 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
1А290-6 | 50007 | 1215050018 | 718 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 1.06 1.05 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла главного привода неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры
1А290-6 |  | 1215050019 | 1191
1А290-6 | 50017 | 1215050022 | 728
1А290-6 | 50006 | 1215050023 | 2003
1А290-6 |  | 1215050024 | 290
1А290-6 | 50018 | 1215050026 | 1310
1А290-6 | 390004 | 1215050030 | 902
1А290-6 | 390002 | 1215050031 | 338 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 1.05 2.1 1.07 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры неисправность коробки скоростей, подач
1А290-6 | 390003 | 1215050032 | 725 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 1.05 1.03 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
1А290-6 | 50005 | 1215050033 | 858 | 31.01.2020 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1А290-6 | 390007 | 1215050036 | 520
1А290-6 |  | 1215050037 | 28
1Б290-6К |  | 1215120006 | 689
1Б290-6К |  | 1215120008 | 1815
1Б290-6К |  | 1215120009 | 915 | 28.02.2019 | Средний
1Б290-6К |  | 1215120014 | 53
1Б290-6К | 340004 | 1215120015 | 169
1Б290-6К | 340003 | 1215120016 | 240 | 28.02.2018 | Текущий | 1.02 2.1 1.05 1.06 1.03 1.07 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность узла главного привода неисправность гидравлики неисправность коробки скоростей, подач
1Б290-6К | 340001 | 1215120017 | 68
1Б290-6К | 340002 | 1215120018 | 174
1Б290-6К | 40006 | 1215120023 | 931
1Б290-6К | 40007 | 1215120024 | 2191
КА-104 |  | 1215130002 | 340
КА-104 |  | 1215130006 | 561
1Б240П-6К | 440002 | 1215140002 | 574
1Б240П-6К | 80002 | 1215140003 | 3866
1Б240П-6К | 440004 | 1215140004 | 135
1Б240П-6К |  | 1215140005 | 2080
1Б240П-6К |  | 1215140021 | 1789
1Б240П-6К |  | 1215140023 | 1164
1Б290П-6К | 100202 | 1215150007 | 355
1Б290П-6К | 100201 | 1215150009 | 351
1Б290П-6К |  | 1215150012 | 405 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 1.03 1.05 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики неисправность узла загрузки - выгрузки
1Б290П-6К |  | 1215150013 | 377
ЖА-603 |  | 1215160006 | 544
ЖА-603 |  | 1215160010 | 3321
ЖА-603 |  | 1215160011 | 1338
ЖА-603 | 60006 | 1215160012 | 2026 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 2.1 1.06 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ЖА-603 | 70004 | 1215160013 | 1336
ЖА-603 |  | 1215160014 | 1579
ЖА-603 |  | 1215160017 | 1369
ЖА-603 |  | 1215160018 | 1289
ЖА-603 | 70003 | 1215160019 | 2420
ЖА-603 | 60004 | 1215160020 | 4900
КСП6-160 | 170025 | 1215170011 | 281
КСП6-160 | 170018 | 1215170012 | 42
КСП6-160 | 170024 | 1215170013 | 299
КСП6-160 | 170019 | 1215170014 | 977 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 1.06 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
КСП6-160 | 170011 | 1215170019 | 91
КСП6-160 | 150031 | 1215170020 | 1820
КСП6-160 | 170023 | 1215170023 | 198
КСП6-160 |  | 1215170025 | 103
КСП6-160 |  | 1215170029 | 372
КСП6-160 | 100115 | 1215170031 | 332
КСП6-160 | 100116 | 1215170032 | 352
КСП6-160 |  | 1215170033 | 1021
КСП6-160 | 100117 | 1215170035 | 141
КСП6-160 | 100118 | 1215170036 | 221
КСП6-160 | 190302 | 1215170037 | 118
КСП6-200 | 100106 | 1215180003 | 461 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
КСП6-200 | 100105 | 1215180004 | 466 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 1.05 1.03 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность гидравлики
КСП6-200 | 100107 | 1215180006 | 143 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265Н-6К | 120014 | 1215200005 | 1142 | 31.01.2020 | Средний
1Б265Н-6К | 120004 | 1215200007 | 1278
1Б265Н-6К | 120015 | 1215200008 | 1151 | 31.10.2019 | Средний
1Б265Н-6К | 120005 | 1215200009 | 2796
1Б265Н-6К |  | 1215200012 | 240
1Б265Н-6К |  | 1215200013 | 1016
1Б265Н-6К | 120003 | 1215200022 | 572
1Б265Н-6К | 30005 | 1215200023 | 780 | 31.07.2018 | Текущий | 1.05 1.06 2.1 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
ЖА-0340 |  | 1215210016 | 15
1Б290Н-6К | 100011 | 1215230001 | 2011
1Б290Н-6К | 40010 | 1215230004 | 1074
1Б290Н-6К | 40008 | 1215230005 | 2105
1Б290Н-6К |  | 1215230008 | 591 | 31.10.2018 | Текущий | 1.05 2.1 1.06 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
1Б290Н-6К | 40009 | 1215230009 | 855
1Б265П-8К | 190202 | 1219040003 | 313
1Б265П-8К |  | 1219040004 | 652
1Б265П-8К |  | 1219040008 | 150
1Б265П-8К | 170003 | 1219040009 | 248
1Б265П-8К | 420006 | 1219040010 | 634
КСП8-150 | 170006 | 1219060001 | 13
КСП8-150 | 170007 | 1219060007 | 63
КСП8-150 | 170005 | 1219060008 | 650
КСП8-150 | 190902 | 1219060010 | 1080
КСП8-150 | 190702 | 1219060011 | 1090
КСП8-150 |  | 1219060016 | 227
КСП8-150 | 170014 | 1219060017 | 1657
1А290-8 | 370009 | 1219090008 | 228
1А290-8 | 370003 | 1219090010 | 2348 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КСП8-150 |  | 1219260015 | 795
1265ПМ-8 |  | 1246010002 | 480
1П365 |  | 1315010003 | 68
1П365 | 150116 | 1315010005 | 258
1П365 | 150114 | 1315010007 | 402
1П365 | 160102 | 1315010010 | 596
1П365 | 160106 | 1315010011 | 1708 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 1.03 1.06 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики неисправность узла главного привода
1П365 | 160115 | 1315010013 | 540
1П365 | 160103 | 1315010014 | 429
1П365 | 160105 | 1315010020 | 1612
1П365 | 160101 | 1315010026 | 83
АР-42 |  | 1315020006 | 418
1А616 |  | 1623010009 | 231
1К625 | 150115 | 1625040017 | 493
1Н713 | 110018 | 1765020002 | 806
1Н713 | 110019 | 1765020010 | 108
1Н713 | 100114 | 1765020026 | 374
1Н713 |  | 1765020029 | 911
КМ-205 | 100111 | 1902010002 | 142
КМ-205 | 100211 | 1902010004 | 758
КМ-206 | 100101 | 1904020020 | 118
СА3М-67Н | 140105 | 3115040001 | 56
SASL125х250 | 220026 | 3162010011 | 132
SASL125х250 | 130001 | 3162010032 | 88
SASL200х500 | 150112 | 3162030012 | 167
SASL200х500 | 160111 | 3162030030 | 1106
SASL200х500 | 710503 | 3162030035 | 166
SASL200х500 | 130027 | 3162030038 | 205
SASL200х500 | 480002 | 3162030052 | 49
3344АЕ | 710501 | 3184010016 | 166
3344АЕ | 130028 | 3184010023 | 737
ДН-2 | 120024 | 3184020004 | 423
3П772-2 | 140106 | 3783010014 | 182
3П772-2 | 110011 | 3783010018 | 564
3П772-2 |  | 3783010019 | 803
3772Б |  | 3783020002 | 63
EAGLE 32 Auto | 250011 | 103500019.0004 | 4970
КД-2320 | 110004 | 11111050011 | 149
SKT160A | 250017 | 103500031.0001 | 3663
ПАБ-130 | 250012 | 103500022.0001 | 163
SASL200х500 | 150028 | 107050012.0052 | 715
XS100 | 230806 | 204040026.0003 | 201
SKL100T | 240010 | 103500045.0002 | 1952
SKL100T | 240011 | 103500045.0001 | 2797
SKL100T | 240012 | 103500045.0003 | 5223
SKL100T | 240013 | 103500045.0004 | 4069
D56 100S | 240009 | 204040025.0001 | 243
4К046Б | 150103 | 12491020020 | 1510
4К046А | 150101 | 12491020016 | 345
4К046 | 150118 | 12491020002 | 660 | 31.12.2019 | Средний
4К046 | 150117 | 12491020003 | 329
4К046Б | 190101 | 12491020023 | 248
КД-2320 |  | 11111050034 | 254
4К046Б |  | 12491020022 | 365
4К046А |  | 12491020015 | 304
4К046А |  | 12491020014 | 1199
4К046 |  | 12491020018 | 250
4К046 |  | 12491020013 | 108
4К046 |  | 12491020008 | 2105
4К046 |  | 12491020005 | 2434
CTG60 |  | 106050041.0005 | 621
CTG60 |  | 106050041.0001 | 1060
CTG80 |  | 106050040.0002 | 508
D56 100S |  | 204040025.0002 | 59
1Б290 |  | 101060029.0002 | 3
GZ4230 |  | 106050038.0004 | 13568
SKT160 A |  | 103500036.0002 | 3057
SKT160 A |  | 103500036.0001 | 3051 | 31.10.2018 | Текущий | 1.02 1.03 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SKT21LS |  | 103500035.0002 | 1450
SKT21LS |  | 103500035.0001 | 3159
SKT21LMS |  | 103500028.0001 | 88
ПАБ-130 |  | 103500022.0002 | 427
URW63RW |  | 12481010002 | 99
П6328 |  | 11205130001 | 2566
ХПС-3118 |  | 107090034.0015 | 75

## 56
Перечень используемого оборудования
Модель | Цех. номер | Инв. номер | Наработка | Последний выполненный ремонт |  |  |  | Предварительный план на год
|  |  |  | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка
ОШ-45 | 40022 | 3577070029 | 19364 | 31.01.2019 | Текущий | 1.05 2.11 2.1 1.06 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода | Январь | Средний
ОШ-45 | 40029 | 3577070017 | 29976 | 31.01.2020 | Средний | 1.06 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры | Январь | Средний
ОШ-45 | 40028 | 3577070009 | 17902 | 31.01.2019 | Текущий | 1.06 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры | Январь | Средний
МШ-33М | 90010 | 3591010129 | 32700 | 31.01.2019 | Текущий | 1.06 2.1 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей | Февраль |  | 2.11 2.1 1.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
МШ-33М | 90009 | 3591010130 | 15102 | 31.10.2019 | Средний |  |  | Февраль | Средний
ОШ-30 | 40005 | 3575010025 | 13691 | 31.03.2019 | Средний |  |  | Февраль |  | 2.1 1.1 2.11 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода
ОШ-30 | 40023 | 3575010041 | 6705 |  |  |  |  | Февраль |  | 1.06 1.1 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность узла траверсы неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
ОШ-45 | 40017 | 3577070058 | 8801 | 31.03.2019 | Текущий | 1.06 2.1 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей | Февраль |  | 1.06 2.1 2.11 2.03 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность логических элементов
ОШ-30 |  | 3575010036 | 7742 |  |  |  |  | Февраль |  | 2.11 2.1 1.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
ОШ-45 | 40001 | 3577070030 | 24624 | 31.01.2019 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода | Февраль |  | 1.06 2.11 2.1 1.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы
МШ-33М | 90014 | 3591010095 | 6180 | 30.11.2019 | Средний |  |  | Февраль |  | 2.11 2.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
МШ-33М | 90015 | 3591010097 | 11652 | 31.01.2020 | Текущий | 1.03 1.06 2.1 2.11 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей | Февраль |  | 2.1 2.11 1.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
МШ-33М | 90020 | 3591010084 | 15981 | 30.06.2019 | Средний |  |  | Март |  | 1.06 2.1 2.11 1.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла траверсы
МШ-33М | 90012 | 3591010108 | 8837 | 30.11.2019 | Средний |  |  | Март |  | 1.06 2.11 2.1 1.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы
ВШ-305Г | 40033 | 3572040004 | 12888 | 30.09.2019 | Средний |  |  | Март |  | 1.06 2.1 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей
ОШ-45 | 40006 | 3577070007 | 5858 |  |  |  |  | Март |  | 1.06 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
ВШД-204 |  | 3578060002 | 12411 |  |  |  |  | Март | Средний
ВШ-305М | 40032 | 3592040035 | 5774 | 31.01.2019 | Текущий | 1.06 2.1 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей | Март |  | 1.06 2.1 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей
ВШД-204 |  | 3578060010 | 11526 |  |  |  |  | Март |  | 2.11 2.1 1.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
МШ-33М | 90018 | 3591010096 | 7118 |  |  |  |  | Март |  | 1.06 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
ОШ-30 | 40004 | 3575010027 | 5775 |  |  |  |  | Март |  | 1.06 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей
МА-10Д | 150025 | 3593040021 | 1599 | 31.01.2019 | Средний |  |  | Март |  | 1.03 1.06 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
ОШ-45 |  | 3577070016 | 23596 |  |  |  |  | Март | Средний
МА-10Д | 150012 | 3593040023 | 1703 | 31.01.2020 | Средний | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | Апрель |  | 1.03 2.11 2.1 1.06 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ОШ-30 | 40037 | 3575010026 | 3210 |  |  |  |  | Апрель |  | 1.06 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей
МА-10Д | 140047 | 3593040049 | 277 |  |  |  |  | Апрель |  | 1.03 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
МА-10Д | 150060 | 3593040011 | 328 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.11 2.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
МА-10Д |  | 3593040025 | 343 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.11 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода
МА-10Д | 150008 | 3593040026 | 1789 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.11 1.06 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода | Апрель |  | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
МА-10Д | 150023 | 3593040024 | 3812 | 28.02.2019 | Средний |  |  | Апрель |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
МА-10Д |  | 3593040006 | 530 |  |  |  |  | Апрель |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
МА-10Д | 140076 | 3593040057 | 1373 | 30.09.2019 | Средний | 1.06 | неисправность узла главного привода | Апрель |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
МА-10Д |  | 3593040056 | 1583 |  |  |  |  | Апрель |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
МА-10Д |  | 3593040034 | 616 |  |  |  |  | Апрель |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
ОШ-30 | 40013 | 3575010047 | 1495 | 31.03.2019 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры | Апрель |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
МШ-33М | 90013 | 3591010117 | 4600 |  |  |  |  | Апрель |  | 1.06 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
МШ-33М | 90021 | 3591010167 | 3438 | 31.01.2019 | Текущий | 1.06 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры | Апрель |  | 2.11 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода
МА-10Д | 150010 | 3593040017 | 181 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
МА-10Д | 140039 | 3593040005 | 392 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.11 | неисправность цепей управления, силовых цепей
МШ-33М | 90019 | 3591010174 | 3185 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
МА-10Д | 140030 | 3593040089 | 606 | 31.01.2019 | Средний |  |  | Апрель | Средний
МА-10Д | 140003 | 3593040081 | 1982 | 30.06.2019 | Средний |  |  | Май | Средний
МА-10Д | 140021 | 3593040060 | 1115 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 1.06 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры | Май |  | 1.03 1.06 2.04 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность асинхронного двигателя неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
МА-10Д | 150047 | 3593040058 | 481 | 30.09.2019 | Средний |  |  | Май | Средний
МА-10Д | 140062 | 3593040093 | 1308 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 2.11 2.1 1.06 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода | Май |  | 1.06 1.03 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
МА-10Д |  | 3593040121 | 3593 |  |  |  |  | Май |  | 2.11 2.1 2.04 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
МА-10Д |  | 3593040091 | 1446 |  |  |  |  | Май |  | 2.11 2.1 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
МА-10Д | 140077 | 3593040106 | 1647 | 30.04.2019 | Текущий | 1.06 1.03 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры | Май |  | 1.06 2.11 2.1 2.04 1.03 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя неисправность гидравлики
МА-10Д | 140054 | 3593040092 | 855 | 28.02.2019 | Текущий | 1.06 1.03 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 1.06 1.05 2.1 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей
ВШ-Д35 |  | 3594050005 | 7705 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.11 2.1 1.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода
МА-10Д | 140022 | 3593040064 | 1316 | 31.05.2019 | Текущий | 1.03 1.06 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 1.03 2.11 2.1 2.04 1.06 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя неисправность узла главного привода
МА-10Д | 140064 | 3593040117 | 4271 | 28.02.2019 | Текущий | 1.03 1.06 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 1.03 1.06 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
ВШ-Д14 |  | 3593060001 | 6503 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.11 2.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-Д35 |  | 3594050020 | 4824 |  |  |  |  | Июнь |  | 1.06 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
МА-10Д |  | 3593040098 | 697 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.11 2.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-Д35 |  | 3594050019 | 6457 |  |  |  |  | Июнь |  | 1.1 1.06 1.03 | неисправность узла траверсы неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
МА-10Д |  | 3593040139 | 570 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.11 2.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
МА-10Д | 140093 | 3593040090 | 1952 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.11 2.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
МА-10Д |  | 3593040086 | 540 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.11 2.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-Д35 |  | 3594050007 | 3183 |  |  |  |  | Июнь |  | 1.08 1.06 1.03 | неисправность наладочного привода неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
МА-10Д |  | 3593040083 | 746 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
МА-10Д | 140028 | 3593040073 | 934 | 30.04.2019 | Текущий | 1.06 2.1 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей | Июнь |  | 2.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-Д35 |  | 3594050015 | 4887 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.11 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода
ВШ-Д35 |  | 3594050028 | 2415 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.11 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода
МА-10Д | 140050 | 3593040082 | 2613 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
МА-10Д | 140032 | 3593040108 | 3907 | 31.05.2019 | Текущий | 1.06 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры | Июль |  | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
МА-10Д |  | 3593040094 | 968 |  |  |  |  | Июль |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
МА-10Д |  | 3593040077 | 467 |  |  |  |  | Июль |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
МА-10Д | 140016 | 3593040110 | 414 | 30.06.2019 | Текущий | 1.06 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей | Июль |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
ВШ-Д35 |  | 3594050030 | 972 |  |  |  |  | Июль |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
МА-10Д |  | 3593040067 | 634 |  |  |  |  | Июль |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
МА-10Д | 140035 | 3593040107 | 2301 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.1 1.06 2.11 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей | Июль |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
МА-10Д |  | 3593040105 | 1148 |  |  |  |  | Июль |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 150016 | 3598080089 | 2607 | 28.02.2019 | Средний |  |  | Июль | Средний
ВШ-314М | 140074 | 3598080079 | 6780 | 31.01.2019 | Средний |  |  | Июль | Средний
ВШ-314М | 150006 | 3598080129 | 774 | 30.06.2019 | Средний |  |  | Июль | Средний
ВШ-314М | 140088 | 3598080095 | 2767 | 31.05.2019 | Средний |  |  | Август | Средний
ВШ-314М |  | 3598080091 | 3204 |  |  |  |  | Август | Средний
ВШ-314М | 160024 | 3598080118 | 1080 |  |  |  |  | Август | Средний
ВШ-314М | 150054 | 3598080052 | 3195 | 28.02.2019 | Текущий | 1.03 1.06 2.1 2.11 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей | Август |  | 1.03 2.11 2.1 2.02 1.06 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность электронных плат неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 150041 | 3598080058 | 2443 | 28.02.2019 | Текущий | 1.06 2.1 2.02 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность электронных плат неисправность цепей управления, силовых цепей | Август |  | 2.11 2.1 1.06 2.02 1.1 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность электронных плат неисправность узла траверсы
ВШ-314М | 150072 | 3598080059 | 770 |  |  |  |  | Август |  | 1.03 2.02 2.11 2.1 1.06 | неисправность гидравлики неисправность электронных плат неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-314М |  | 3598080087 | 3103 |  |  |  |  | Август |  | 2.11 2.1 2.02 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность электронных плат неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
ВШ-314М | 140069 | 3598080105 | 2787 | 30.04.2019 | Средний | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | Август |  | 1.03 1.06 2.11 1.08 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность наладочного привода
ВШ-314М | 150004 | 3598080083 | 2213 | 31.10.2019 | Средний |  |  | Сентябрь |  | 1.03 2.11 2.1 1.06 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 140085 | 3598080080 | 2968 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода | Сентябрь |  | 1.03 2.11 2.1 1.06 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 140071 | 3598080103 | 3497 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода | Сентябрь |  | 2.11 2.1 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
ВШ-314М |  | 3598080085 | 1688 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 1.06 1.03 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
ВШ-314М |  | 3598080096 | 3585 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 2.02 1.06 2.11 | неисправность электроаппаратуры неисправность электронных плат неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей
ВШ-314М | 140087 | 3598080092 | 3332 | 30.11.2019 | Средний | 1.06 | неисправность узла главного привода | Сентябрь |  | 1.03 2.11 2.1 1.06 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-314М |  | 3598080106 | 5700 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 2.02 1.06 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность электронных плат неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
ВШ-314М | 150044 | 3598080055 | 2319 | 30.06.2019 | Текущий | 1.06 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры | Сентябрь |  | 2.11 2.1 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
ВШ-314М | 140084 | 3598080107 | 2929 | 30.04.2019 | Текущий | 1.06 2.1 1.03 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей | Сентябрь |  | 2.11 2.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-314М |  | 3598080132 | 775 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.11 2.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 150057 | 3598080045 | 2464 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.11 2.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 160008 | 3598080060 | 944 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.11 2.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 150005 | 3598080088 | 1800 | 30.06.2019 | Текущий | 1.06 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей | Сентябрь |  | 1.06 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей
ВШ-314М | 130036 | 3598080035 | 394 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 1.06 2.04 | неисправность узла главного привода неисправность асинхронного двигателя
ВШ-314М | 160050 | 3598080122 | 1838 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.11 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 150056 | 3598080056 | 449 | 31.10.2018 | Текущий | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | Сентябрь |  | 2.11 2.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 150055 | 3598080057 | 288 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 1.06 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей
ВШ-314М |  | 3598080115 | 466 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 1.06 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей
ВШ-314М | 150058 | 3598080044 | 2095 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода | Сентябрь |  | 1.06 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей
ВШ-314М |  | 3598080084 | 1669 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
ВШ-314М | 150021 | 3598080068 | 697 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 1.06 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода | Октябрь |  | 2.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 160026 | 3598080127 | 323 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ВШ-314М | 160004 | 3598080065 | 555 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 150019 | 3598080097 | 1317 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ВШ-314М | 150015 | 3598080086 | 1392 | 31.08.2019 | Средний |  |  | Октябрь |  | 1.08 | неисправность наладочного привода
ВШ-314М | 140073 | 3598080104 | 1957 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 1.06 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | Октябрь |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
JGS 813-VAS GEIS GMBH | 90003 | 402030005.0003 | 8966 |  |  |  |  | Октябрь | Средний
3М4666 | 90004 | 402030008.0001 | 14480 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.06 1.1 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность узла траверсы неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
МЛБ-800ХМ | 170032 | 3598100011 | 9526 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.02 2.11 2.1 1.06 1.03 | неисправность электронных плат неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
МЛБ-800ХМ | 170046 | 3598100017 | 8515 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.11 2.1 2.02 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность электронных плат неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
ВШ-314М | 140089 | 3598080136 | 1804 | 30.09.2019 | Средний |  |  | Октябрь |  | 2.11 2.1 1.03 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 150070 | 3598080135 | 1059 | 30.06.2019 | Текущий | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | Октябрь |  | 2.11 2.1 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
ВШ-314М | 150042 | 3598080152 | 4269 | 31.08.2019 | Средний |  |  | Ноябрь |  | 1.03 1.06 2.02 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность электронных плат неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
МЛБ-800ХМ | 170045 | 3598100016 | 3706 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.02 2.1 2.11 1.06 1.03 | неисправность электронных плат неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
ВШ-314М | 170041 | 3598080186 | 1065 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.06 2.11 2.1 1.03 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
МЛБ-800ХМ | 170001 | 3598100001 | 7019 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.11 2.1 1.06 2.02 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность электронных плат неисправность гидравлики
МЛБ-800ХМ | 170028 | 3598100007 | 5538 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.11 2.1 2.02 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность электронных плат неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
МЛБ-800ХМ |  | 3598100021 | 2706 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.11 2.1 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
МЛБ-800ХМ | 170003 | 3598100003 | 2629 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.03 2.02 1.06 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электронных плат неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
SLM72 EL |  | 402050007.0007 | 4169 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.11 2.1 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
SLM72 EL |  | 402050007.0004 | 3382 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.11 2.1 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
ВШ-314М | 170065 | 3598080193 | 3466 | 31.07.2019 | Средний |  |  | Ноябрь |  | 1.06 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
SLM72 EL | 240005 | 402050007.0005 | 3767 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.03 2.1 2.02 1.06 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность электронных плат неисправность узла главного привода
МЛБ-800ХМ |  | 3598100032 | 2311 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.11 2.02 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электронных плат неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
ВШ-314М |  | 3598080143 | 432 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.11 2.1 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-314М |  | 3598080181 | 537 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-314М |  | 3598080214 | 4390 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.11 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 170038 | 3598080197 | 470 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.11 1.06 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода
ВШ-314М |  | 3598080141 | 862 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 170035 | 3598080180 | 610 | 30.06.2019 | Текущий | 1.06 2.1 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей | Декабрь |  | 1.03 1.06 2.11 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей
МЛБ-800ХМ |  | 3598100019 | 2550 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
ВШ-Д35 |  | 3594050023 | 656 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
SLM72 EL |  | 402050007.0003 | 1649 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.06 | неисправность узла главного привода
ОШ-45 | 40025 | 3577070010 | 105 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода
ОШ-45 | 40014 | 3577070013 | 5454 | 30.04.2019 | Текущий | 1.06 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
ОШ-45 | 40016 | 3577070014 | 207
ОШ-45 | 40007 | 3577070015 | 83
ОШ-45 | 40008 | 3577070041 | 15
ОШ-45 | 40003 | 3577070045 | 403
ОШ-45 | 40012 | 3577070050 | 216 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода
ОШ-45 | 40015 | 3577070053 | 354 | 31.10.2018 | Текущий | 2.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
ВШД-204 |  | 3578060005 | 137
ВШД-204 |  | 3578060007 | 20684
МШ-33М | 90017 | 3591010091 | 145
МШ-33М | 90011 | 3591010094 | 5319
МА-10Д | 140033 | 3593040007 | 4513
МА-10Д | 140046 | 3593040008 | 601 | 31.03.2019 | Текущий | 1.03 1.06 2.1 1.05 2.11 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность цепей управления, силовых цепей
МА-10Д | 150059 | 3593040014 | 379 | 31.05.2019 | Текущий | 1.06 2.1 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей
МА-10Д | 140041 | 3593040016 | 1315 | 31.08.2019 | Средний
МА-10Д |  | 3593040019 | 13
МА-10Д | 150011 | 3593040020 | 216 | 31.12.2019 | Средний
МА-10Д | 150036 | 3593040030 | 16
МА-10Д | 150035 | 3593040032 | 90
МА-10Д |  | 3593040035 | 789
МА-10Д | 150007 | 3593040037 | 982 | 31.10.2019 | Средний
МА-10Д |  | 3593040038 | 86
МА-10Д |  | 3593040041 | 2454
МА-10Д |  | 3593040044 | 24
МА-10Д |  | 3593040048 | 150
МА-10Д |  | 3593040051 | 697 | 31.12.2019 | Средний
МА-10Д | 150066 | 3593040052 | 2184 | 30.04.2019 | Средний
МА-10Д |  | 3593040054 | 171
МА-10Д | 140023 | 3593040055 | 1452 | 31.03.2019 | Средний
МА-10Д |  | 3593040061 | 2219
МА-10Д | 140044 | 3593040062 | 626 | 31.01.2019 | Текущий | 2.1 2.11 | неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей
МА-10Д |  | 3593040065 | 327
МА-10Д | 140027 | 3593040066 | 1220 | 31.12.2019 | Средний
МА-10Д | 140026 | 3593040069 | 204
МА-10Д |  | 3593040071 | 1123
МА-10Д |  | 3593040075 | 455
МА-10Д |  | 3593040076 | 804
МА-10Д | 140006 | 3593040079 | 722
МА-10Д | 140052 | 3593040080 | 394
МА-10Д | 140053 | 3593040084 | 457
МА-10Д |  | 3593040085 | 696
МА-10Д | 140042 | 3593040095 | 309 | 31.07.2019 | Средний
МА-10Д |  | 3593040096 | 378
МА-10Д |  | 3593040099 | 3036
МА-10Д | 140094 | 3593040100 | 1018
МА-10Д |  | 3593040101 | 210
МА-10Д | 140015 | 3593040103 | 429 | 31.05.2019 | Текущий | 2.11 | неисправность цепей управления, силовых цепей
МА-10Д |  | 3593040111 | 480
МА-10Д |  | 3593040116 | 1147
МА-10Д | 140017 | 3593040123 | 340
МА-10Д | 140008 | 3593040124 | 998 | 31.05.2019 | Средний
МА-10Д |  | 3593040125 | 550
МА-10Д |  | 3593040126 | 295
МА-10Д |  | 3593040127 | 475
МА-10Д |  | 3593040128 | 365
МА-10Д |  | 3593040129 | 453
МА-10Д | 140010 | 3593040130 | 678 | 30.09.2019 | Текущий | 1.06 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей
МА-10Д | 140019 | 3593040133 | 396 | 30.04.2019 | Текущий | 1.06 1.03 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
МА-10Д | 140038 | 3593040134 | 2503 | 30.09.2019 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода
МА-10Д |  | 3593040135 | 479
МА-10Д |  | 3593040136 | 1352
МА-10Д |  | 3593040137 | 352
МА-10Д |  | 3593040138 | 630
ВШ-Д14 |  | 3593060010 | 1744
ВШ-Д14 |  | 3593060015 | 1320
МЛБ-660 | 170006 | 3593120008 | 297
МЛБ-660 |  | 3593120010 | 520
ВШ-Д35 |  | 3594050009 | 1144
ВШ-Д35 |  | 3594050010 | 8651
ВШ-Д35 |  | 3594050012 | 190
ВШ-Д35 |  | 3594050013 | 85
ВШ-314М |  | 3598080038 | 382
ВШ-314М | 160042 | 3598080039 | 643 | 31.07.2019 | Средний
ВШ-314М | 160034 | 3598080046 | 50
ВШ-314М | 150040 | 3598080048 | 2044 | 31.10.2019 | Средний
ВШ-314М |  | 3598080053 | 272
ВШ-314М | 150045 | 3598080054 | 202
ВШ-314М |  | 3598080061 | 302
ВШ-314М | 160054 | 3598080064 | 19
ВШ-314М | 160053 | 3598080066 | 710 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 160003 | 3598080067 | 1878
ВШ-314М | 160017 | 3598080070 | 1098
ВШ-314М | 160014 | 3598080071 | 1343 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
ВШ-314М | 160006 | 3598080072 | 143
ВШ-314М |  | 3598080073 | 459
ВШ-314М | 160032 | 3598080074 | 299
ВШ-314М | 160018 | 3598080076 | 762
ВШ-314М | 160029 | 3598080077 | 331 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 1.07 | неисправность узла главного привода неисправность коробки скоростей, подач
ВШ-314М | 160030 | 3598080078 | 1716
ВШ-314М | 140059 | 3598080081 | 61 | 31.10.2018 | Текущий | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
ВШ-314М | 150030 | 3598080082 | 697 | 31.10.2018 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 150018 | 3598080098 | 442 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 150029 | 3598080099 | 3163 | 30.04.2019 | Средний
ВШ-314М | 160039 | 3598080108 | 444 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода
ВШ-314М |  | 3598080109 | 713
ВШ-314М | 160036 | 3598080110 | 801 | 31.10.2018 | Текущий | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
ВШ-314М | 150067 | 3598080111 | 1410 | 28.02.2019 | Текущий | 1.06 1.03 2.1 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей
ВШ-314М | 160049 | 3598080112 | 559
ВШ-314М | 160051 | 3598080113 | 508
ВШ-314М | 160048 | 3598080119 | 471
ВШ-314М |  | 3598080121 | 1369
ВШ-314М | 160023 | 3598080123 | 828
ВШ-314М | 160027 | 3598080124 | 3204 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода
ВШ-314М |  | 3598080125 | 1558
ВШ-314М | 160040 | 3598080126 | 802 | 30.11.2019 | Текущий | 1.06 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей
ВШ-314М | 150068 | 3598080130 | 583
ВШ-314М | 150032 | 3598080131 | 642
ВШ-314М | 150071 | 3598080133 | 40 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 1.06 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода
ВШ-314М | 150069 | 3598080134 | 3297
ВШ-314М | 130001 | 3598080137 | 246
ВШ-314М | 150043 | 3598080139 | 102
ВШ-314М |  | 3598080148 | 460
ВШ-314М |  | 3598080151 | 228
ВШ-314М |  | 3598080153 | 162
ВШ-314М | 170077 | 3598080154 | 975
ВШ-314М |  | 3598080160 | 905
ВШ-314М | 170064 | 3598080169 | 7072
ВШ-314М | 170050 | 3598080173 | 44
ВШ-314М | 130020 | 3598080175 | 11
ВШ-314М | 170040 | 3598080188 | 235
ВШ-314М |  | 3598080189 | 104
ВШ-314М | 170053 | 3598080191 | 807
ВШ-314М |  | 3598080192 | 920
ВШ-314М | 130015 | 3598080195 | 27
ВШ-314М | 160020 | 3598080196 | 142 | 31.07.2019 | Средний
ВШ-314М | 170063 | 3598080199 | 1410
ВШ-314М | 170052 | 3598080200 | 146
ВШ-314М | 170042 | 3598080201 | 476
ВШ-314М | 170076 | 3598080202 | 3869 | 30.09.2019 | Текущий | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
ВШ-314М | 160009 | 3598080205 | 544 | 30.09.2019 | Текущий | 1.06 2.11 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей
ВШ-314М | 160012 | 3598080207 | 401 | 30.04.2019 | Текущий | 1.06 2.11 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
ВШ-314М |  | 3598080208 | 13
ВШ-314М |  | 3598080209 | 457
ВШ-314М | 160002 | 3598080210 | 3074
ВШ-314М | 170062 | 3598080211 | 231
ВШ-314М |  | 3598080212 | 168
ВШ-314М | 160001 | 3598080213 | 1154 | 31.01.2019 | Средний
МЛБ-800ХМ | 170016 | 3598100004 | 250
МЛБ-800ХМ |  | 3598100006 | 90
МЛБ-800ХМ |  | 3598100009 | 2059
МЛБ-800ХМ |  | 3598100010 | 8285
МЛБ-800ХМ | 170033 | 3598100012 | 53
МЛБ-800ХМ | 170034 | 3598100015 | 4191
МЛБ-800ХМ | 170057 | 3598100023 | 1110 | 30.11.2018 | Текущий | 1.06 | неисправность узла главного привода
МЛБ-800ХМ |  | 3598100024 | 1389
МЛБ-800ХМ | 170059 | 3598100025 | 818
МЛБ-800ХМ |  | 3598100026 | 1007
МЛБ-800ХМ | 170070 | 3598100030 | 55
МЛБ-800ХМ | 170071 | 3598100031 | 81
МЛБ-800ХМ | 170073 | 3598100033 | 439
МЛБ-800ХМ | 170061 | 3598100036 | 8185
3MW4680 | 90007 | 402030004.0001 | 269
SFM-72 | 40009 | 402020008.0002 | 4099
3М7980 | 40030 | 402020009.0003 | 100
3М7980 | 40035 | 402020009.0001 | 70
3М7990 | 40034 | 402020007.0003 | 192
3М7990 | 40038 | 402020007.0001 | 142
3М7990 | 40039 | 402020007.0002 | 133
JGS 813-VAS GEIS GMBH | 90001 | 402030005.0002 | 4804
3MW4680 | 90005 | 402030004.0003 | 2344
SLM72 EL | 240001 | 402050007.0001 | 758
SLM72 EL | 240006 | 402050007.0006 | 258
SLVM72 VL | 240008 | 402050006.0001 | 1600
SLVM72 VL |  | 402050006.0002 | 86
3MW4680 |  | 402030004.0002 | 2350

## 57
Перечень используемого оборудования
Модель | Цех. номер | Инв. номер | Наработка | Последний выполненный ремонт |  |  |  | Предварительный план на год
|  |  |  | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка
1Е365БП | 280003 | 1324040005 | 584 | 31.01.2019 | Текущий | 1.07 1.12 1.06 2.1 | неисправность коробки скоростей, подач неисправность суппорта неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | Январь | Средний
16К20 | 230007 | 1624090002 | 493 | 28.02.2019 | Средний |  |  | Январь | Средний
FT-S2-60 | 110003 | 11124070004 | 438 | 28.02.2018 | Текущий | 1.04 1.08 1.06 1.12 1.25 2.1 | неисправность пневматики неисправность наладочного привода неисправность узла главного привода неисправность суппорта неисправность муфты-тормоза неисправность электроаппаратуры | Январь | Средний
А6126Г | 20002 | 11122210003 | 278 | 30.11.2019 | Средний | 1.03 1.04 1.06 1.09 2.11 2.1 1.08 | неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность узла главного привода неисправность системы стружкоудаления неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность наладочного привода | Январь | Средний
250х600-4Э | 200001 | 11202170007 | 3968 |  |  |  |  | Январь |  | 1.03 1.2 2.1 | неисправность гидравлики неисправность системы смазки неисправность электроаппаратуры
250х600-4Э | 200005 | 11220217002 | 3102 | 31.03.2019 | Текущий | 1.03 1.05 1.2 2.1 1.08 1.04 | неисправность гидравлики неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность системы смазки неисправность электроаппаратуры неисправность наладочного привода неисправность пневматики | Февраль |  | 2.1 1.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики
250х600-4Э | 200012 | 11202170008 | 3771 | 31.03.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | Февраль |  | 1.03 2.1 1.05 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
250х600-4Э | 200009 | 11202170005 | 2976 | 28.02.2019 | Текущий | 1.04 2.1 1.2 1.03 1.05 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры неисправность системы смазки неисправность гидравлики неисправность узла загрузки - выгрузки | Февраль |  | 1.03 2.1 1.05 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
250х600-4Э | 200010 | 11202170006 | 2740 | 28.02.2019 | Текущий | 1.03 1.04 1.08 1.2 2.1 1.05 | неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность наладочного привода неисправность системы смазки неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки | Февраль |  | 1.03 2.1 1.04 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики
250х600-4Э | 200011 | 11202170003 | 3891 | 28.02.2019 | Текущий | 1.03 2.1 1.2 1.08 1.04 1.05 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность системы смазки неисправность наладочного привода неисправность пневматики неисправность узла загрузки - выгрузки | Февраль |  | 2.1 1.05 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
250х600-4Э | 200006 | 11202170004 | 979 | 28.02.2019 | Текущий | 1.04 2.1 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры | Февраль |  | 2.1 1.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики
1М63 | 290004 | 1626150020 | 58 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 1.07 | неисправность шпиндельного узла неисправность коробки скоростей, подач | Февраль |  | 1.07 | неисправность коробки скоростей, подач
FT-S2-60 | 120003 | 11124070003 | 16 | 30.04.2019 | Текущий | 1.04 2.1 1.06 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода | Февраль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
16К20 | 270004 | 1624090008 | 468 | 31.03.2019 | Текущий | 1.07 1.25 | неисправность коробки скоростей, подач неисправность муфты-тормоза | Февраль |  | 1.07 | неисправность коробки скоростей, подач
250х600-4Э | 200013 | 11202170011 | 4043 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.1 1.08 1.04 1.05 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность наладочного привода неисправность пневматики неисправность узла загрузки - выгрузки | Февраль |  | 1.05 | неисправность узла загрузки - выгрузки
А6126 | 80003 | 11123020001 | 97 | 31.03.2019 | Текущий | 1.04 1.08 2.1 2.11 1.06 | неисправность пневматики неисправность наладочного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода | Февраль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
16К20 | 270001 | 1624090005 | 118 | 28.02.2019 | Текущий | 1.07 1.25 1.12 | неисправность коробки скоростей, подач неисправность муфты-тормоза неисправность суппорта | Февраль |  | 1.07 | неисправность коробки скоростей, подач
16К20 | 260025 | 1624090004 | 408 | 31.03.2019 | Текущий | 1.02 1.25 | неисправность шпиндельного узла неисправность муфты-тормоза | Февраль |  | 1.07 | неисправность коробки скоростей, подач
250х600-4Э | 200004 | 11202170001 | 2601 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 1.08 2.1 1.05 1.04 | неисправность гидравлики неисправность наладочного привода неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность пневматики | Февраль |  | 1.05 | неисправность узла загрузки - выгрузки
А6126Г | 40002 | 11122210001 | 62 | 31.03.2018 | Текущий | 1.03 1.06 1.08 2.1 1.04 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность наладочного привода неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики | Февраль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
FT-2-16 | 90003 | 11128090002 | 489 | 28.02.2018 | Текущий | 1.02 1.03 1.08 2.1 1.06 1.04 2.11 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики неисправность наладочного привода неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность пневматики неисправность цепей управления, силовых цепей | Февраль | Средний
FT-2-100 | 60004 | 11126080001 | 817 | 31.01.2018 | Текущий | 1.02 1.05 1.06 2.11 1.25 2.1 1.03 1.04 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность муфты-тормоза неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики неисправность пневматики | Март | Средний
ПАУСТ-210 | 10001 | 11128140003 | 303 | 31.10.2019 | Средний | 1.04 1.06 1.08 2.1 1.25 2.11 | неисправность пневматики неисправность узла главного привода неисправность наладочного привода неисправность электроаппаратуры неисправность муфты-тормоза неисправность цепей управления, силовых цепей | Март | Средний
ПАУСТ-63 | 60001 | 11125060001 | 528 | 28.02.2018 | Текущий | 1.03 1.04 1.08 1.25 2.11 2.1 1.06 | неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность наладочного привода неисправность муфты-тормоза неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода | Апрель | Средний
SKT300MS | 290011 | 103500025.0001 | 1134 | 31.01.2019 | Средний |  |  | Апрель | Средний
А6130 | 80001 | 11126100001 | 610 | 31.01.2020 | Средний | 1.04 1.06 2.11 2.1 1.08 | неисправность пневматики неисправность узла главного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность наладочного привода | Май | Средний
А6130А | 90001 | 11126100003 | 398 | 31.10.2018 | Текущий | 1.05 2.11 1.06 2.1 1.08 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность наладочного привода | Май | Средний
А6132А | 70003 | 11128040002 | 483 | 30.04.2019 | Средний | 1.02 1.03 1.05 1.08 2.1 1.06 1.04 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность наладочного привода неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность пневматики | Май | Средний
FT-2-16 | 110004 | 11128090001 | 71 | 31.05.2018 | Текущий | 1.03 1.04 1.08 1.06 2.1 | неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность наладочного привода неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | Май | Средний
SKT300MS | 290012 | 103500025.0002 | 412 | 31.08.2019 | Средний |  |  | Июнь | Средний
KIT-450 | 290010 | 103500024.0001 | 1698 | 31.07.2019 | Средний |  |  | Июнь | Средний
HXF96 | 240023 | 801010007.0001 | 1541 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 1.05 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры | Июль |  | 1.03 2.1 1.1 1.08 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность наладочного привода
А6132А | 80005 | 11128040001 | 199 | 31.03.2019 | Средний | 1.04 1.05 1.08 1.25 2.1 1.06 | неисправность пневматики неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность наладочного привода неисправность муфты-тормоза неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода | Июль |  | 1.03 2.1 1.06 1.04 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность пневматики
L300LMSC | 290021 | 103500043.0001 | 831 |  |  |  |  | Июль | Средний
А6130 | 80002 | 11126100002 | 306 | 31.01.2018 | Текущий | 1.02 1.05 1.06 2.1 1.03 1.04 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики неисправность пневматики | Август | Средний
ПАУСТ-210 | 10002 | 11128140002 | 190 | 31.05.2019 | Средний | 1.02 1.04 1.06 1.25 2.1 1.08 1.05 | неисправность шпиндельного узла неисправность пневматики неисправность узла главного привода неисправность муфты-тормоза неисправность электроаппаратуры неисправность наладочного привода неисправность узла загрузки - выгрузки | Август |  | 1.04 1.06 2.1 | неисправность пневматики неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
HXF96 | 240024 | 801010007.0002 | 1454 | 30.11.2019 | Средний | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Август | Средний
HXF 98 | 230012 | 801010010.0004 | 1439 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.1 1.06 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода | Сентябрь |  | 1.03 2.1 1.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы
V4-S-85T | 250027 | 801010008.0001 | 2387 | 28.02.2019 | Текущий | 1.03 2.1 1.08 1.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность наладочного привода неисправность узла траверсы | Сентябрь |  | 1.03 1.08 2.1 1.1 | неисправность гидравлики неисправность наладочного привода неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы
HXL 98 | 180070 | 801010009.0002 | 1362 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Сентябрь |  | 2.1 1.1 1.03 1.05 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы неисправность гидравлики неисправность узла загрузки - выгрузки
HXF 98 | 260032 | 801010010.0003 | 1002 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Сентябрь |  | 1.03 1.08 2.1 | неисправность гидравлики неисправность наладочного привода неисправность электроаппаратуры
ПАУСТ-100/1 | 20001 | 11126180001 | 124 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 1.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики
А6130А | 100002 | 11126100004 | 143 | 31.01.2020 | Текущий | 1.03 1.08 2.1 | неисправность гидравлики неисправность наладочного привода неисправность электроаппаратуры | Октябрь |  | 1.04 2.1 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры
HXF 98 | 230014 | 801010010.0005 | 380 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Октябрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
ПАУСТ-100/3 | 30002 | 11126180002 | 62 | 31.03.2019 | Текущий | 1.04 2.1 1.06 1.08 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность наладочного привода | Октябрь |  | 1.04 2.1 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры
HXF 98 | 260031 | 801010010.0002 | 1049 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Октябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
HXL 98 | 180068 | 801010009.0001 | 1337 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 1.06 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры | Октябрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
А6126В | 50001 | 11122200001 | 120 | 30.04.2019 | Текущий | 1.04 2.1 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
А6134 | 120004 | 11123160001 | 28 | 30.06.2019 | Средний | 1.04 1.06 1.09 1.25 2.1 1.08 | неисправность пневматики неисправность узла главного привода неисправность системы стружкоудаления неисправность муфты-тормоза неисправность электроаппаратуры неисправность наладочного привода | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
А6129 | 120002 | 11125030002 | 12 | 30.09.2019 | Средний |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
А6129 | 110002 | 11125030003 | 21 | 30.04.2019 | Текущий | 1.06 2.1 1.04 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
KIT 450 | 290015 | 103500037.0001 | 363 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.07 | неисправность коробки скоростей, подач
А6129 | 130001 | 11125030001 | 17 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
АР-42 | 230009 | 1315020005 | 10
1Е365БП | 290002 | 1324040004 | 579 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 1.12 1.07 | неисправность гидравлики неисправность суппорта неисправность коробки скоростей, подач
1А616 | 270017 | 1623010010 | 2579 | 31.10.2018 | Текущий | 1.07 | неисправность коробки скоростей, подач
1А616 | 270007 | 1623010028 | 844
16К20 | 180020 | 1624090019 | 472 | 31.01.2018 | Средний
16К20 | 280005 | 1624090025 | 62 | 30.04.2018 | Средний
16К20 | 270002 | 1624090029 | 260 | 28.02.2019 | Текущий | 1.07 1.02 1.25 1.12 | неисправность коробки скоростей, подач неисправность шпиндельного узла неисправность муфты-тормоза неисправность суппорта
16К20 | 260024 | 1624090039 | 371 | 31.03.2019 | Текущий | 1.07 1.12 1.08 | неисправность коробки скоростей, подач неисправность суппорта неисправность наладочного привода
16К20 | 270003 | 1624090041 | 500
16К20 | 230008 | 1624090072 | 404 | 28.02.2019 | Текущий | 1.02 1.07 1.25 1.12 | неисправность шпиндельного узла неисправность коробки скоростей, подач неисправность муфты-тормоза неисправность суппорта
1М63 |  | 1626150011 | 94
1М63 | 280001 | 1626150013 | 578 | 31.08.2018 | Текущий | 1.07 1.25 | неисправность коробки скоростей, подач неисправность муфты-тормоза
16К20Ф3С18 | 230005 | 1681050001 | 19
16К20Т1-02 |  | 1683060016 | 138
16К20Т1-02 | 230006 | 1683060020 | 28
ГР-25 | 250014 | 2823020001 | 93 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
250х600-4Э | 200014 | 11202170012 | 376 | 31.12.2019 | Средний
250х600-4Э | 200015 | 11202170014 | 2153 | 31.12.2019 | Средний | 1.03 1.04 1.2 2.1 1.08 1.05 | неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность системы смазки неисправность электроаппаратуры неисправность наладочного привода неисправность узла загрузки - выгрузки
250х600-4Э | 200016 | 11202170013 | 2931 | 30.04.2019 | Текущий | 1.04 1.08 2.1 1.2 1.05 | неисправность пневматики неисправность наладочного привода неисправность электроаппаратуры неисправность системы смазки неисправность узла загрузки - выгрузки
А6126 | 30001 | 11123020011 | 102 | 30.04.2019 | Текущий | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
К18026 | 40003 | 11123150001 | 35 | 31.03.2018 | Текущий | 1.04 1.06 2.1 2.11 1.08 | неисправность пневматики неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность наладочного привода
А6126 | 40004 | 11123020003 | 169 | 31.03.2018 | Текущий | 1.04 1.06 1.08 2.1 | неисправность пневматики неисправность узла главного привода неисправность наладочного привода неисправность электроаппаратуры
А6126 | 50002 | 11123020010 | 9 | 30.04.2019 | Текущий | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
А6126 | 60002 | 11123020005 | 147 | 31.05.2018 | Текущий | 1.08 2.1 | неисправность наладочного привода неисправность электроаппаратуры
А6126 | 60003 | 11123020004 | 8 | 30.04.2019 | Текущий | 1.04 2.1 1.06 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
А6126 | 70002 | 11123020006 | 371 | 30.06.2019 | Средний | 1.03 2.1 2.11 1.08 1.04 1.06 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность наладочного привода неисправность пневматики неисправность узла главного привода
А6126 | 80004 | 11123020002 | 15 | 31.10.2018 | Текущий | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
А6126 | 100003 | 11123020008 | 44 | 30.04.2019 | Текущий | 1.04 2.1 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры
А6126 | 100004 | 11123020007 | 43 | 31.05.2018 | Текущий | 1.04 1.06 1.08 2.1 2.11 | неисправность пневматики неисправность узла главного привода неисправность наладочного привода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей
ПАУСТ-40 | 70001 | 11123050001 | 526 | 30.09.2019 | Средний | 1.04 2.11 2.1 1.06 1.08 | неисправность пневматики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность наладочного привода
FT-S2-60 | 130002 | 11124070002 | 1
FT-S2-60 | 130003 | 11124070001 | 4
КД-2322 | 120001 | 11112020011 | 2392 | 30.04.2019 | Текущий | 2.1 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
КА-2130 | 140004 | 11116120001 | 857 | 30.04.2018 | Текущий | 2.1 2.11 | неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей
АККЕ2330 | 150002 | 11231010002 | 100 | 31.08.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КД-2322 | 170014 | 11112020013 | 1335 | 31.05.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
АККД2330 | 140001 | 11231010001 | 305 | 31.03.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КД - 2128 | 140002 | 11116140001 | 1045 | 31.07.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
АККД2128 | 150001 | 11105020001 | 586 | 31.03.2018 | Текущий | 2.1 2.11 | неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей
АККД2128 | 160001 | 11105020002 | 142 | 30.04.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КБ-2326 | 170010 | 11113040003 | 235 | 31.07.2018 | Текущий | 2.1 2.11 | неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей
КД-2320 | 220002 | 11111050003 | 15630
КД-2320 | 220003 | 11111050031 | 14991
КД-2320 | 220004 | 11111050040 | 15077 | 31.03.2018 | Средний
А6124Г | 50003 | 11122220002 | 22 | 31.03.2019 | Текущий | 2.1 1.03 1.04 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность узла главного привода
А6124 | 100005 | 11123170001 | 857 | 31.01.2018 | Текущий | 1.02 1.03 1.04 1.08 2.11 1.25 2.1 1.06 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность наладочного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность муфты-тормоза неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
КД-2128 | 150005 | 201010019.0003 | 205 | 30.09.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
АА821 | 40006 | 11122010001 | 120 | 30.04.2019 | Средний | 1.02 1.03 1.08 2.11 2.1 1.06 1.04 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики неисправность наладочного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность пневматики
КД - 2326 | 170002 | 11113100001 | 3304 | 30.06.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КД-2326 | 170011 | 11113100002 | 509 | 31.08.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КД-2324К | 160005 | 11113200004 | 690
КД-2126 | 170012 | 11114150001 | 273
П6324Б | 250013 | 11202120003 | 719
П6334А | 240012 | 11202150001 | 346
КД-2324К | 180010 | 11113200005 | 113 | 31.01.2018 | Средний
HXF 288 | 260029 | 801010011.0001 | 1196
HXF 188 | 260027 | 801010014.0001 | 156
HXF 98 | 260030 | 801010010.0001 | 792 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
TA-800DS | 260028 | 801010013.0001 | 382

## 61
Перечень используемого оборудования
Модель | Цех. номер | Инв. номер | Наработка | Последний выполненный ремонт |  |  |  | Предварительный план на год
|  |  |  | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка
SASL200х500 | 420302 | 3162030051 | 316 |  |  |  |  | Январь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SASL200х500 | 460038 | 3162030044 | 310 |  |  |  |  | Январь |  | 1.03 2.05 2.12 2.11 2.1 2.08 | неисправность гидравлики неисправность двигателя постоянного тока неисправность электромеханических муфт неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность электропривода
SASL-3/1ADZL | 470060 | 3161070001 | 319 | 30.04.2019 | Средний | 2.11 2.12 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электромеханических муфт | Январь |  | 2.08 2.11 2.12 2.1 | неисправность электропривода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры
SASL-3/1ADZL | 80003 | 3161070002 | 2616 | 31.07.2019 | Текущий | 1.03 2.1 1.05 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки | Январь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
BDE-25АРО | 410902 | 3232070012 | 2108 | 31.01.2019 | Средний | 1.01 | неисправность узла алмажения | Январь |  | 2.1 1.04 2.05 | неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики неисправность двигателя постоянного тока
SASL200х500 | 430202 | 3162030025 | 594 |  |  |  |  | Январь |  | 1.05 1.03 2.1 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
BDE-25АРО | 410903 | 3232070011 | 2108 | 30.04.2019 | Средний |  |  | Январь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
RIA-50 | 420011 | 3214020033 | 7228 |  |  |  |  | Январь |  | 1.07 2.1 1.03 | неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
BDE-25АРО | 410803 | 3232070017 | 2108 | 30.04.2019 | Средний |  |  | Январь |  | 2.1 1.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики
SASL200х500 | 50202 | 3162030047 | 2862 | 30.09.2019 | Текущий | 1.05 2.1 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры | Январь |  | 1.05 1.02 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность шпиндельного узла
SASL200х500 | 430303 | 3162030039 | 320 |  |  |  |  | Январь |  | 1.03 1.05 | неисправность гидравлики неисправность узла загрузки - выгрузки
SASL200х500 | 430302 | 3162030043 | 325 |  |  |  |  | Февраль |  | 1.03 1.05 | неисправность гидравлики неисправность узла загрузки - выгрузки
SASL200х500 | 50203 | 3162030045 | 1645 |  |  |  |  | Февраль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ДН-2 | 390002 | 3184020001 | 463 |  |  |  |  | Февраль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
3344АЕО | 430301 | 3184050007 | 321 |  |  |  |  | Февраль |  | 1.04 1.05 | неисправность пневматики неисправность узла загрузки - выгрузки
3344АЕО | 50201 | 3184050004 | 1962 |  |  |  |  | Февраль |  | 1.05 2.1 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры
SIAG50M | 100602 | 3234010023 | 6947 |  |  |  |  | Февраль |  | 1.03 | неисправность гидравлики
SIW3B | 421902 | 3234020090 | 3027 | 31.05.2018 | Текущий | 1.01 1.07 2.1 1.02 | неисправность узла алмажения неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры неисправность шпиндельного узла | Февраль |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW3B | 381504 | 3234020087 | 2330 | 31.01.2020 | Текущий | 1.03 2.1 1.02 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность шпиндельного узла | Февраль |  | 1.03 2.1 1.02 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность шпиндельного узла
SIAG50 | 391203 | 3234010114 | 3944 | 30.04.2019 | Средний |  |  | Февраль |  | 2.11 2.1 1.04 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики неисправность гидравлики
SIAG50 | 381503 | 3234010115 | 2356 | 31.01.2020 | Текущий | 1.02 1.03 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Март |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW3B | 431103 | 3234020092 | 8326 | 30.06.2019 | Средний |  |  | Март |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW3B | 380703 | 3234020061 | 6000 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Март |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIAG50 | 400024 | 3234010113 | 742 | 30.11.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | Март |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIAG50 | 431403 | 3234010061 | 3989 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Март |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW3B | 431003 | 3234020094 | 2159 | 30.06.2019 | Текущий | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики | Март |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW3B | 431804 | 3234020088 | 1862 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Март |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW3B | 431002 | 3234020091 | 2219 | 31.08.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Март |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
СИАГ-50м | 390305 | 3234010176 | 1600 |  |  |  |  | Март |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW3B | 381901 | 3234020062 | 378 |  |  |  |  | Март |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIAG50M | 40604 | 3234010048 | 4910 |  |  |  |  | Март |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW3B | 460037 | 3234020076 | 775 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.03 | неисправность логических элементов
SIAG50M | 400021 | 3234010161 | 742 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIAG50 | 50404 | 3234010082 | 2886 | 31.08.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Апрель |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ECAC | 430802 | 3234140024 | 8326 | 31.01.2019 | Текущий | 1.01 1.07 2.1 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики | Апрель |  | 1.01 1.04 1.03 2.1 | неисправность узла алмажения неисправность пневматики неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1Е CAC | 421202 | 3234120012 | 2243 |  |  |  |  | Апрель |  | 1.04 2.1 1.03 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3/1ECAC | 40503 | 3234140035 | 4910 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.1 2.09 2.03 2.02 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность бесконтактных датчиков неисправность логических элементов неисправность электронных плат неисправность гидравлики
SIW-3/1ECAC | 40502 | 3234140036 | 4910 |  |  |  |  | Апрель |  | 2.1 2.03 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов неисправность гидравлики
SIW-3/1ECAC | 430801 | 3234140023 | 8326 | 28.02.2019 | Текущий | 1.03 1.07 2.1 | неисправность гидравлики неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры | Апрель |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1Е CAC | 421201 | 3234120006 | 2243 | 31.08.2018 | Текущий | 1.02 1.03 1.04 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры | Апрель |  | 1.01 2.1 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-4/1Е CAC | 421601 | 3234120008 | 4873 | 31.08.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Май |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1Е CAC | 421602 | 3234120005 | 4873 | 31.08.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Май |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1ВСАС | 421304 | 3234130004 | 2243 |  |  |  |  | Май |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1ВСАС | 421303 | 3234130003 | 2243 |  |  |  |  | Май |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ECAC | 90702 | 3234140033 | 6075 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 2.01 | неисправность гидравлики неисправность блоков питания | Май |  | 2.1 2.01 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность блоков питания неисправность гидравлики
BEL-214 | 410801 | 3234090013 | 2108 | 28.02.2019 | Текущий | 1.03 2.1 1.06 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода | Май |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3/1ECAC | 391002 | 3234140030 | 2175 |  |  |  |  | Май |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3/1ECAC |  | 3234140020 | 2716 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Май |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3/1ECAC |  | 3234140032 | 2716 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Май |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3/1ECAC | 390902 | 3234140014 | 1512 | 30.06.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Май |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-4/1Е CAC | 431401 | 3234120010 | 3744 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3/1ECAC | 420501 | 3234140004 | 2742 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-4/1ВСАС | 421703 | 3234130020 | 4873 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1ВСАС | 431503 | 3234130017 | 3744 |  |  |  |  | Июнь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ECAC | 410301 | 3234140021 | 930 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3/1ECAC | 430501 | 3234140003 | 2159 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1Е CAC | 430601 | 3234120016 | 1366 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
BEL-214 | 410101 | 3234090012 | 1837 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1Е CAC | 421002 | 3234120007 | 1708 | 31.08.2018 | Текущий | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики | Июнь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-4/1Е CAC | 431402 | 3234120013 | 3744 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3/1ECAC | 90703 | 3234140034 | 6075 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3/1ECAC | 391001 | 3234140031 | 2175 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-4/1Е CAC | 421001 | 3234120015 | 1708 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ECAC | 430502 | 3234140009 | 2159 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.1 1.04 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики | Июнь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1ВСАС | 421104 | 3234130016 | 1708 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
SIW-4/1ВСАС | 431502 | 3234130019 | 3744 |  |  |  |  | Июль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ECAC | 410302 | 3234140022 | 930 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Июль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1Е CAC | 430602 | 3234120009 | 1500 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Июль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1ВСАС | 421103 | 3234130015 | 1708 |  |  |  |  | Июль |  | 1.03 | неисправность гидравлики
SIW-3/1ECAC | 400108 | 3234140010 | 109 |  |  |  |  | Июль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ECAC | 450028 | 3234140011 | 845 | 31.08.2018 | Текущий | 1.03 2.09 | неисправность гидравлики неисправность бесконтактных датчиков | Июль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ECAC |  | 3234140002 | 933 |  |  |  |  | Июль |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ECAC | 60202 | 3234140044 | 6893 |  |  |  |  | Июль |  | 2.01 2.1 | неисправность блоков питания неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 421801 | 3505160110 | 4240 |  |  |  |  | Июль |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 411102 | 3505160119 | 2108 |  |  |  |  | Июль |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 390802 | 3505160109 | 2427 |  |  |  |  | Июль |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3E | 410601 | 3505160086 | 2108 |  |  |  |  | Июль |  | 2.03 2.1 1.03 | неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3E | 411101 | 3505160087 | 2108 |  |  |  |  | Июль |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3/1ВCAC | 421704 | 3234150010 | 4873 | 30.06.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Июль |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3E | 410602 | 3505160083 | 2108 |  |  |  |  | Июль |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ВCAC | 380802 | 3234150011 | 6000 |  |  |  |  | Июль |  | 1.03 | неисправность гидравлики
SIW-3/1ВCAC | 420401 | 3234150020 | 2742 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Июль |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ВCAC | 470051 | 3234150044 | 726 |  |  |  |  | Август |  | 2.02 2.01 2.11 2.09 | неисправность электронных плат неисправность блоков питания неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность бесконтактных датчиков
SIW-3/1ВCAC | 470064 | 3234150045 | 424 | 30.11.2019 | Текущий | 2.01 2.09 2.1 | неисправность блоков питания неисправность бесконтактных датчиков неисправность электроаппаратуры | Август |  | 2.09 2.01 2.02 | неисправность бесконтактных датчиков неисправность блоков питания неисправность электронных плат
SIW-3/1ВCAC | 90802 | 3234150040 | 6075 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | Август |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 432004 | 3505160076 | 1862 |  |  |  |  | Август |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW3B | 440011 | 3234020097 | 305 |  |  |  |  | Август |  | 2.03 | неисправность логических элементов
SIW-3/1ВCAC | 80702 | 3234150037 | 4579 | 31.07.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Август |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ВCAC | 110502 | 3234150034 | 3103 | 31.03.2019 | Текущий | 1.03 2.01 2.02 2.1 | неисправность гидравлики неисправность блоков питания неисправность электронных плат неисправность электроаппаратуры | Август |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ВCAC | 470062 | 3234150046 | 459 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.01 | неисправность гидравлики неисправность блоков питания | Август |  | 2.01 | неисправность блоков питания
SIW-3/1ВCAC | 110802 | 3234150043 | 4985 | 31.10.2019 | Текущий | 1.03 2.1 2.01 1.06 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность блоков питания неисправность узла главного привода | Август |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 432003 | 3505160108 | 1862 |  |  |  |  | Август |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 70203 | 3505160130 | 2049 |  |  |  |  | Август |  | 2.09 2.1 | неисправность бесконтактных датчиков неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 70202 | 3505160131 | 2049 |  |  |  |  | Август |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 50303 | 3505160129 | 2886 |  |  |  |  | Август |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
СИАГЕ-50м | 390402 | 3506090021 | 1244 | 31.01.2020 | Текущий | 1.01 2.1 | неисправность узла алмажения неисправность электроаппаратуры | Август |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIAG-50E | 390303 | 3506090038 | 1600 |  |  |  |  | Август |  | 1.01 2.1 1.04 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики неисправность гидравлики
СИАГЕ-50м | 30204 | 3506090066 | 10016 | 30.04.2019 | Текущий | 1.01 1.03 2.09 | неисправность узла алмажения неисправность гидравлики неисправность бесконтактных датчиков | Август |  | 2.1 1.03 1.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики неисправность пневматики
SWaAGL-50 | 391302 | 3511050034 | 2252 |  |  |  |  | Август |  | 1.01 1.03 2.1 2.09 | неисправность узла алмажения неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность бесконтактных датчиков
SIAG-50E | 390304 | 3506090099 | 1600 | 31.08.2018 | Текущий | 1.03 1.04 | неисправность гидравлики неисправность пневматики | Август |  | 1.01 2.1 1.06 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 390302 | 3511050049 | 1600 | 31.08.2018 | Текущий | 1.01 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность гидравлики | Сентябрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
СИАГЕ-50м | 110704 | 3506090085 | 4985 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 391202 | 3511050032 | 3944 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 2.09 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность бесконтактных датчиков неисправность гидравлики
СИАГЕ-50м | 30203 | 3506090095 | 10016 | 30.04.2019 | Текущий | 2.09 | неисправность бесконтактных датчиков | Сентябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIAG50 | 40602 | 3506090093 | 4923 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
СИАГЕ-50м | 120402 | 3506090098 | 4517 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
SWaAGL-50 |  | 3511050080 | 2049 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL50/3PC | 431101 | 3511050135 | 8326 | 31.03.2019 | Текущий | 1.01 1.03 1.07 | неисправность узла алмажения неисправность гидравлики неисправность коробки скоростей, подач | Сентябрь |  | 1.01 1.07 2.1 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 381502 | 3511050149 | 2330 | 31.01.2020 | Текущий | 1.01 1.03 2.1 | неисправность узла алмажения неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Сентябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL50/3P2 | 431803 | 3511050141 | 1862 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | Сентябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL-50/HG | 421901 | 3511160026 | 3027 | 31.12.2019 | Капитальный |  |  | Сентябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL50/3PC | 420402 | 3511050140 | 2742 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SWaAGL -125/5PС | 421702 | 3512060051 | 4873 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL-125/1 | 421302 | 3512060040 | 2243 | 31.08.2018 | Текущий | 1.01 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность гидравлики | Октябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL50/3PC | 431802 | 3511050130 | 1862 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaeAGL 50/3 PC | 60303 | 3511050139 | 6893 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50/HG | 40605 | 3511160023 | 4928 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 2.09 | неисправность электроаппаратуры неисправность бесконтактных датчиков
SWaAGL-50/4 | 110805 | 3511210013 | 4985 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL50/3P2 | 400802 | 3511050142 | 1175 | 30.11.2019 | Капитальный |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50/4 | 40603 | 3511210022 | 4917 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50/4 | 80703 | 3511210010 | 4579 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50/4 | 30403 | 3511210014 | 10016 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50/4 | 80705 | 3511210017 | 4579 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50/4 | 90805 | 3511210012 | 6075 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50/4 | 10304 | 3511210009 | 4102 | 30.11.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50/HG | 420004 | 3511160027 | 80 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261 | 431104 | 3511180036 | 8326 | 30.06.2019 | Текущий | 1.03 1.04 2.1 1.05 | неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50/4 | 30705 | 3511210001 | 3219 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50/4 | 50403 | 3511210011 | 2886 | 30.06.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50/4 | 470050 | 3511210023 | 624 | 30.11.2019 | Текущий | 1.03 2.01 | неисправность гидравлики неисправность блоков питания | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-125/1 | 421701 | 3512060026 | 4873 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL -125/5PС | 431501 | 3512060055 | 3744 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
ЛЗ-194 | 410804 | 3538020013 | 2108 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.05 1.04 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность пневматики
SWaAGL -125/5PС | 430901 | 3512060054 | 1366 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-194 | 410904 | 3538020029 | 2108 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.04 1.05 | неисправность пневматики неисправность узла загрузки - выгрузки
SWaAGL -125/5PС | 60203 | 3512060059 | 6893 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL -125/5PС | 60205 | 3512060060 | 6893 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL -125/5PС | 440021 | 3512060056 | 430 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 421803 | 3543200088 | 4240 | 28.02.2019 | Средний |  |  | Октябрь | Средний
ЛЗ-261Ш | 390903 | 3543200089 | 1512 | 31.10.2019 | Средний |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 421203 | 3543200092 | 2243 | 31.08.2018 | Текущий | 1.02 2.1 1.05 1.03 1.04 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность гидравлики неисправность пневматики | Ноябрь |  | 1.05 | неисправность узла загрузки - выгрузки
ЛЗ-261Ш | 30202 | 3543200127 | 10016 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 421603 | 3543200069 | 4873 | 31.10.2018 | Текущий | 1.04 2.1 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ХПС-3118 | 440006 | 3802020015 | 2152 | 30.11.2018 | Текущий | 2.08 2.11 | неисправность электропривода неисправность цепей управления, силовых цепей | Ноябрь |  | 1.02 1.05 2.11 2.12 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры
ХПС-3118 | 440007 | 3802020018 | 2093 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.02 2.08 2.11 2.12 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность электропривода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 391305 | 3543200176 | 2252 | 30.06.2019 | Текущий | 1.02 1.05 2.1 1.04 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики | Ноябрь |  | 1.05 1.04 2.1 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 380705 | 3543200157 | 6056 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 1.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики
ЛЗ-261Ш | 401202 | 3543200168 | 2414 | 31.03.2019 | Средний |  |  | Ноябрь |  | 2.1 1.05 1.04 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность пневматики неисправность гидравлики
ЛЗ-261Ш | 391004 | 3543200170 | 2175 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.05 2.1 1.04 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики
ЛЗ-261Ш | 391003 | 3543200171 | 2175 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
DL-800 | 440018 | 3818020001 | 807 | 31.05.2018 | Текущий | 2.12 | неисправность электромеханических муфт | Ноябрь |  | 1.03 2.12 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электромеханических муфт неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
3MZ1412-GLCNC | 401201 | 107060043.0001 | 2414 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КД-2320 | 30505 | 11111050022 | 10016 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.04 | неисправность пневматики
3MZ136-GLCNC | 401102 | 107020055.0002 | 1478 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
3Е756 |  | 107030033.0001 | 2639 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.06 1.04 1.03 | неисправность узла главного привода неисправность пневматики неисправность гидравлики
SIW3B |  | 107020042.0111 | 891 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
МУЛЬТИМАТ-OZ | 380104 | 3145010001 | 220
МУЛЬТИМАТ-OZ | 380404 | 3145010003 | 1010
МУЛЬТИМАТ-OZ | 380403 | 3145010004 | 1010
МУЛЬТИМАТ-OZ | 380303 | 3145010006 | 6000
МУЛЬТИМАТ-OZ | 380103 | 3145010008 | 220
МУЛЬТИМАТ-OZ | 380304 | 3145010012 | 6000 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SM-460/Супфина | 470048 | 3145030001 | 81
3Д880 | 380205 | 3151060001 | 6013
3Д880 |  | 3151060002 | 6014
SASL-5/AD | 390603 | 3161050001 | 103
SASL-5/AD | 390602 | 3161050002 | 107
SASL-5/AD | 430203 | 3161050003 | 591
SASL-5/AD | 420202 | 3161050004 | 2017
SASL-5/AD | 420203 | 3161050005 | 2018
SASL-5/AD | 420102 | 3161050006 | 727
SASL-5/AD | 420103 | 3161050007 | 727
SASL-5/AD | 390003 | 3161050010 | 313
SASL-5/AD | 390001 | 3161050011 | 702
SASL125х250 | 381802 | 3162010004 | 881 | 31.08.2018 | Текущий | 1.01 1.05 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность гидравлики
SASL125х250 | 381801 | 3162010009 | 959 | 31.08.2018 | Текущий | 1.03 2.1 1.05 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
SASL125х250 | 380102 | 3162010024 | 75
SASL125/IE | 380202 | 3162020001 | 82
SASL200х500 | 430102 | 3162030002 | 1310
SASL200х500 | 40102 | 3162030003 | 229
SASL200х500 | 20202 | 3162030006 | 93
SASL200х500 | 40103 | 3162030007 | 220
SASL200х500 | 390008 | 3162030009 | 673 | 31.08.2018 | Текущий | 1.01 1.02 1.05 | неисправность узла алмажения неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки
SASL200х500 | 60102 | 3162030011 | 525
SASL200х500 | 20102 | 3162630004 | 3700 | 31.08.2018 | Текущий | 1.02 1.05 | неисправность шпиндельного узла неисправность узла загрузки - выгрузки
3А343АЕФ221 | 460033 | 3171030001 | 200 | 28.02.2019 | Текущий | 2.08 2.1 2.11 | неисправность электропривода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей
3А343АЕФ221 | 100001 | 3171030002 | 652 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
3344АЕ | 430101 | 3184010012 | 1289
3344АЕ | 90001 | 3184010015 | 378
3344АЕ | 20101 | 3184010018 | 455
3344АЕ | 40101 | 3184010024 | 224
3344АЕ | 60101 | 3184010026 | 514
ДН-2 | 400005 | 3184020003 | 78
ДН-2 | 400008 | 3184020008 | 238
ДН-2 | 420201 | 3184020010 | 2018 | 30.04.2019 | Капитальный
3344АЕО | 430201 | 3184050001 | 677
3344АЕО | 420301 | 3184050008 | 323 | 30.04.2019 | Капитальный
3344АЕО | 420101 | 3184050009 | 882 | 31.05.2018 | Текущий | 1.01 1.03 1.05 | неисправность узла алмажения неисправность гидравлики неисправность узла загрузки - выгрузки
BDE-25АРО | 411002 | 3232070004 | 2108
BDE-25АРО | 410802 | 3232070009 | 2108 | 31.01.2019 | Текущий | 1.01 2.1 1.04 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики неисправность гидравлики
BDE-25АРО | 411003 | 3232070018 | 2108
BDE-25АРО | 410102 | 3232070019 | 1837 | 28.02.2019 | Средний | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
BDE-25АРО | 410103 | 3232070020 | 1837 | 30.04.2019 | Средний | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
СИАГ-50м | 60302 | 3234010020 | 6893 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
СИАГ-50м | 90013 | 3234010026 | 2065
SIAG50M | 120405 | 3234010027 | 4507
SIAG50M | 90008 | 3234010028 | 2097
СИАГ-50м | 30302 | 3234010036 | 10016 | 31.07.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
СИАГ-50м | 80006 | 3234010038 | 1990
СИАГ-50м | 90016 | 3234010039 | 3172
СИАГ-50м | 130405 | 3234010040 | 2576
SIAG50M | 432002 | 3234010041 | 1862
СИАГ-50м | 70302 | 3234010042 | 2055
SIAG50M | 60304 | 3234010043 | 6900
СИАГ-50м | 130406 | 3234010044 | 2576
SIAG50M | 120502 | 3234010046 | 4544 | 28.02.2019 | Текущий | 1.03 2.02 2.1 2.01 | неисправность гидравлики неисправность электронных плат неисправность электроаппаратуры неисправность блоков питания
СИАГ-50м | 100606 | 3234010050 | 514 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SIAG50M |  | 3234010052 | 4985
SIAG50 | 120503 | 3234010057 | 4507 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIAG50M | 110503 | 3234010058 | 3101 | 30.06.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIAG50 | 140206 | 3234010059 | 1362
SIAG50 | 50402 | 3234010060 | 2894
СИАГ-50м | 90011 | 3234010065 | 3119
СИАГ-50м |  | 3234010067 | 4601
СИАГ-50м | 100605 | 3234010068 | 821
SIAG50M | 90006 | 3234010069 | 2478 | 30.11.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
СИАГ-50м | 20001 | 3234010071 | 1415
SIAG50 | 390301 | 3234010077 | 1600 | 31.12.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIAG50M | 130407 | 3234010078 | 2576
SIAG50 | 400016 | 3234010079 | 742
SIAG50 | 381403 | 3234010087 | 378
SIAG50M | 400803 | 3234010104 | 1175 | 31.12.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
СИАГ-50м | 110506 | 3234010107 | 3096
SIAG50 | 391303 | 3234010109 | 2333 | 31.01.2020 | Текущий | 1.03 1.04 2.1 | неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры
SIAG50 | 140203 | 3234010111 | 1362 | 31.12.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIAG50M | 432001 | 3234010112 | 1868 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIAG50 | 80007 | 3234010116 | 1934
SIAG50 | 400020 | 3234010118 | 742 | 31.03.2019 | Текущий | 1.03 2.1 1.01 1.02 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла алмажения неисправность шпиндельного узла
СИАГ-50м | 70304 | 3234010121 | 2049
SIAG50M | 120406 | 3234010125 | 4507
СИАГ-50м | 40304 | 3234010126 | 1136
СИАГ-50м | 90015 | 3234010129 | 4641
СИАГ-50м | 100603 | 3234010145 | 2430 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIAG50 | 90010 | 3234010146 | 4334 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SIAG50 | 90009 | 3234010150 | 4490 | 30.11.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SIAG50M |  | 3234010153 | 157
SIAG50 | 390503 | 3234010162 | 194
СИАГ-50 | 140202 | 3234010168 | 1365 | 31.10.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SIAG50 |  | 3234010169 | 1
СИАГ-50м | 60602 | 3234010174 | 358
SIW3B |  | 3234020058 | 11
SIW3B | 380702 | 3234020059 | 6000 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW3B | 380503 | 3234020065 | 464
SIW3B | 381902 | 3234020066 | 378
SIW3B | 460043 | 3234020078 | 285
SIW3B | 391304 | 3234020080 | 2252 | 31.01.2019 | Текущий | 1.03 1.06 2.1 2.03 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов
SIW3B | 380502 | 3234020081 | 464
SIW3B | 401103 | 3234020086 | 1513 | 31.01.2020 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW3B | 400804 | 3234020099 | 1175 | 31.12.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SIW3B | 30402 | 3234020101 | 10016
BEL-214 | 411001 | 3234090003 | 2108
BEL-214 | 410901 | 3234090008 | 2108 | 31.05.2019 | Средний | 1.01 | неисправность узла алмажения
SIW-4/1Е CAC | 40203 | 3234120001 | 1136
SIW-4/1Е CAC | 40202 | 3234120002 | 1136
SIW-3/1ECAC | 380501 | 3234140005 | 464 | 31.10.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ECAC | 380801 | 3234140006 | 6000 | 30.11.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ECAC |  | 3234140007 | 618
SIW-3/1ECAC | 380701 | 3234140008 | 6000 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ECAC | 460039 | 3234140012 | 230 | 30.11.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SIW-3/1ECAC | 381701 | 3234140013 | 866
SIW-3/1ECAC | 380901 | 3234140016 | 297 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ECAC |  | 3234140018 | 27
SIW-3/1ECAC | 101002 | 3234140026 | 608
SIW-3/1ECAC | 390801 | 3234140029 | 2427
SIW-3/1ECAC | 470047 | 3234140037 | 32 | 30.11.2018 | Текущий | 2.01 2.09 | неисправность блоков питания неисправность бесконтактных датчиков
SIW-3/1ECAC | 470059 | 3234140038 | 249 | 31.10.2018 | Текущий | 2.01 2.09 | неисправность блоков питания неисправность бесконтактных датчиков
SIW-3/1ECAC |  | 3234140042 | 2716
SIW-3/1ECAC | 60204 | 3234140043 | 6893
SIW-3/1ECAC | 130402 | 3234140045 | 2576
SIW-3/1ECAC | 130403 | 3234140046 | 2576 | 30.11.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ECAC | 450029 | 3234140047
SIW-3/1ECAC | 21003 | 3234140049 | 1410
SIW-3/1ECAC | 21002 | 3234140050 | 1410
SIW-3/1ECAC | 470057 | 3234140051 | 315 | 30.09.2018 | Текущий | 2.01 2.09 2.08 | неисправность блоков питания неисправность бесконтактных датчиков неисправность электропривода
SIW-3/1ECAC | 470045 | 3234140052 | 248
SIW-3/1ECAC | 450027 | 3234140053 | 680 | 30.11.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SIW-3/1ECAC | 470049 | 3234140054 | 124
SIW-3/1ВCAC | 430902 | 3234150004 | 1366
SIW-3/1ВCAC | 380602 | 3234150005 | 99
SIW-3/1ВCAC | 380803 | 3234150009 | 6000 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ВCAC | 430904 | 3234150012 | 1366
SIW-3/1ВCAC | 420002 | 3234150013 | 48 | 30.04.2019 | Средний
SIW-3/1ВCAC | 431805 | 3234150014 | 1862
SIW-3/1ВCAC | 431102 | 3234150015 | 8326
SIW-3/1ВCAC | 380603 | 3234150016 | 99
SIW-3/1ВCAC | 110505 | 3234150017 | 3101 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ВCAC | 10303 | 3234150021 | 3745 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ВCAC | 10302 | 3234150022 | 3726 | 31.01.2019 | Средний
SIW-3/1ВCAC | 30702 | 3234150023 | 3219
SIW-3/1ВCAC | 30704 | 3234150024 | 3219 | 28.02.2019 | Средний
SIW-3/1ВCAC | 60604 | 3234150026 | 360
SIW-3/1ВCAC | 21203 | 3234150027 | 1410
SIW-3/1ВCAC |  | 3234150028 | 1410
SIW-3/1ВCAC | 391204 | 3234150031 | 3944
SIW-3/1ВCAC | 110202 | 3234150035 | 43 | 30.04.2019 | Средний
SIW-3/1ВCAC | 80704 | 3234150036 | 4579 | 31.07.2019 | Текущий | 1.03 2.01 2.1 | неисправность гидравлики неисправность блоков питания неисправность электроаппаратуры
SIW-3/1ВCAC | 70604 | 3234150038 | 1027
SIW-3/1ВCAC | 90804 | 3234150039 | 6075
SIW-3/1ВCAC | 70602 | 3234150041 | 1124
SIW-3/1ВCAC | 110804 | 3234150042 | 4985 | 31.10.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1AE | 440009 | 3235220001 | 108 | 31.05.2018 | Текущий | 2.08 | неисправность электропривода
SIW-3ENC | 390901 | 3254010001 | 1512
SIW-3E | 100504 | 3505160037 | 2430
SIW-3E | 380601 | 3505160075 | 99
SIW-3E |  | 3505160092 | 27
SIW-3E | 20503 | 3505160100 | 64
SIW-3E | 30603 | 3505160101 | 3197
SIW-3E | 20502 | 3505160104 | 64
SIW-3E | 30602 | 3505160105 | 3197
SIW-3E | 420701 | 3505160107 | 327
SIW-3E |  | 3505160120 | 1
SIW-3E | 380902 | 3505160123 | 297
SIW-3E |  | 3505160125 | 2716
SIW-3E | 50302 | 3505160128 | 2886 | 31.05.2018 | Текущий | 1.03 2.03 | неисправность гидравлики неисправность логических элементов
СИАГЕ-50м | 110102 | 3506090010 | 36
СИАГЕ-50м | 60503 | 3506090012 | 358
СИАГЕ-50м | 100503 | 3506090014 | 2430
SIAG-50E | 10103 | 3506090015 | 3661 | 31.08.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
СИАГЕ-50м | 100502 | 3506090016 | 2437 | 30.06.2019 | Средний
СИАГЕ-50м | 120006 | 3506090018 | 4848 | 31.12.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
СИАГЕ-50м | 120403 | 3506090019 | 4507 | 31.03.2019 | Средний
СИАГЕ-50м | 120005 | 3506090020 | 4836 | 31.12.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
СИАГЕ-50м | 130202 | 3506090027 | 4849 | 31.08.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
СИАГЕ-50м | 110403 | 3506090029 | 3101
СИАГЕ-50м |  | 3506090031 | 537
СИАГЕ-50м | 80604 | 3506090035 | 4637
СИАГЕ-50м | 10102 | 3506090040 | 3745 | 31.10.2019 | Текущий | 1.03 1.01 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла алмажения неисправность электроаппаратуры
СИАГЕ-50м | 390401 | 3506090042 | 1244
СИАГЕ-50м | 130103 | 3506090043 | 3182 | 30.06.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SIAG50 | 140205 | 3506090049 | 1362
СИАГЕ-50м | 120103 | 3506090050 | 3105 | 31.10.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SIAG-50E | 140102 | 3506090051 | 1362 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
СИАГЕ-50м | 130201 | 3506090052 | 290
СИАГЕ-50м | 80004 | 3506090053 | 4181
СИАГЕ-50м | 110404 | 3506090055 | 3101 | 31.12.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
СИАГЕ-50м | 110402 | 3506090058 | 3101
СИАГЕ-50м | 120404 | 3506090060 | 4507
СИАГЕ-50м | 130104 | 3506090061 | 4706 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
СИАГ-50м | 90012 | 3506090062 | 3015
СИАГЕ-50м | 120102 | 3506090063 | 156
СИАГЕ-50м | 80005 | 3506090064 | 4196
СИАГЕ-50м | 130102 | 3506090065 | 4803 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
СИАГЕ-50м | 120007 | 3506090071 | 4848
СИАГЕ-50м | 60502 | 3506090073 | 358
SIAG-50E | 120004 | 3506090075 | 4793
СИАГЕ-50м | 110703 | 3506090084 | 4985
СИАГЕ-50м | 80603 | 3506090088 | 4583
СИАГЕ-50м | 70504 | 3506090090 | 1030
СИАГЕ-50м | 70502 | 3506090091 | 1027
SIAG-50E | 140103 | 3506090092 | 1362 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
СИАГЕ-50м | 130404 | 3506090096 | 2576
SIAG-50E | 140104 | 3506090097 | 1362
SWaAGL-50 | 120504 | 3511050002 | 4507
SWaAGL-50 | 431807 | 3511050013 | 1862 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SWaAGL-50 |  | 3511050015 | 188
SWaAGL-50 | 140207 | 3511050018 | 1362 | 31.12.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 70505 | 3511050019 | 1027
SWaAGL-50 |  | 3511050025 | 114
SWaAGL-50 | 381402 | 3511050036 | 378
SWaAGL-50 | 400019 | 3511050037 | 742
SWaAGL-50 |  | 3511050038 | 1
SWaAGL-50 | 130503 | 3511050039 | 2576 | 31.05.2019 | Средний
SWaAGL-50 |  | 3511050042 | 1177
SWaAGL-50 | 130504 | 3511050048 | 2576
SWaAGL-50 |  | 3511050085 | 2049
SWaAGL-50 | 90803 | 3511050096 | 6086 | 31.12.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 60603 | 3511050103 | 358
SWaAGL-50 |  | 3511050105 | 989 | 31.05.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 391602 | 3511050106 | 50
SWaAGL-50 | 400012 | 3511050109 | 742 | 30.11.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 460042 | 3511050112 | 1
SWaAGL50/2-W | 140204 | 3511050128 | 1365
SWaeAGL 50/3 PC | 70305 | 3511050131 | 2049
SWaeAGL 50/3 PC | 30303 | 3511050134 | 10016
SWaeAGL 50/3 PC |  | 3511050137 | 45 | 30.06.2019 | Капитальный
SWaeAGL 50/3 PC | 20704 | 3511050138 | 45
SWaAGL50/3PC | 420801 | 3511050150 | 108
SWaAGL-50 | 100607 | 3511050154 | 2430
SWaAGL-50 | 431801 | 3511050155 | 1862
SWaAGL-50/HG | 110507 | 3511160001 | 3101 | 31.10.2019 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50/HG | 40305 | 3511160006 | 1136
SWaAGL-50/HG | 431001 | 3511160008 | 2159 | 30.06.2019 | Текущий | 1.03 2.1 1.05 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
SWaAGL-50/HG | 80504 | 3511160011 | 737
SWaAGL-50/HG | 120505 | 3511160012 | 4507 | 30.11.2019 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50/HG | 110504 | 3511160014 | 3101 | 31.08.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50/HG | 391201 | 3511160015 | 3944 | 31.05.2019 | Средний
SWaAGL-50/HG | 400801 | 3511160016 | 1175
SWaAGL-50/HG | 421903 | 3511160021 | 3027 | 30.04.2019 | Средний
ЛЗ-261 | 470053 | 3511180002 | 83 | 30.06.2019 | Текущий | 1.05 2.08 2.1 2.11 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электропривода неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей
ЛЗ-261 | 470066 | 3511180007 | 51
ЛЗ-261 | 470068 | 3511180008 | 472
ЛЗ-261 | 430803 | 3511180013 | 8326
ЛЗ-261 | 470065 | 3511180017 | 90 | 31.08.2018 | Текущий | 2.08 2.1 | неисправность электропривода неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261 | 470052 | 3511180020 | 663 | 31.08.2018 | Текущий | 2.08 2.1 | неисправность электропривода неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261 | 470067 | 3511180021 | 387
ЛЗ-261 | 480069 | 3511180025 | 626 | 30.09.2018 | Текущий | 2.08 2.09 | неисправность электропривода неисправность бесконтактных датчиков
SWaAGL-50/4 | 30703 | 3511210003 | 3219
SWaAGL-50/4 | 110803 | 3511210006 | 4985
SWaAGL-50/4 | 460041 | 3511210015 | 1020 | 30.11.2019 | Текущий | 1.02 1.03 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики
SWaAGL-50/4 | 470063 | 3511210016 | 828 | 31.10.2018 | Текущий | 2.01 2.08 | неисправность блоков питания неисправность электропривода
SWaAGL-50/4 | 70603 | 3511210018 | 1027
SWaAGL-50/4 | 430903 | 3511210019 | 1372
SWaAGL-50/4 | 70605 | 3511210024 | 1027 | 30.04.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SWaAGL-50/4 | 60305 | 3511210025 | 6902 | 31.12.2019 | Капитальный
SWaAGL-50/4 | 21204 | 3511210026 | 1410 | 31.05.2019 | Средний
SWaAGL-50/4 | 50405 | 3511210028 | 2886
SWaAGL-125/1 | 421101 | 3512060033 | 1708 | 31.10.2019 | Капитальный
SWaAGL-125HG | 421301 | 3512060034 | 2243
SWaAGL -125/5PС | 440010 | 3512060044 | 480 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.01 | неисправность гидравлики неисправность блоков питания
SWaAGL -125/5PС |  | 3512060048 | 10016
SWaAGL-125/1 | 70303 | 3512060049 | 2049
SWaAGL -125/5PС | 421102 | 3512060050 | 1708
SWaAGL-315 |  | 3513080012 | 5077
ЛЗ-261Ш | 110801 | 3513200045 | 4985
ЛЗ-194 | 411004 | 3538020017 | 2108
ЛЗ-194 | 410104 | 3538020021 | 1837
ЛЗ-194 |  | 3538020030 | 12
ЛЗ-194 | 420403 | 3538020059 | 2742
ЛЗ-194 | 80008 | 3538020158 | 1748
ЛЗ-194А | 400018 | 3538020188 | 753 | 31.03.2019 | Текущий | 1.02 1.04 1.05 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность пневматики неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-194АТ |  | 3538020219 | 48
ЛЗ-194 |  | 3538020230 | 6000
ЛЗ-195 | 130502 | 3539030015 | 2576
ЛЗ-261Ш | 390306 | 3543200003 | 1600 | 31.08.2018 | Текущий | 1.03 1.04 2.1 | неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 40301 | 3543200006 | 1136
ЛЗ-261Ш |  | 3543200008 | 1571
ЛЗ-261Ш | 400805 | 3543200009 | 1175
ЛЗ-261Ш | 401105 | 3543200010 | 1535 | 30.11.2018 | Текущий | 1.04 2.1 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 70201 | 3543200011 | 2049
ЛЗ-261Ш | 421904 | 3543200012 | 3027 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
ЛЗ-261Ш |  | 3543200014 | 81
ЛЗ-261Ш | 40501 | 3543200015 | 4910
ЛЗ-261Ш | 430905 | 3543200023 | 1366
ЛЗ-261Ш | 10101 | 3543200024 | 3676
ЛЗ-261Ш | 70501 | 3543200025 | 1027
ЛЗ-261Ш | 60501 | 3543200026 | 358
ЛЗ-261Ш | 30701 | 3543200027 | 3219
ЛЗ-261Ш | 21201 | 3543200028 | 1410
ЛЗ-261Ш | 80701 | 3543200029 | 4579
ЛЗ-261Ш | 401203 | 3543200032 | 2414 | 28.02.2019 | Текущий | 1.03 1.04 2.1 1.05 | неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
ЛЗ-261Ш | 70301 | 3543200033 | 2049
ЛЗ-261Ш | 40601 | 3543200034 | 4910
ЛЗ-261Ш | 10301 | 3543200037 | 3723
ЛЗ-261Ш | 110701 | 3543200040 | 4985
ЛЗ-261Ш |  | 3543200049 | 297
ЛЗ-261Ш | 390904 | 3543200050 | 1512
ЛЗ-261Ш |  | 3543200051 | 2716
ЛЗ-261Ш | 60201 | 3543200053 | 6893
ЛЗ-261Ш | 50301 | 3543200054 | 2886
ЛЗ-261Ш | 421804 | 3543200055 | 4240 | 30.04.2019 | Текущий | 1.05 2.1 1.04 1.02 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики неисправность шпиндельного узла
ЛЗ-261Ш | 421105 | 3543200056 | 1708 | 31.08.2018 | Текущий | 1.04 | неисправность пневматики
ЛЗ-261Ш |  | 3543200066 | 2716
ЛЗ-261Ш | 140101 | 3543200067 | 1362 | 31.12.2019 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 430503 | 3543200068 | 1087
ЛЗ-261Ш | 432005 | 3543200070 | 1862
ЛЗ-261Ш | 90701 | 3543200074 | 6075
ЛЗ-261Ш | 30401 | 3543200075 | 10016
ЛЗ-261Ш | 110401 | 3543200076 | 3101
ЛЗ-261Ш | 80601 | 3543200077 | 4579
ЛЗ-261Ш | 90801 | 3543200078 | 6075
ЛЗ-261Ш |  | 3543200079 | 1413
ЛЗ-261Ш | 390403 | 3543200084 | 1244
ЛЗ-261Ш |  | 3543200086 | 464
ЛЗ-261Ш | 381505 | 3543200087 | 6321
ЛЗ-261Ш | 60301 | 3543200099 | 6893
ЛЗ-261Ш | 431004 | 3543200102 | 2159
ЛЗ-261Ш | 120501 | 3543200104 | 4507
ЛЗ-261Ш | 421305 | 3543200120 | 2243 | 30.06.2019 | Текущий | 1.03 2.1 1.04 1.05 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность пневматики неисправность узла загрузки - выгрузки
ЛЗ-261Ш | 30601 | 3543200121 | 3197
ЛЗ-261Ш | 110501 | 3543200122 | 3101
ЛЗ-261Ш | 50401 | 3543200123 | 2886
ЛЗ-261Ш | 70601 | 3543200124 | 1027
ЛЗ-261Ш | 431504 | 3543200128 | 3744 | 31.10.2018 | Текущий | 1.04 2.1 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 130401 | 3543200129 | 2576
ЛЗ-261Ш | 100501 | 3543200132 | 2430
ЛЗ-261Ш | 421705 | 3543200134 | 4873
ЛЗ-261Ш | 120401 | 3543200140 | 4507
ЛЗ-261Ш | 421003 | 3543200152 | 1708
ЛЗ-261Ш | 431404 | 3543200154 | 3744 | 30.09.2018 | Текущий | 1.04 2.1 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 430603 | 3543200155 | 1366
ЛЗ-261Ш | 380704 | 3543200158 | 6000
ЛЗ-261Ш |  | 3543200162 | 297
ЛЗ-261Ш | 390803 | 3543200163 | 2427
ЛЗ-261Ш | 390804 | 3543200164 | 2427
ЛЗ-261Ш | 410304 | 3543200165 | 930
ЛЗ-261Ш | 410303 | 3543200166 | 930
ЛЗ-261Ш | 140201 | 3543200174 | 1362
ЛЗ-261Ш | 391205 | 3543200175 | 3944
ЛЗ-261Ш | 30301 | 3543200178 | 10016 | 30.04.2019 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 21001 | 3543200179 | 1410
ЛЗ-261Ш | 431806 | 3543200184 | 1862
ЛЗ-261Ш | 421905 | 3543200186 | 3027
ЛЗ-261Ш | 381704 | 3543200187 | 866
SZW-4 | 470054 | 3550040006 | 48
SZW-4 | 480070 | 3550040007 | 40
SZW-4 | 460044 | 3550040008 | 41
ЛЗ-280Р |  | 3550080001 | 2565
ЛЗ-280Р |  | 3550080003 | 4815
ЛЗ-281Ш | 440013 | 3550090001 | 172 | 30.09.2018 | Текущий | 2.08 | неисправность электропривода
ЛЗ-281Ш | 440023 | 3550090013 | 195 | 30.09.2018 | Текущий | 2.08 2.1 | неисправность электропривода неисправность электроаппаратуры
3Б740 |  | 3737020001 | 545
3Л741АФ10 | 440016 | 3747010002 | 640 | 30.09.2018 | Текущий | 2.08 2.1 | неисправность электропривода неисправность электроаппаратуры
BRD-60 | 80001 | 3773010004 | 1496
3П772-2 | 410006 | 3783010013 | 246
3816П | 410002 | 3835020001 | 433
3816П | 410003 | 3835020005 | 203
КД-2322 | 30805 | 11112020036 | 3197
КД-2320 | 90905 | 11111050023 | 6076
КД-2320 | 50505 | 11111050020 | 2886
КД-2322Е | 110905 | 11112020018 | 5348
КД-2320 | 140308 | 11111050052 | 1362
КД-2320 | 80805 | 11111050018 | 4579
СИАГЕ-50м | 130203 | 107010018.0071 | 4844 | 31.10.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
СИАГЕ-50м | 130204 | 107010018.0069 | 4772
КД-2320 | 650901 | 11111050030 | 3445
КД-2322 | 432506 | 11112020023 | 8326
КД-2322 | 392104 | 11112020022 | 1894
3MZ136-GLCNC | 401101 | 107020055.0001 | 1478
А-369 | 380405 | 90070310003 | 1010
К-2322 | 422207 | 11112010009 | 936
КД-2322 | 422404 | 11112020039 | 4873
КД-2320 | 432606 | 11111050017 | 2202
КД-2320 | 432413 | 11111050004 | 3744
А-369 | 380105 | 90070310001 | 220
КД-2322Е | 500016 | 11112020042 | 70
Н-503 | 490011 | 11151010002 | 250
СТК-3М |  | 11140120001 | 495
КД-2322 |  | 11112020003 | 4912
КД-2320 |  | 11111050010 | 2243
КД-2320 |  | 201010021.0052 | 6893

## 63
Перечень используемого оборудования
Модель | Цех. номер | Инв. номер | Наработка | Последний выполненный ремонт |  |  |  | Предварительный план на год
|  |  |  | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка | Дата | Вид ремонта | Узлы | Расшифровка
SIW5UB | 440124 | 3238080072 | 43079 | 31.01.2020 | Средний |  |  | Январь | Средний
SIW5UB | 440203 | 3238080017 | 43038 |  |  |  |  | Январь | Средний
SIW5UB | 440103 | 3238080055 | 40714 | 31.01.2019 | Средний |  |  | Январь | Средний
SIW5UB | 440115 | 3238080054 | 43115 | 31.01.2020 | Средний |  |  | Январь | Средний
DF 2/3 CNC H645 | 60003 | 1674050009 | 5380 |  |  |  |  | Январь | Средний
SIW5UB | 440106 | 3238080071 | 39504 | 31.01.2020 | Средний |  |  | Февраль | Средний
SIW5UE | 440104 | 3238080047 | 39167 | 31.01.2020 | Средний |  |  | Февраль | Средний
SIW5UE | 440123 | 3238080032 | 43101 | 31.01.2020 | Средний |  |  | Февраль | Средний
SIW5UE | 440117 | 3238080046 | 43137 |  |  |  |  | Февраль | Средний
SIW5UB | 440109 | 3238080039 | 38951 | 31.01.2019 | Средний |  |  | Февраль | Средний
SIW5UEQ | 390602 | 3238080082 | 8912 | 31.01.2020 | Средний |  |  | Март | Средний
SIW5UB | 440108 | 3238080057 | 39142 | 30.09.2019 | Средний |  |  | Март | Средний
DF 2/3 CNC H645 | 30022 | 1674050016 | 4446 |  |  |  |  | Март |  | 1.04 1.03 2.12 2.1 2.04 | неисправность пневматики неисправность гидравлики неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя
SIW5B | 440111 | 3238080044 | 38915 | 30.09.2019 | Средний |  |  | Март | Средний
DF 2/3 CNC H645 | 60007 | 1674050012 | 2993 |  |  |  |  | Март | Средний
SIW5UBQ | 440121 | 3238080073 | 43044 |  |  |  |  | Апрель | Средний
DF 2/3 CNC H645 | 60010 | 1674050014 | 1750 |  |  |  |  | Апрель | Средний
SIW5UB | 390608 | 3238080022 | 9240 |  |  |  |  | Апрель | Средний
SIW5B | 390606 | 3238080041 | 8662 |  |  |  |  | Апрель | Средний
SIW-3E | 671501 | 3505160095 | 6311 | 28.02.2019 | Текущий | 2.03 | неисправность логических элементов | Апрель |  | 1.04 2.03 2.1 1.03 | неисправность пневматики неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3E | 690801 | 3505160058 | 4644 |  |  |  |  | Май |  | 1.04 2.1 2.03 1.03 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов неисправность гидравлики
SIW-3E | 660103 | 3505160043 | 2575 |  |  |  |  | Май |  | 1.03 2.1 2.03 1.07 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов неисправность коробки скоростей, подач
SIW5UB | 401403 | 3238080012 | 7227 |  |  |  |  | Май | Средний
SIW-3E | 650701 | 3505160062 | 3445 |  |  |  |  | Май |  | 2.03 2.1 1.03 | неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3E | 640901 | 3505160042 | 7166 |  |  |  |  | Май |  | 2.1 2.03 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов неисправность гидравлики
SIW-3E | 671502 | 3505160091 | 6311 |  |  |  |  | Май |  | 1.04 2.03 2.1 1.03 | неисправность пневматики неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW5UB | 490303 | 3238080035 | 43034 |  |  |  |  | Май | Средний
SIW5/1E | 321206 | 3238080092 | 2464 |  |  |  |  | Май | Средний
SIW-3E | 660102 | 3505160011 | 2575 |  |  |  |  | Май |  | 2.03 2.1 1.03 | неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaigl-300 | 440112 | 3506030016 | 38970 |  |  |  |  | Май |  | 1.03 2.11 2.1 1.1 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла траверсы
SIW-3E | 640902 | 3505160057 | 7166 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 2.03 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов неисправность гидравлики
КА-106 | 40003 | 1213070060 | 5152 |  |  |  |  | Июнь | Средний
SIW-3E | 690802 | 3505160022 | 4644 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.03 2.1 1.03 | неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3E | 681603 | 3505160098 | 2089 | 31.01.2019 | Текущий | 1.03 2.03 2.04 | неисправность гидравлики неисправность логических элементов неисправность асинхронного двигателя | Июнь |  | 1.03 2.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры
SIW3B | 681704 | 3234020010 | 2089 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.03 2.1 1.03 | неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3E | 681604 | 3505160099 | 2089 | 28.02.2019 | Текущий | 1.03 2.03 | неисправность гидравлики неисправность логических элементов | Июнь |  | 1.03 2.1 2.03 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов
DF 2/3 CNC H645 | 60008 | 1674050008 | 1081 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 2.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя
SIW3B | 650804 | 3234020022 | 3445 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 2.03 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов неисправность гидравлики
SIW3B | 670503 | 3234020089 | 2127 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.03 2.1 1.03 | неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-4/1ВСАС | 401411 | 3234130011 | 5077 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 1.03 1.04 2.01 2.11 2.1 2.08 | неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность блоков питания неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность электропривода
1П365 | 40006 | 1315010004 | 4532 |  |  |  |  | Июнь | Средний
SIW-4/1ВСАС |  | 3234130013 | 5077 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.11 2.1 2.02 2.01 1.04 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность электронных плат неисправность блоков питания неисправность пневматики неисправность гидравлики
DF 2/3 CNC H645 | 30021 | 1674050015 | 1761 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры | Июнь |  | 1.03 2.1 2.04 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя
SIW3B | 660203 | 3234020074 | 2169 |  |  |  |  | Июнь |  | 1.03 2.1 2.03 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов
SIW-3E | 690302 | 3505160019 | 3097 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 2.03 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов неисправность гидравлики
SIW3B | 641002 | 3234020043 | 7014 |  |  |  |  | Июнь |  | 2.1 2.03 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов неисправность гидравлики
SIW5UB | 440404 | 3238080070 | 2568 |  |  |  |  | Июль |  | 2.08 2.11 2.1 1.03 | неисправность электропривода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW3B | 641004 | 3234020071 | 7014 | 28.02.2018 | Текущий | 1.02 2.03 2.1 1.07 1.03 | неисправность шпиндельного узла неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры неисправность коробки скоростей, подач неисправность гидравлики | Июль |  | 1.03 2.1 2.03 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов
SWaigr-200A | 390601 | 3506020001 | 8662 |  |  |  |  | Июль |  | 1.08 2.11 2.1 1.03 | неисправность наладочного привода неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
DF 2/3 CNC H645 | 60004 | 1674050005 | 2027 |  |  |  |  | Июль |  | 2.1 2.04 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя неисправность узла главного привода
SIW3B | 670501 | 3234020029 | 2127 |  |  |  |  | Июль |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-4/1Е CAC | 401413 | 3234120022 | 5077 |  |  |  |  | Июль |  | 1.04 1.03 2.02 2.01 2.11 2.1 | неисправность пневматики неисправность гидравлики неисправность электронных плат неисправность блоков питания неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
SIW3B | 680102 | 3234020041 | 1047 |  |  |  |  | Июль |  | 2.03 1.03 2.1 | неисправность логических элементов неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
1Б290П-6К | 110003 | 1215150008 | 1461 |  |  |  |  | Июль |  | 2.12 2.1 2.04 1.03 | неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя неисправность гидравлики
SIW-3E | 690602 | 3505160012 | 2453 |  |  |  |  | Июль |  | 2.1 2.03 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов неисправность гидравлики
1Б290П-6К | 110009 | 1215150011 | 1294 |  |  |  |  | Июль |  | 2.12 2.1 2.04 1.03 | неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя неисправность гидравлики
DF 2/3 CNC H645 | 60005 | 1674050007 | 823 |  |  |  |  | Июль |  | 2.1 2.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя
SIW4E | 401414 | 3234110003 | 5077 |  |  |  |  | Июль |  | 2.11 2.1 2.01 1.03 1.04 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность блоков питания неисправность гидравлики неисправность пневматики
SWaigr-200A | 321205 | 3506020009 | 2464 |  |  |  |  | Июль |  | 1.03 1.06 1.1 2.1 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность узла траверсы неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 651001 | 3505160090 | 1677 |  |  |  |  | Июль |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
1Б290П-6К | 110007 | 1215150002 | 1274 |  |  |  |  | Июль |  | 2.12 2.1 2.04 | неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя
SIW3B | 651104 | 3234020044 | 1677 |  |  |  |  | Июль |  | 2.03 2.1 1.03 | неисправность логических элементов неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW3B | 651102 | 3234020021 | 1677 |  |  |  |  | Июль |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
СИАГ-50м | 671602 | 3234010154 | 6311 |  |  |  |  | Июль |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW3B | 640702 | 3234020040 | 929 |  |  |  |  | Июль |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 690102 | 3505160064 | 1903 |  |  |  |  | Июль |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW3B | 680104 | 3234020046 | 1047 |  |  |  |  | Июль |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 671802 | 3505160029 | 1622 | 30.06.2019 | Текущий | 1.03 2.03 | неисправность гидравлики неисправность логических элементов | Август |  | 2.1 2.03 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов неисправность гидравлики
СИАГ-50м | 690202 | 3234010144 | 3097 | 31.03.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Август |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3E | 670102 | 3505160036 | 2052 | 31.05.2019 | Текущий | 1.03 2.03 | неисправность гидравлики неисправность логических элементов | Август |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW3B | 670602 | 3234020052 | 698 |  |  |  |  | Август |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 681302 | 3505160097 | 1117 |  |  |  |  | Август |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW5UB | 440306 | 3238080030 | 2568 |  |  |  |  | Август |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
СИАГ-50м | 671604 | 3234010137 | 6311 | 31.05.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Август |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
СИАГ-50м | 670202 | 3234010135 | 1882 | 31.03.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Август |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 681301 | 3505160096 | 1117 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.03 | неисправность гидравлики неисправность логических элементов | Август |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 680701 | 3505160056 | 1580 |  |  |  |  | Август |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
СИАГ-50м | 680802 | 3234010143 | 1462 |  |  |  |  | Август |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-4/1ВСАС | 320902 | 3234130005 | 2847 | 31.08.2019 | Текущий | 2.1 1.03 1.04 1.06 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность узла главного привода | Август |  | 1.04 2.1 1.06 | неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры неисправность узла главного привода
СИАГ-50м | 681402 | 3234010142 | 3331 | 30.06.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Август |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3E | 640102 | 3505160024 | 1788 |  |  |  |  | Август |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-4/1ВСАС | 320804 | 3234130012 | 172 |  |  |  |  | Август |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 641204 | 3505160028 | 1436 |  |  |  |  | Август |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
КА-106 | 20002 | 1213070011 | 2236 | 30.11.2018 | Текущий | 1.02 2.1 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры | Август |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
АР-34 | 40011 | 1315040005 | 2368 |  |  |  |  | Август | Средний
АР-34 | 70008 | 1315040013 | 1284 |  |  |  |  | Август |  | 1.02 1.03 2.1 2.04 2.12 | неисправность шпиндельного узла неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя неисправность электромеханических муфт
DF 2/3 CNC H645 | 60006 | 1674050010 | 1522 |  |  |  |  | Август |  | 1.06 2.04 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность асинхронного двигателя неисправность электроаппаратуры
DF 2/3 CNC H645 | 60014 | 1674050011 | 753 |  |  |  |  | Август |  | 1.06 2.1 2.04 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя
DF3 CNC Н645 | 20017 | 1675050001 | 490 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры | Сентябрь |  | 2.1 2.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя
1Б290П-6К |  | 1215150014 | 1479 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.04 2.12 2.1 | неисправность асинхронного двигателя неисправность электромеханических муфт неисправность электроаппаратуры
DF 2/3 CNC H645 | 60013 | 1674050006 | 532 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КСП8-150 | 70014 | 1219060018 | 350 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 2.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность асинхронного двигателя
АР-34 | 50009 | 1315040010 | 2236 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
DF3 CNC Н645 | 20016 | 1675050002 | 436 | 30.11.2018 | Текущий | 2.01 2.1 | неисправность блоков питания неисправность электроаппаратуры | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1ВСАС | 321002 | 3234130010 | 178 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
АР-34 | 50007 | 1315040007 | 677 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 640602 | 3505160055 | 698 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1П371 | 40010 | 1317030002 | 1135 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 681002 | 3505160067 | 1462 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1ВСАС | 321004 | 3234130021 | 200 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
SIW-3E | 670302 | 3505160063 | 215 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
СИАГ-50м | 681404 | 3234010136 | 1117 | 31.01.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Сентябрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
SWaigr-200A | 390501 | 3506020005 | 2303 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaIgr-300 | 401406 | 3506030013 | 5118 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 640101 | 3505160023 | 1775 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
SIW-3E | 640601 | 3505160044 | 698 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
КСП6-160 | 20010 | 1215170007 | 161 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
1Б265П-8К | 70011 | 1219040002 | 243 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
DF 2/3 CNC H645 | 500015 | 1674050002 | 180 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SASL-5/AD | 320102 | 3161050012 | 2083 |  |  |  |  | Сентябрь | Средний
SASL400х500 |  | 3161040001 | 2541 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.11 2.1 2.08 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность электропривода неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
SASL-5/AD | 350102 | 3161050009 | 2164 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 2.1 2.01 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность блоков питания | Сентябрь |  | 1.03 2.1 2.01 1.04 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность блоков питания неисправность пневматики
3344АЕ | 710006 | 3184010010 | 592 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.11 2.1 1.05 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность узла загрузки - выгрузки
SASL-3/1ADZL | 420031 | 3161070004 | 6475 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 1.03 2.11 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей
SASL-3/1ADZL | 420057 | 3161070003 | 3588 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
SASL125х250 | 710002 | 3162010034 | 1468 |  |  |  |  | Сентябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SASL200х500 | 350101 | 3162030031 | 2178 |  |  |  |  | Сентябрь | Средний
3344АЕ | 310001 | 3184010007 | 990 |  |  |  |  | Сентябрь | Средний
СИАГ-50м | 690902 | 3234010128 | 4644 | 28.02.2019 | Текущий | 1.03 2.09 2.1 | неисправность гидравлики неисправность бесконтактных датчиков неисправность электроаппаратуры | Октябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SASL200х500 | 420028 | 3162030049 | 1759 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.03 2.11 2.1 2.08 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность электропривода
BDE-25АРО | 670903 | 3232070005 | 3089 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIAG50 |  | 3234010130 | 4066 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
3345АР2 | 350001 | 3184060001 | 367 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.11 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность гидравлики
3344АЕ | 320001 | 3184010004 | 475 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
3344АЕ | 710001 | 3184010002 | 263 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
Si-6Ах315 | 490504 | 3218030015 | 180 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | Октябрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
3344АЕ | 710009 | 3184010003 | 220 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIAG50 | 690702 | 3234010132 | 2453 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
3344АЕ | 710201 | 3184010027 | 276 | 30.11.2018 | Средний |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW3B | 680602 | 3234020002 | 300 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW3B | 670604 | 3234020031 | 698 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.03 1.03 | неисправность логических элементов неисправность гидравлики
SIW3B | 671904 | 3234020056 | 1622 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.1 2.02 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность электронных плат | Октябрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1ВСАС | 320904 | 3234130002 | 2847 | 31.08.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | Октябрь |  | 1.03 1.04 | неисправность гидравлики неисправность пневматики
SIW-4/1ВСАС | 320802 | 3234130001 | 291 | 31.10.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | Октябрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW3B | 671102 | 3234020053 | 394 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Октябрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1Е CAC | 320805 | 3234120003 | 200 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 1.04 2.1 | неисправность гидравлики неисправность пневматики неисправность электроаппаратуры | Октябрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIAG50 | 690704 | 3234010149 | 2453 | 31.05.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Октябрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
СИАГ-50 | 390510 | 3234010167 | 3601 | 31.08.2019 | Средний |  |  | Октябрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
SIW-4/1Е CAC | 321006 | 3234120021 | 172 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
SIW-4/1Е CAC | 320806 | 3234120020 | 217 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1ВСАС | 390408 | 3234130008 | 998 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
SIW5UBQ | 440309 | 3238080077 | 4815 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.11 2.1 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW5UBQ | 440402 | 3238080078 | 2568 | 30.11.2019 | Средний |  |  | Октябрь |  | 2.1 2.11 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность гидравлики
SIW5UE |  | 3238080048 | 4205 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SIW-3E | 670504 | 3505160004 | 695 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaIgr-300 | 401405 | 3506030014 | 5077 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW-3E | 680702 | 3505160071 | 311 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 641303 | 3511050023 | 1436 |  |  |  |  | Октябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 690903 | 3511050054 | 4644 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.01 2.1 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 670901 | 3511050078 | 3089 |  |  |  |  | Октябрь |  | 1.01 2.1 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 671601 | 3511050053 | 6311 | 30.06.2019 | Текущий | 1.01 2.03 | неисправность узла алмажения неисправность логических элементов | Ноябрь |  | 1.01 2.1 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 670902 | 3511050077 | 3089 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.01 2.1 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 650801 | 3511050074 | 10236 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 650803 | 3511050121 | 3445 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 680103 | 3511050123 | 1047 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 680101 | 3511050120 | 1047 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 671901 | 3511050124 | 1622 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 671903 | 3511050146 | 1622 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Ноябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 660204 | 3511050127 | 2169 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 690201 | 3511050055 | 3097 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 680105 | 3511050125 | 2364 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 681701 | 3511050070 | 2089 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 670201 | 3511050052 | 1882 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 660202 | 3511050076 | 2169 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 651103 | 3511050094 | 1677 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-125/1 | 320901 | 3512060009 | 2937 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 641301 | 3511050051 | 1436 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 690703 | 3511050067 | 2122 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 680803 | 3511050058 | 1462 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 680601 | 3511050059 | 300 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 640701 | 3511050079 | 929 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261 | 650805 | 3511180037 | 3445 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-125/1 | 320903 | 3512060011 | 2933 | 31.10.2019 | Текущий | 1.03 1.06 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-125/1 | 401402 | 3512060024 | 5102 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 1.04 | неисправность гидравлики неисправность пневматики | Ноябрь |  | 2.11 2.1 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-315/3HG | 440105 | 3513080043 | 38940 |  |  |  |  | Ноябрь | Средний
SWaAGL-315 | 440601 | 3513080024 | 2600 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.03 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-315 | 390605 | 3513080002 | 8664 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.11 2.1 2.09 2.04 1.06 1.03 | неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность бесконтактных датчиков неисправность асинхронного двигателя неисправность узла главного привода неисправность гидравлики
SWaAGL-315 | 321203 | 3513080021 | 3455 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.03 2.11 2.1 2.09 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры неисправность бесконтактных датчиков
SWaAGL-315 | 321201 | 3513080009 | 2557 | 31.08.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики | Ноябрь |  | 1.03 2.11 2.1 | неисправность гидравлики неисправность цепей управления, силовых цепей неисправность электроаппаратуры
SWaAGL -125/5PС | 490201 | 3512060047 | 4815 | 30.11.2019 | Средний |  |  | Ноябрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-125HG | 440308 | 3512060037 | 2568 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 1.03 | неисправность электроаппаратуры неисправность гидравлики
SWaAGL -125/5PС | 320703 | 3512060052 | 3198 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.11 | неисправность цепей управления, силовых цепей
SIW-4AB/P2 | 490309 | 3543190004 | 4815 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-315 | 401409 | 3513080008 | 5205 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.04 2.1 | неисправность асинхронного двигателя неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 681705 | 3543200106 | 2089 | 31.07.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-315 |  | 3513080014 | 79 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
ЛЗ-261Ш | 671605 | 3543200094 | 6311 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 690905 | 3543200065 | 4644 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 681405 | 3543200060 | 1117 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 690303 | 3543200064 | 3097 |  |  |  |  | Ноябрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
3MZ 2635CNC | 440125 | 107500007.0001 | 38889 |  |  |  |  | Ноябрь | Средний
SWaAGL-315 | 390607 | 107010013.003 | 8666 |  |  |  |  | Ноябрь | Средний
3817П | 410002 | 3835010007 | 314 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.06 1.05 1.03 1.04 | неисправность узла главного привода неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность гидравлики неисправность пневматики
ЛЗ-279Ш | 321208 | 3550030003 | 2464 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.02 2.1 2.09 | неисправность электронных плат неисправность электроаппаратуры неисправность бесконтактных датчиков
ЛЗ-281Ш | 390603 | 3550090011 | 8662 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.1 2.09 1.04 | неисправность электроаппаратуры неисправность бесконтактных датчиков неисправность пневматики
ЛЗ-261Ш | 690603 | 3543200138 | 2453 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-279Ш | 390503 | 3550030004 | 2303 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SIW3B | 660205 | 107020042.0109 | 2169 | 31.01.2019 | Текущий | 1.03 1.06 2.1 2.03 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов | Декабрь |  | 1.03 2.1 2.03 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов
BRD-60 | 420029 | 3773010005 | 7832 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
BRD-60 | 420027 | 3773010002 | 6994 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
BRD-60 | 710010 | 3773010003 | 957 | 31.08.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры | Декабрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-281Ш | 390604 | 3550090012 | 8662 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.04 | неисправность пневматики
3817П |  | 3835010006 | 116 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.05 1.03 | неисправность узла загрузки - выгрузки неисправность гидравлики
SIW3B | 641304 | 107020042.0113 | 1436 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
КД-2124 | 320809 | 11113110005 | 12030 |  |  |  |  | Декабрь |  | 1.03 | неисправность гидравлики
ZDL450 | 60001 | 103500041.0001 | 1495 |  |  |  |  | Декабрь |  | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SEL-101 | 160008 | 1106010002 | 731
SEL-101 | 170002 | 1106010004 | 259
SEL-101 | 160009 | 1106010005 | 395 | 28.02.2019 | Капитальный
SEL-101 | 160010 | 1106010008 | 395 | 31.03.2019 | Капитальный | 1.02 2.1 1.07 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность коробки скоростей, подач
1Б265-6К | 40004 | 1213080016 | 69
1Б265П-6К |  | 1214090002 | 279
1Б265П-6К |  | 1214090009 | 228
1Б290П-6К | 110008 | 1215150001 | 1287
1Б290П-6К |  | 1215150003 | 16
1Б290П-6К |  | 1215150004 | 1363
1Б290П-6К | 110002 | 1215150005 | 318
1Б290П-6К | 110001 | 1215150006 | 313
КСП6-160 | 20013 | 1215170001 | 123
КСП6-160 | 20011 | 1215170003 | 89
КСП6-160 | 20012 | 1215170009 | 99
КСП6-160 | 170011 | 1215170015 | 732
КСП6-160 | 70009 | 1215170024 | 1706
КСП6-160 | 60015 | 1215170026 | 275
КСП6-160 | 60016 | 1215170027 | 266
КСП6-160 | 70010 | 1215170030 | 266
ЖА-0340 | 20004 | 1215210006 | 875
ЖА-0340 | 20005 | 1215210007 | 814
1П365 | 40012 | 1315010024 | 33
1П365 |  | 1315010030 | 661
АР-34 | 70004 | 1315040001 | 12
АР-34 | 50013 | 1315040003 | 3504
АР-34 | 50004 | 1315040008 | 166
АР-34 | 40007 | 1315040009 | 973
АР-34 |  | 1315040011 | 69
АР-34 | 50005 | 1315040012 | 2673
1П365 | 30008 | 1315050031 | 144
1П371 |  | 1317030001 | 977
1508 | 70001 | 1510050001 | 284
DF 3 CNC 600 |  | 1674030001 | 1638
КМ-205 |  | 1902010005 | 91
КМ-206 | 30013 | 1904020003 | 51
КМ-206 | 10004 | 1904020004 | 85
КМ-206 | 110101 | 1904020007 | 2752
КМ-206 | 30014 | 1904020008 | 53
КМ-206 | 110102 | 1904020011 | 2364
КМ-206 | 30006 | 1904020018 | 192
КМ-206 | 30005 | 1904020019 | 192
3А487Н | 490502 | 3101120004 | 316
SM-452/Супфина | 420038 | 3145040001 | 4189
SASL400х500 | 30024 | 3161040005 | 9
SASL400х500 | 500002 | 3161040006 | 860
SWaAKM-25/1А | 420020 | 3161090002 | 1293 | 31.08.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SWaAKM-25/1А |  | 3161090004 | 3418
SWaAKM-25/1А | 420007 | 3161090005 | 2915
SASL125х250 |  | 3162010003 | 3734
SASL125х250 | 150010 | 3162010008 | 915
SASL125х250 | 420030 | 3162010015 | 2508 | 31.01.2019 | Средний
SASL125х250 |  | 3162010018 | 1307
SASL125х250 |  | 3162010020
SASL125х250 | 420050 | 3162010021 | 1113
SASL125х250 |  | 3162010033 | 1698
SASL125х250 | 710011 | 3162010035 | 1753 | 30.09.2018 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SASL200х500 | 710103 | 3162030013 | 233
SASL200х500 | 340101 | 3162030014 | 204 | 31.08.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SASL200х500 | 320101 | 3162030015 | 3145
SASL200х500 | 710102 | 3162030018 | 233
SASL200х500 | 360002 | 3162030019 | 34
SASL200х500 | 710402 | 3162030020 | 87
SASL200х500 | 710003 | 3162030021 | 343
SASL200х500 | 710004 | 3162030022 | 157 | 31.10.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
SASL200х500 | 710005 | 3162030024 | 234
SASL200х500 | 710014 | 3162030027 | 120
SASL200х500 | 340102 | 3162030028 | 219
SASL200х500 | 710702 | 3162030034 | 257
SASL200х500 | 710302 | 3162030037 | 240
SASL200х500 | 710701 | 3162030040 | 257
SASL200х500 |  | 3162030041 | 286
SASL200х500 | 40018 | 3162030050 | 466
3344АЕ | 710013 | 3184010001 | 23
3344АЕ | 710301 | 3184010008 | 240
3344АЕ | 710101 | 3184010009 | 233
3344АЕ | 710401 | 3184010017 | 87
3344АЕ |  | 3184010022 | 265
3344АЕ | 480008 | 3184010028 | 162
ДН-2 | 420034 | 3184020006 | 3189 | 30.11.2018 | Текущий | 1.03 1.06 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода
ДН-2 | 420033 | 3184020012 | 3569
3344АЕО | 480001 | 3184050005 | 1010
3345АР2 | 520001 | 3184060003 | 374
3345АР2 | 510001 | 3184060004 | 1807
Si-6Ах315 |  | 3218030007 | 97
Si-6Ах315 |  | 3218030013 | 555
Si-6Ах315 | 490511 | 3218030016 | 65
Si-6Ах315 |  | 3218030021 | 326
SIAG50M | 390412 | 3234010054 | 2654 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
СИАГ-50м | 390511 | 3234010120 | 2451 | 31.08.2019 | Средний
СИАГ-50м | 680504 | 3234010140 | 566
SIAG50 | 670204 | 3234010141 | 1882 | 31.10.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SIAG50 | 690404 | 3234010147 | 5149
СИАГ-50м | 680502 | 3234010148 | 566
SIAG50 | 690402 | 3234010151 | 3097 | 31.07.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
СИАГ-50м | 680804 | 3234010152 | 1462 | 31.07.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIAG50M | 390406 | 3234010156 | 1118 | 31.08.2019 | Капитальный
SIAG50 | 690204 | 3234010157 | 3097 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW3B | 680604 | 3234020004 | 300
SIW3B | 641302 | 3234020008 | 1436
SIW3B |  | 3234020016 | 2169
SIW3B | 671902 | 3234020018 | 1622 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.02 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электронных плат неисправность электроаппаратуры
SIW3B |  | 3234020019 | 1317
SIW3B | 650802 | 3234020020 | 3445
SIW3B | 660702 | 3234020026 | 468 | 31.03.2019 | Текущий | 1.02 2.1 2.03 1.03 | неисправность шпиндельного узла неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов неисправность гидравлики
SIW3B | 660502 | 3234020027 | 468
SIW3B |  | 3234020033 | 179
SIW3B | 660704 | 3234020037 | 468 | 31.03.2019 | Текущий | 1.03 2.03 1.07 2.1 | неисправность гидравлики неисправность логических элементов неисправность коробки скоростей, подач неисправность электроаппаратуры
SIW3B | 640204 | 3234020038 | 1713
SIW3B | 650104 | 3234020039 | 1317
SIW3B | 650102 | 3234020067 | 1317
SIW3B | 640704 | 3234020070 | 929
SIW4E | 320705 | 3234110004 | 5
SIW4E | 320706 | 3234110005 | 5
SIW-4/1Е CAC | 320906 | 3234120004 | 24
SIW-4/1ВСАС | 320704 | 3234120017 | 514
SIW-4/1ВСАС | 390410 | 3234120018 | 998 | 31.10.2019 | Текущий | 1.03 2.02 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электронных плат неисправность электроаппаратуры
SIW-4/1Е CAC | 321005 | 3234120019 | 23
SIW-4/1ВСАС | 390308 | 3234130014 | 25
SIW-4/1ВСАС | 390508 | 3234130018 | 10 | 31.12.2019 | Капитальный
SIW-4/1ВСАС | 390306 | 3234130023 | 12
SIW-4/1ВСАС | 390506 | 3234130024 | 3
SIW-4/1ВСАС | 320702 | 3234130025 | 497
SIW-5/1АЕP2 | 390502 | 3235190001 | 2303 | 30.06.2019 | Капитальный | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SIW5B | 390108 | 3238080001 | 205
SIW5B | 390210 | 3238080005 | 99
SIW5B | 321302 | 3238080006 | 81
SIW5B | 390208 | 3238080007 | 87
SIW5B | 390110 | 3238080009 | 213
SIW5B | 321202 | 3238080011 | 2502 | 31.08.2019 | Текущий | 1.03 2.01 2.1 | неисправность гидравлики неисправность блоков питания неисправность электроаппаратуры
SIW5UE | 390101 | 3238080020 | 823
SIW5UE | 321306 | 3238080021 | 409
SIW5UE | 321305 | 3238080027 | 329
SIW5UE |  | 3238080029 | 9
SIW5UB |  | 3238080052 | 47
SIW5UB | 470019 | 3238080053 | 353
SIW5E | 390402 | 3238080059 | 998 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SIW5E | 390102 | 3238080060 | 185
SIW5E | 390201 | 3238080061 | 59
SIW5E |  | 3238080062 | 4205
SIW5E | 390302 | 3238080079 | 41
SIW5UB | 440302 | 3238080081 | 4818 | 30.11.2019 | Средний
SIW5UEQ | 490119 | 3238080086 | 417
SIW5UEQ | 440118 | 3238080088 | 43062
SIW5/1B | 321304 | 3238080089 | 60 | 31.08.2019 | Капитальный
SIW5/1B | 321204 | 3238080090 | 2477 | 31.05.2019 | Капитальный
SIW-3E | 671201 | 3505160007 | 318
SIW-3E | 670502 | 3505160010 | 695
SIW-3E | 660402 | 3505160014 | 468
SIW-3E | 660104 | 3505160016 | 2575
SIW-3E | 660401 | 3505160025 | 468
SIW-3E | 690301 | 3505160026 | 3097
SIW-3E | 670402 | 3505160030 | 183
SIW-3E | 681001 | 3505160031 | 1462
SIW-3E | 670403 | 3505160032 | 183
SIW-3E | 690601 | 3505160033 | 2453
SIW-3E | 670401 | 3505160034 | 183
SIW-3E | 670101 | 3505160035 | 2052 | 30.04.2019 | Текущий | 1.03 2.03 | неисправность гидравлики неисправность логических элементов
SIW-3E | 650202 | 3505160047 | 1319
SIW-3E | 650702 | 3505160048 | 3445
SIW-3E | 660602 | 3505160051 | 468 | 30.04.2018 | Текущий | 1.01 1.07 1.03 2.03 | неисправность узла алмажения неисправность коробки скоростей, подач неисправность гидравлики неисправность логических элементов
SIW-3E | 660601 | 3505160053 | 468 | 30.04.2018 | Текущий | 1.01 1.03 2.03 1.07 | неисправность узла алмажения неисправность гидравлики неисправность логических элементов неисправность коробки скоростей, подач
SIW-3E | 650201 | 3505160060 | 1319
SIW-3E | 690101 | 3505160061 | 3097 | 28.02.2019 | Текущий | 1.03 1.06 2.03 | неисправность гидравлики неисправность узла главного привода неисправность логических элементов
SIW-3E | 670303 | 3505160065 | 215
SIW-3E | 670301 | 3505160066 | 215
SIW-3E | 680402 | 3505160069 | 566
SIW-3E | 671801 | 3505160070 | 1622
SIW-3E | 680401 | 3505160073 | 566
SIW-3E | 651002 | 3505160089 | 1677
SWaigr-200A | 390301 | 3506020011 |  | 30.11.2019 | Капитальный
SWaigr-200A | 390401 | 3506020015 | 998
СИАГЕ-50м | 401416 | 3506090037 | 5077
SIAG-50E | 670701 | 3506090079 | 1605 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
СИАГЕ-50м | 670801 | 3506090081 | 33
SIAG-50E | 670702 | 3506090086 | 1605
SIAG-50E |  | 3506090089 | 2575
SWaAGL-50 | 690701 | 3511050012 | 2453
SWaAGL-50 | 660208 | 3511050030 | 2169
SWaAGL-50 | 650605 | 3511050046 | 1166
SWaAGL-50 | 670203 | 3511050047 | 1882
SWaAGL-50 | 670603 | 3511050050 | 698
SWaAGL-50 | 680801 | 3511050056 | 1462
SWaAGL-50 | 680501 | 3511050057 | 566
SWaAGL-50 | 680503 | 3511050060 | 566
SWaAGL-50 | 690203 | 3511050061 | 3097
SWaAGL-50 |  | 3511050062 | 255
SWaAGL-50 | 681401 | 3511050063 | 1117 | 31.07.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-50 | 640201 | 3511050064 | 1713
SWaAGL-50 | 641003 | 3511050065 | 7014
SWaAGL-50 | 671101 | 3511050082 | 187
SWaAGL-50 | 670601 | 3511050083 | 698
SWaAGL-50 | 690401 | 3511050084 | 3097
SWaAGL-50 | 681703 | 3511050088 | 2089
SWaAGL-50 | 640203 | 3511050090 | 1713
SWaAGL-50 | 641001 | 3511050092 | 7014 | 28.02.2018 | Текущий | 1.01 1.03 1.02 | неисправность узла алмажения неисправность гидравлики неисправность шпиндельного узла
SWaAGL-50 | 680603 | 3511050095 | 300
SWaAGL-50 | 690901 | 3511050098 | 4644
SWaAGL-50 | 690403 | 3511050099 | 3097
SWaAGL-50 | 671603 | 3511050100 | 6311
SWaAGL-50 | 650103 | 3511050113 | 1317
SWaAGL-50 | 650607 | 3511050114 | 1317
SWaAGL-50 | 660701 | 3511050116 | 468 | 30.04.2018 | Текущий | 1.01 1.03 | неисправность узла алмажения неисправность гидравлики
SWaAGL-50 | 660703 | 3511050117 | 468
SWaAGL-50 | 651101 | 3511050118 | 1677
SWaAGL-50 | 650101 | 3511050119 | 1317
SWaAGL-50/HG | 640703 | 3511160004 | 929
SWaAGL-50/HG | 681403 | 3511160010 | 1117 | 31.05.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261 | 320708 | 3511180009 | 497
ЛЗ-261 | 660105 | 3511180015 | 2575
ЛЗ-261 | 100601 | 3511180019 | 2397
ЛЗ-261 | 640603 | 3511180030 | 698
SWaAGL-125/1 | 320701 | 3512060012 | 534
SWaAGL-125/1 | 321001 | 3512060013 | 44
SWaAGL-125/1 | 390407 | 3512060014 | 1029 | 30.09.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SWaAGL-125/1 | 401410 | 3512060017 | 5197
SWaAGL-125/1 | 390305 | 3512060019 | 226
SWaAGL-125/2 | 681602 | 3512060023 | 2089
SWaAGL-125/1 | 320801 | 3512060027 | 592
SWaAGL-125/1 | 321003 | 3512060028 | 65
SWaAGL-125/1 | 390409 | 3512060029 | 1006 | 31.10.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
SWaAGL-125HG | 440205 | 3512060035 | 38952
SWaAGL-125/5 | 681601 | 3512060041 | 2089
SWaAGL -125/5PС | 440102 | 3512060045 | 39046
SWaAGL -125/5PС | 320803 | 3512060053 | 691
SWaAGL -125/5PС | 390307 | 3512060062 | 235
SWaAGL -125/5PС | 390507 | 3512060063 | 13
SWaAGL -125/5PС |  | 3512060065 | 196
SWaAGL-315 |  | 3513080010 | 5346
SWaAGL-315 |  | 3513080013 | 5077
SWaAGL-315 | 401424 | 3513080022 | 5125
SWaAGL-315 | 401401 | 3513080023 | 5596 | 31.10.2019 | Текущий | 1.03 | неисправность гидравлики
SWaAGL-315 | 390109 | 3513080031 | 508
SWaAGL-315 |  | 3513080033 | 117
SWaAGL-315/3 | 490308 | 3513080035 | 362
SWaAGL-315/3 | 490203 | 3513080036 | 4819
SWaigl-200 |  | 3516030004 | 296
SWaigl-200 | 401404 | 3516030015 | 5132
SWaigl-300 |  | 3516040007 | 286
ЛЗ-194 | 670103 | 3538020143 | 2076
ЛЗ-194 | 671204 | 3538020148 | 176
ЛЗ-194 | 670904 | 3538020150 | 3089
ЛЗ-194 |  | 3538020154 | 29
ЛЗ-194 | 670703 | 3538020163 | 3487
ЛЗ-194 | 671004 | 3538020167 | 262
SIW-4AB/P2 | 490202 | 3543190001 | 4815
ЛЗ-261Ш | 640705 | 3543200007 | 929
ЛЗ-261Ш | 640903 | 3543200018 | 7166
ЛЗ-261Ш | 680605 | 3543200031 | 300
ЛЗ-261Ш | 660106 | 3543200036 | 2575
ЛЗ-261Ш |  | 3543200038 | 7014
ЛЗ-261Ш | 651105 | 3543200039 | 1677
ЛЗ-261Ш | 660705 | 3543200041 | 468
ЛЗ-261Ш | 650105 | 3543200042 | 1317
ЛЗ-261Ш | 660207 | 3543200044 | 2169
ЛЗ-261Ш | 640205 | 3543200047 | 1713 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 670404 | 3543200058 | 183 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 690103 | 3543200059 | 3097 | 31.05.2019 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 660206 | 3543200061 | 2169
ЛЗ-261Ш | 650703 | 3543200063 | 3445
ЛЗ-261Ш | 670605 | 3543200080 | 698
ЛЗ-261Ш | 680703 | 3543200081 | 311
ЛЗ-261Ш | 641005 | 3543200082 | 11658
ЛЗ-261Ш | 670505 | 3543200083 | 695
ЛЗ-261Ш | 670304 | 3543200090 | 215
ЛЗ-261Ш | 690803 | 3543200091 | 4644 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 650203 | 3543200095 | 1319
ЛЗ-261Ш | 680505 | 3543200096 | 566 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 680805 | 3543200097 | 1462
ЛЗ-261Ш | 640103 | 3543200098 | 1762
ЛЗ-261Ш | 671905 | 3543200100 | 1622 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 690205 | 3543200105 | 3097
ЛЗ-261Ш | 680403 | 3543200108 | 566
ЛЗ-261Ш | 641305 | 3543200110 | 1436 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 651003 | 3543200111 | 1677 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 671503 | 3543200112 | 6311 | 30.06.2019 | Текущий | 2.11 | неисправность цепей управления, силовых цепей
ЛЗ-261Ш | 320807 | 3543200125 | 4
ЛЗ-261Ш | 320908 | 3543200130 | 2847
ЛЗ-261Ш | 681303 | 3543200131 | 1117 | 30.11.2018 | Текущий | 2.1 | неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 671803 | 3543200137 | 1622
ЛЗ-261Ш | 690405 | 3543200143 | 3097
ЛЗ-261Ш | 681605 | 3543200144 | 2089 | 31.07.2019 | Текущий | 1.03 2.1 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры
ЛЗ-261Ш | 690705 | 3543200151 | 2453
ЛЗ-279Ш | 390405 | 3550030001 | 998
ЛЗ-281Ш | 390404 | 3550090002 | 998
ЛЗ-281Ш | 401418 | 3550090004 | 5077
ЛЗ-281Ш | 401417 | 3550090005 | 5077
ЛЗ-281Ш | 321207 | 3550090006 | 2464
ЛЗ-281Ш | 390403 | 3550090007 | 998
ЛЗ-281Ш | 390105 | 3550090008 | 170
ЛЗ-280Ш | 401407 | 3555130001 | 5077
ЛЗ-280Ш | 401408 | 3555130002 | 5077
3П756 | 510004 | 3737040005 | 248
3Е756Л-1Н15 | 490001 | 3737050004 | 2483
ВСЗ-62 | 710018 | 3781040002 | 725
3П772-2 | 40017 | 3783010017 | 57
3П772-2 | 710015 | 3783010021 | 221
ХПС-3118 | 440216 | 3802020005 | 1573
ХПС-3118 | 440310 | 3802020010 | 38996
ХПС-3118 | 440127 | 3802020025 | 40362
ZL-800H | 480006 | 3818010001 | 138
SZASL-50х500 | 420032 | 3824010001 | 9328
КД-2320 | 690501 | 11111050054 | 3097
SIW3B | 660201 | 107020042.0112 | 2174 | 31.01.2019 | Текущий | 1.03 2.1 2.03 1.07 | неисправность гидравлики неисправность электроаппаратуры неисправность логических элементов неисправность коробки скоростей, подач
КД-2320 | 680901 | 11111050047 | 1462
КД-2320 | 691001 | 11111050038 | 4644
ЛЗ-194 | 670205 | 107090020.0115 | 1888
КД-2322 | 671701 | 11112010004 | 6311
КД-2324К | 390309 | 11113200014 | 3631 | 31.12.2018 | Капитальный
КД-2326 | 390411 | 11113100008 | 1003
КД-2326 | 390509 | 11113100006 | 2305
КД-2324К | 390609 | 11113200011 | 8662
КД-2124 | 321009 | 11113110004 | 4856 | 31.08.2019 | Текущий | 1.06 2.1 | неисправность узла главного привода неисправность электроаппаратуры
КД-2324К | 321209 | 11113200015 | 2464
SWaAGL-315 | 321301 | 107010013.0031 | 564
П6320 | 401421 | 201040002.0007 | 5077
ХПС-3118 | 401437 | 107090034.0016 | 5816
СИАГ-50м | 401415 | 107020020.0052 | 5172
SWaAGL-125/2 | 440307 | 107010010.0002 | 67
3MZ6030CNC | 400002 | 107050020.0001 | 520
3MZ6030CNC | 400003 | 107050020.0002 | 548
3ММТ4325А | 420024 | 107990035.0001 | 267
КД-2322 | 681801 | 11112020031 | 2089
СТПМ-350/1 | 130008 | 103500042.0002 | 463
СТПМ-350/1 | 130012 | 103500042.0006 | 123
SKL300 | 10006 | 103500044.0001 | 5198
ZDL450 | 60002 | 103500041.0002 | 461
3Е756Л1 |  | 107030034.0002 | 11
3Е756Л1 |  | 107030034.0001 | 416
SIW3B |  | 107020042.011 | 1713
ДН-2 |  | 107040006.0013 | 892
4К046А |  | 12491020019 | 2018